## Sheet1
淄川区2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模和筹资方式（万元） |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 带动帮扶机制
[8 empty] | 合计 | 财政资金 | 其他
1 | 淄川区洪山镇土峪村2022年度衔接资金民宿项目 | 旅游 | 新建、扩建 | 洪山镇土峪村 | 2022年3月-2022年12月 | 淄川区乡村振兴局 | 对土峪村集体四套房屋进行规划设计，新建、扩建，依托村内独特优势，改造精品民宿庭院。 | 100 | 100 |  | 项目覆盖洪山镇土峪村254户594人（其中低收入人群63户106人）。 | 该项目可使土峪村村民254户594人（其中低收入人群63户106人）受益，当年预计可收益6万余元。 | 该项目的实施可以使土峪村村民254户594人（低收入人群63户106人）受益，盘活闲置资源，充分利用闲置劳动力，增加村民就业机会，改善村民的生产、生活条件，预计当年可收益6万余元，提高村民满意度和幸福感。
2 | 淄川区洪山镇田庄村2022年度衔接资金光伏发电项目 | 光伏 | 新建 | 洪山镇田庄村 | 2022年3月-2022年12月 | 淄川区乡村振兴局 | 装机容量160KWP，占地面积2000平方米，315变压器1台。 | 126 | 126 |  | 项目覆盖洪山镇田庄村210户521人（其中低收入人群53户82人）。 | 该项目的实施可以使田庄村村民210户521人（其中低收入人群53户82人）受益，当年预计可收益7.6万余元 | 该项目的实施可以使田庄村村民210户521人（其中低收入人群53户82人）受益，改善村民的生活条件，预计当年可收益7.6万余元，提高村民满意度和幸福感，大大提升本村整体形象。
3 | 淄川区洪山镇贾石村2022年度衔接资金道路基础设施项目 | 基础设施 | 新建 | 洪山镇贾石村 | 2022年3月-2022年12月 | 淄川区乡村振兴局 | 对村内主次干道实施沥青罩面，面积约16000㎡，沥青罩面厚度均厚5cm,计划投资约120万元。 | 120 | 100 | 20 | 全体村民441户1220人（其中低收入人群28户56人）。 | 该项目可使贾石村441户1220人，（其中低收入人群28户56人受益）。 | 使贾石村村民441户1220人（其中低收入人群28户56 人）受益，方便全体村民出行，改善村民的生产、生活条件，提高村民满意度和幸福感，大大提升本村整体形象
4 | 淄川区昆仑镇兴隆村2022年度衔接资金村居治理和生活污水巩固提升建设项目 | 基础设施类 | 新建 | 昆仑镇兴隆村 | 2022年5月--2022年12月 | 淄川区乡村振兴局 | 1.数字化村庄软件设施建设。2.村内生活污水管网工程建设。 | 95 | 95 |  | 全体村民273户842人，其中脱贫享受政策户13户23人。 | 该项目的实施可以使兴隆村全体村民273户842人受益，方便全体村民正常出行，进一步改善村民的生产、生活条件，提高村民满意度和幸福感，大大提升本村整体形象。 | 可使兴隆村全体村民273户842人（其中脱贫享受政策户13户23人）受益，方便全体村民正常出行，进一步改善村民的生产、生活条件，提高村民满意度和幸福感，大大提升本村整体形象。
5 | 淄川区昆仑镇南石谷村2022年度衔接资金和谐路改造项目 | 基础设施类 | 改建 | 昆仑镇南石谷村 | 2022年5月--2022年12月 | 淄川区乡村振兴局 | 混凝土路4980平方米，长1245米，宽4米，厚0.1米；铺设路牙石1432米；砌排水沟692米；盖板1219米；广场砖644平方米；树池石236.98米；道路整平外运4980平方米。 | 95 | 95 |  | 本村村民368户1120人，其中脱贫享受政策25户47人。 | 此项目的实施可使南石谷村村民368户1120人受益，方便全体村民出行，大大改善村民的生产、生活条件，提高村民满意度，使村民获得幸福感。 | 可使南石谷村村民368户1120人（其中脱贫享受政策户25户47人）受益，方便全体村民出行，大大改善村民的生产、生活条件，提高村民满意度，使村民获得幸福感。
6 | 淄川区昆仑镇大百锡村2022年度衔接资金和谐街基础设施改造提升项目 | 基础设施类 | 改建 | 昆仑镇大百锡村 | 2022年7月-2022年12月 | 淄川区乡村振兴局 | 1、混凝土浇筑路面总面积1684平方米。2、铺设路崖石630米；3、道路平整夯实及外运256立方米；4、拆除残墙断壁、棚房50立方米；5、墙体抹灰623平方米；6、砌砖墙17立方米。 | 30 | 30 |  | 全村村民476户1235人，其中脱贫享受政策户22户36人 | 该项目的实施可以使大百锡村全体村民476户1235人（其中脱贫享受政策户22户36人）受益，方便全体村民出行，改善村民的生产、生活条件，提高村民满意度和幸福感，大大提升本村整体形象。 | 可使大百锡村全体村民476户1235人（其中脱贫享受政策户22户36人）受益，方便全体村民出行，改善村民的生产、生活条件，提高村民满意度和幸福感，大大提升本村整体形象。
7 | 淄川区昆仑镇聂村村2022年度衔接资金巩固脱贫攻坚成果示范村新建扶贫车间及供水管路改造项目 | 加工业 | 新建 | 昆仑镇聂村村 | 2022年3月1日--2022年12月30日 | 淄川区乡村振兴局 | 扶贫车间1000平方米，长50米，宽20米，钢结构类型； 供水管路总长度9830米，PPR材质。 | 400 | 400 |  | 聂村村680户1860人，其中车间部分将实现低收入人群17户29人增收。 | 车间部分预计每年实现收益20万元，其中5万元作为村集体留存，15万元用于低收入群体17户29人增收，提高全体村民及周边商户经济效益，大大提高村民经济收入，改善村民生活状况；供水管路改造计划的实施将使本村每年节省15万元支出，节约村集体经济负担，方便居民生活，可使聂村全体村民680户1860人受益，方便全体村民正常饮水，进一步改善村民的生产、生活条件，提高村民满意度和幸福感。 | 使聂村村民680户1860人，其中低收入人群17户29人受益，提高全体村民及周边商户经济效益，方便居民生活生产用水，大大提高村民的生产、生活质量，方便全体村民出行，提高村民满意度和幸福感，大大提升本村整体形象。
8 | 2022年淄川区昆仑镇西龙角村衔接资金民心路改造项目 | 基础设施类 | 改建 | 昆仑镇西龙角村 | 2022年 4 月1日至2022年 5 月30日 | 淄川区乡村振兴局 | 用于民心路沥青铺设，道路总长953米，厚度0.05米，总面积共计7750平方米。其中：村委门口西沥青路面至舜天医院宿舍长445米，宽6米，面积为2670平米；孝妇河桥西沥青路面至张博公路长508米，宽10米，面积为5080平米。 | 52.3 | 52.3 |  | 全体村民720户2050人，其中脱贫享受政策户22户35人。 | 该项目实施，可解决西龙角村、东龙角村、舜天医院村民出行不便、道路泥泞、尘土飞扬等问题，使西龙角村720户2050人受益，提高村民满意度和幸福感，大大提升本村整体形象。 | 该项目的实施，可解决西龙角村、东龙角村、舜天医院村民出行不便、道路泥泞、尘土飞扬等问题，使西龙角村720户2050人受益，提高村民满意度和幸福感，大大提升本村整体形象。
9 | 淄川区岭子镇北石村2022年衔接资金巩固提升示范村食用菌种植大棚和公共基础设施提升项目 | 种植业、基础设施 | 新建 | 岭子镇北石村 | 2022年5月份开始，2022年12月底完成 | 岭子镇北石村 | (1)产业项目：在北石村建设食用菌种植大棚22个。 (2)基础设施：一是道路沥青罩面、水泥硬化,总面积5170㎡，其中沥青罩面2900㎡，厚度5公分；水泥硬化2270㎡。二是村居环境整治，包含拆除残垣断壁、改造公厕、污水处理池建造。 | 100 | 100 |  | 岭子镇北石村270余户，700余人 | 项目建成后，一是北石村将食用菌加工厂对外承租，每年收取租金不低于3万元，租金用于增加村集体收入、低收入人群分红。 二是解决道路坑洼村民出行不便、村容村貌比较杂乱等问题，北石村生产生活环境将得到显著改善，村居整体水平再上台阶，进一步提高群众幸福指数和满意度。 | 项目建成后，北石村将食用菌加工厂对外承租，每年收取租金不低于3万元，租金用于增加村集体收入、低收入人群分红
10 | 淄川区岭子镇郝家村2022年衔接资金公共基础设施提升项目 | 基础设施 | 新建 | 岭子镇郝家村南石自然村 | 2022年5月份开始，2022年12月底完成 | 岭子镇郝家村 | 打机井一眼，管路、泵房及配套设施，建蓄水池一座。 | 30 | 30 |  | 受益人口128户、298人 | 项目建成后，将解决郝家村南石自然村农业用水难题，为村民饮用水提供后备保障。淄川茂业农产品专业合作社种植樱桃，由于供水不及时，产量下降，该项目有效提高种植业灌溉问题，促进村工农业经济的发展。 | 促进该村工农业经济的发展，直接推动村民干事创业的积极性，提高群众幸福指数，提高群众满意度。
11 | 淄川区岭子镇沈家河村2022年衔接资金公共基础设施提升项目 | 基础设施 | 改建 | 岭子镇沈家河村 | 2022年5月份开始，2022年12月底完成 | 岭子镇沈家河村 | 沈家河村用于村内500米供水主管网改造，水表池建设,水表购置安装。 | 50 | 50 |  | 岭子镇沈家河村693户1869人。 | 项目建成后，沈家河村将改变多年来村民吃水及工农业用水难题，解决村民冬天因水表池离地表近容易受损,表池窄小,不易维修,池内水管阀门等配件年久老化，漏水严重问题。 | 促进村工农业经济的发展，直接推动村民干事创业的积极性，提高群众幸福指数，提高群众满意度
12 | 淄川区岭子镇司家等6村2022年衔接资金加工房购置项目 | 加工 | 新建 | 淄川区经济开发区高家社区七星河路116号 | 2022年6月份开始，2022年12月底完成 | 岭子镇人民政府 | 购置升级改造后酱品车间（打包机、全自动灌装生产线、空压机等）和吹瓶机2套 | 200 | 200 |  | 岭子镇司家等6个村村集体和低收入群体 | 项目建成后，能最大优化生产工艺，节约成本，提高产品效率，确保食品安全。每年收取6%的收益用于带动岭子镇司家等6个村村集体增收和低收入群体增收。 | 租金用于岭子镇司家等6个村村集体和低收入群体增收
13 | 淄川区岭子镇大口村2022年衔接资金巩固提升示范村光伏发电和公共基础设施提升项目 | 光伏发电、基础设施 | 新建 | 岭子镇大口村 | 2022年5月份开始，2022年12月底完成 | 岭子镇大口村 | 1、在大口村村委屋顶新建，130kw分布式光伏电站一座。2、基础设施项目：新修水泥路面3566平方米、沥青罩面1200平方米、种植树木381平方米。 | 100 | 100 |  | 岭子镇大口村487户1285人 | 1、产业项目：项目建成后，光伏电站发电量按每千瓦3.5度计算，每天发电量为130KW×3.5度=455度/天，年发电量为455度×360天=16.38万度，按上网电价0.3949元/度计算,每年预计收益为：16.38万度×0.3949=6.46万元。光伏电站收益用于增加村集体和低收入群体收入。 2、基础设施项目：解决大口村村民出行不便、道路泥泞、尘土飞扬等问题，进一步提升人民居住环境，提高群众幸福指数与满意度，推进巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。 | 光伏电站收益用于增加村集体和低收入群体收入
14 | 2022年淄川区岭子镇岭子村巩固拓展示范村香菇种植和公共基础设施提升项目 | 种植业、基础设施 | 新建 | 岭子镇岭子村 | 2022年5月份开始，2022年12月底完成 | 岭子镇岭子村 | （1）产业项目：岭子镇政府、西河镇政府、寨里镇政府三家以财政衔接资金250万元（其中岭子镇岭子村50万元）建设香菇智能控温出菇棚7栋及附属设施。 （2)基础设施（道路水泥硬化）：村西生产路、从岭槲路南路口至岭子村桃花山的生产路、村东广场。 | 100 | 100 |  | 岭子镇岭子村520户1450人 | 项目建成后，一是通过资产租赁，岭子镇岭子村每年3.5万元收益。二是通过项目带动蘑菇大棚种植发展规模，辐射周边生态观光农业的发展，是提高低收入人口生活水平的有效途径，有利于加快和谐社会建设的步伐。三是可改善村级生产生活水平，带动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，加快乡村振兴步伐，为实现可持续发展提供强有力的支撑。 | 由岭子镇政府、西河镇政府、寨里镇政府三家单位衔接资金250万元（其中岭子镇岭子村50万元）建设香菇智能控温出菇棚7栋，由承租方租用运营，提供优质香菇菌棒及运营管理，此项目以资产租赁方式，每年按照项目资金250万元的7%即17.5万元进行分红（其中岭子镇岭子村占分红金额17.5万元的20%即3.5万元）。用于增加村集体和低收入群体收入
15 | 2022年淄川区岭子镇岭子村衔接资金碧原草坪资产收益项目 | 制造加工 | 新建 | 岭子镇岭子村 | 2022年7月份开始，2022年8月底完成 | 岭子镇岭子村 | 购置倒筒机3台 | 20 | 20 |  | 岭子镇岭子村520户1450人 | （1）经济效益。承租方以每年按照项目资金20万元6%即1.2万元固定租金，收益用于岭子村村集体、低收入群体增收。（2）社会效益。该项目使用先进的生产设备，采用国内优良的原材料，合理开发农村劳力资源，提高农民整体素质，带动相关产业协调发展。（3）生态效益。该项目能最大优化生产工艺，提高产品效率，节约成本。可带动乡村振兴步伐，为实现可持续发展提供强有力的生态环境支撑。 | 项目建成后，承租方以每年按照项目资金20万元6%即1.2万元固定租金，收益用于岭子村村集体、低收入群体增收。
16 | 淄川区龙泉镇和庄村2022年衔接资金基础设施提升项目 | 基础设施 | 改建 | 龙泉镇和庄村 | 2022年5月至2022年12月底 | 淄川区乡村振兴局 | 村南路面铺设沥青，文化长廊地面铺设防滑砖，修缮村北石墙 | 50 | 50 |  | 覆盖和庄村472户，1365人 | 1、社会效益。项目实施后，进一步方便村内群众休闲娱乐及居住环境，满足村民们日益增长的物质文化需求，提高人民物质文化生活水平，为美丽乡村建设夯实基础，有利于加快和谐社会建设步伐。 2、生态效益。通过衔接资金项目建设，改善村内周边生态环境，满足群众社会生产和生活质量水平，使生态环境得到优化，为实现可持续发展提供强有力的生态环境支撑。 | 该项目建成后群众生活环境、质量得到进一步改善，为美丽乡村建设夯实基础，是改善村容村貌的有效途径。村基层党组织的凝聚力和感召力进一步增强，大大提高群众满意度，有利于加快和谐社会建设步伐。
17 | 淄川区龙泉镇韩圣村2022年度衔接资金基础设施建设项目 | 基础设施 | 改建 | 龙泉镇韩圣村 | 2022年5月至2022年12月 | 淄川区乡村振兴局 | 韩圣村大街两侧次干路硬化 | 50 | 50 |  | 韩圣村低收入人群12户14人，群众481户1258人。 | 1、社会效益。项目实施后，进一步方便村内群众休闲娱乐及居住环境，满足村民们日益增长的物质文化需求，提高人民物质文化生活水平，为美丽乡村建设夯实基础，有利于加快和谐社会建设步伐。 2、生态效益。通过衔接资金项目建设，改善村内周边生态环境，满足群众社会生产和生活质量水平，使生态环境得到优化，为实现可持续发展提供强有力的生态环境支撑。 | 该项目建成后群众生活环境、质量得到改善，为美丽乡村建设夯实基础，是改善村容村貌的有效途径，低收入人群优先加入该项目建设，改善其生活质量。村基层党组织的凝聚力和感召力进一步增强，大大提高群众满意度，有利于加快和谐社会建设步伐。
18 | 淄川区龙泉镇矾场村2022年度基础设施建设项目 | 基础设施 | 改建项目 | 龙泉镇矾场村 | 2022年5月至2022年12月 | 淄川区乡镇振兴局 | 道路硬化5200平方米（楼区三条主干道、东岭巷主干道、大街南段主干道），道路两侧配套提升，硬化场地400平方米，安装路灯30盏，水网改造500米。 | 120 | 100 | 20 | 矾场村低收入人群9户15人，群众521户1354人 | 提升矾场村的基础设施水平，带动矾场村道路建设，为村民生产生活提供更多便利条件，增强群众获得感和幸福感。 | 该项目建成后群众生活环境、生活质量得到改善，为美丽乡村建设夯实基础，是贫困人口长期脱贫和改善村容面貌的有效途径，村基层党组织的凝聚力和感召力进一步增强，大大提高群众满意度，有利于加快和谐社会建设步伐。
19 | 淄川区龙泉镇泉头村2022年衔接资金基础设施建设项目 | 基础设施 | 新建、改建、修缮 | 龙泉镇泉头村 | 2022年4月至2022年12月底 | 区农业农村局 | 修整提升硬化场地1200平方米，排水沟改建500米，村内、楼区主路两侧安装路灯80盏，水网改造23000米。 | 120 | 100 | 20 | 泉头村651户，人口1641人，其中脱贫享受政策户21户33人 | 1、社会效益。项目实施后，进一步方便村内群众休闲娱乐及居住环境，提高群众的生活质量和满意度，为美丽乡村建设夯实基础，有利于加快和谐社会建设步伐。 2、生态效益：通过衔接资金项目建设，改善村内生产生活水平及周边生态环境，使生态环境得到优化，最大限度节约水资源，将进一步提升对自然资源和生态环境的保护水平，为实现可持续发展提供强有力的生态环境支撑。 | 项目改造完成后，将进一步改善贫困户及周边村民居住生活环境，节约水资源，大幅度提升居民的安全感和幸福指数。
20 | 淄川区龙泉镇龙三村2022年度基础设施建设项目 | 基础设施 | 改建项目 | 龙泉镇龙三村 | 2022年4月至2022年12月 | 淄川区乡村振兴局 | 修整提升硬化场地200平方米,巷道硬化10700平方米，排水沟清理维修400米，主干道门院落及房屋统一粉刷2000平方米，水网改造主支管道6000米 | 140 | 120 | 20 | 龙三村群众475户1260人，脱贫享受政策户15户34人 | 提升龙三村的基础设施水平，带动龙三村道路建设，村容村貌明显改善，为村民生产生活提供更多便利条件，增加群众获得感和幸福感 | 该项目建成后群众生活环境、生活质量得到改善，为美丽乡村建设夯实基础，是改善村容面貌的有效途径，村基层党组织的凝聚力和感召力进步增强，大大提高群众满意度，有利于加快和谐社会建设步伐
21 | 淄川区龙泉镇龙二村2022年衔接资金基础建设提升项目 | 基础设施 | 改建项目 | 龙泉镇龙二村 | 2022年4月至2022年10月 | 淄川区乡村振兴局 | 道路基础修补和铺设沥青13000㎡，道路两侧安装太阳能路灯30盏,主干道路两侧配套提升200㎡。 | 150 | 120 | 30 | 龙二村村民779户，2041人，已脱贫享受政策22户48人。 | 提升龙二村的道路基础设施水平，进一步方便群众出行，村容村貌明显改善，提高群众的生活质量和满意度，增加群众获得感和幸福感。 | 该项目建成后群众生活环境、生活质量得到改善，为美丽乡村建设夯实基础，是改善村容村貌的有效途径，村基层党组织的凝聚力和感召力进一步增强，极大提高群众满意度，有利于加快和谐社会建设步伐。
22 | 淄川区龙泉镇龙一村2022年衔接资金基础设施提升项目 | 基础设施 | 新建、修缮 | 龙泉镇龙一村 | 2022年3月至2023年2月 | 淄川区乡镇振兴局 | 村主干道、兴龙大街、聚宝街和村西连接道路铺设沥青8400㎡、二层楼区道路铺设沥青540㎡、龙口巷道路硬化960㎡。 | 130.62 | 100 | 30.62 | 覆盖龙一村646户，人口1634人，其中库区移民和合村并居村民24户94人 | 1、社会效益。项目实施后，进一步方便村民出行及居住环境，提高群众的生活质量和满意度，为美丽乡村建设夯实基础，有利于加快和谐社会建设步伐。 2、生态效益。通过衔接资金项目建设，改善村内生产生活水平及周边生态环境，使生态环境得到优化，将进一步提升对自然资源和生态环境的保护水平，为实现可持续发展提供强有力的生态环境支撑 | 该项目建成后群众生活环境、质量得到改善，为美丽乡村建设夯实基础，是改善村容村貌的有效途径，低收入人群优先加入该项目建设，改善其生活质量。村基层党组织的凝聚力和感召力进一步增强，大大提高群众满意度，有利于加快和谐社会建设步伐。
23 | 淄川区龙泉镇北旺村2022年衔接资金基础设施提升项目 | 基础设施 | 改建项目 | 龙泉镇北旺村 | 项目计划于2022年4月份开始，2022年12月底前完成建设任务。 | 淄川区农业农村局、区住建局 | 道路硬化修缮及污水管网铺设一处、新建村北健身广场一处。街道硬化总长775米，宽3米，污水管道安装680米，污水井切筑安装45套，沿河道路硬化长222米，宽2.5米；村北健身广场东西长20米，南北长30米，安装路沿石70米，安装太阳能路灯4盏，广场东南北道路长70米，宽2.5米，广场西道路长80米，宽2米。 | 61.38 | 55 | 6.38 | 覆盖北旺村331户，人口978人 | 道路硬化及污水管网铺设项目及村北健身广场建设项目完成后，不仅改善村民居住、出行条件，保护了生态环境；更给村民带来休闲娱乐好场所，巩固提升人居环境，方便村民茶余饭后进行健身活动，增强辖区居民获得感、幸福感。 | 该项目建成后群众生活环境、质量得到改善，为美丽乡村建设夯实基础，是改善村容村貌的有效途径，村基层党组织的凝聚力和感召力进一步增强，大大提高群众满意度，有利于加快和谐社会建设步伐。
24 | 淄川区罗村镇罗村村2022年衔接资金自来水主管网改造工程项目 | 基础设施 | 新建 | 罗村镇罗村村 | 2022年3月至2022年12月 | 淄川区乡镇振兴局 | 更换自来水管道、总阀门、水管前阀门、维修阀门井、更换水表 | 100 | 100 |  | 罗村村村民共1640户、4450人，其中，脱贫享受政策户52户、脱贫享受政策人口114人。 | 1、社会效益。项目实施后，进一步方便村内群众安全饮水，提高群众的生活质量和满意度，为乡村振兴建设夯实基础，有利于加快和谐社会建设步伐。 2、生态效益。通过衔接资金项目建设，改善村内生产生活水平，使生态环境得到优化，进一步提升对自然资源和生态环境的保护水平，为实现可持续发展提供强有力的生态环境支撑。 | 解决覆盖罗村村村民共1640户、4450人，其中，低收入群体52户、114人饮水安全问题。
25 | 淄川区罗村镇千峪村2022年衔接道路维修工程项目 | 基础设施 | 改扩建 | 罗村镇千峪村 | 2022年3月至2022年10月 | 淄川区乡镇振兴局 | 千峪村内道路维修795米，面积3470平米混凝土路面。 | 28 | 28 |  | 覆盖千峪村1673户，4788人。其中低收入群体115户、189人， | 1、社会效益。项目实施后，进一步提升村民的文化娱乐、身体健康水平、提升村民的出行畅通，提高群众的生活质量和满意度，为乡村振兴建设夯实基础，有利于加快和谐社会建设步伐。 2、生态效益。通过衔接资金项目建设，改善村民文化生活及精神面貌水平，使村居生态环境得到优化，进一步提升村民宜居环境、自然环境和生态环境，为实现可持续发展提供强有力的人文环境支撑。 | 解决千峪村1673户，4788人。其中低收入群体115户、189人的文体娱乐问题。
26 | 淄川区罗村镇大窎桥村2022年衔接资金基础设施提升改造工程项目 | 基础设施 | 新建 | 罗村镇大窎桥村 | 2022年3月至2022年12月 | 淄川区乡镇振兴局 | 建设范围为大窎桥村南片及西南片区（原小窎桥村区域）连村路及村内干道（长度约1000米），主要进行沥青罩面、破损路面修复、路面拓宽等工程。5㎝厚沥青罩面4000㎡及破损路面修补。 | 40 | 40 |  | 覆盖大窎桥村共1830户、4447人，其中，脱贫享受政策户 69户、脱贫享受政策人口131人。 | 1、社会效益。项目实施后，进一步改善大窎桥村交通条件，方便群众出行，有利于提高群众的生活质量和满意度，为乡村振兴建设夯实基础，加快和谐社会建设步伐。 2、生态效益。通过衔接资金项目建设，改善村内生产生活水平，使生态环境得到优化，进一步提升对自然资源和生态环境的保护水平，为实现可持续发展提供强有力的生态环境支撑。 | 解决大窎桥村共1830户、4447人，其中低收入群体68户、118人交通、出行问题。
27 | 淄川区罗村镇河东村2022年衔接资金修复村北工业路水毁工程项目 | 基础设施 | 新建 | 罗村镇河东村东北段 | 2022年3月至2022年11月 | 淄川区乡镇振兴局 | 修复2019年利奇马冲毁路段修复，道路长200米，宽10米混凝土路面，水毁路段需要架设混凝土浇筑桥梁1座。 | 180 | 180 |  | 工程修复后便于村民生产生活出行，减轻村南中心路上下班高峰压力。 | 1、社会效益。项目实施后，进一步方便村民的生产生活出行，提高群众的生活质量和满意度，为乡村振兴建设夯实基础，有利于加快和谐社会建设步伐。 2、生态效益。通过衔接资金项目建设，改善村内生产生活水平，使生态环境得到优化，进一步提升对自然资源和生态环境的保护水平，为实现可持续发展提供强有力的生态环境支撑。 | 解决低收入群体36户78人安全出行问题。
28 | 2022年度双杨镇西张村、双沟村、董家村衔接资金美丽乡村示范村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 西张村、双沟村、董家村 | 2022.3-12 | 双杨镇人民政府 | 西张村：1、新建村北道路，对村北至老梓潼路进行水泥硬化，长度360米宽度8米，面积2880平方米。2、对东西大街东段390米线路进行下地。两旁路牙石进行提升，长度390米。铺设渗水砖，长度500米，宽度3米，面积1500平方米。3、改造排污管道800米。4、栽植树干直径为15公分银杏树80棵。5、安装路灯26盏。6、沿进村路北建设高端文化墙。 双沟村：新建双沟南一巷人行道，铺设渗水砖，长度180米，宽度3米，占地面积540平方米。改造下水道，长度360米。铺路牙石360米。铺设村民房屋门前花砖，2800平方米。村南铺垫铣刨料，长度170，宽度5米，占地面积850平方米。村小巷混凝土路面恢复，575平方米。升级村道路两旁绿化树300棵，绿化树品种：五角枫，树干粗5厘米，树高3米。 董家村：1、新建村西排水沟350米，宽0.6米，高0.6米，砖混结构，水沟盖板350米； 2、村四周平房区大街小巷混凝土路面硬化，小巷面积6700㎡，厚度6㎝；大街面积6500㎡，厚度18㎝； 3、黄杨路北段沥青罩面，面积5000㎡，长度555.6米，宽度9米，铺设路沿石1100米； 4、村西小公园提升改造铺设沥青1500㎡，混凝土硬化750㎡，绿化面积2000㎡ | 309 | 309 |  | 西张村村民313户880人，双沟村村民412户1137人，董家村村民1322户3895人。 | 项目实施将全面提升项目所在村村民出行条件,杜绝下水道堵塞等影响生活的问题发生。改善村内人居环境,对美丽乡村建设起到了重要作用。受益群众对项目实施效果非常满意。该项目结合乡村振兴和农村人居环境综合整治，以着力解决村庄基础设施薄弱、绿化量不足、提升乡村绿化建设层次为工作重点。开展村庄、村与村之间干道、村内庭院、村内村外空闲隙地、村内村外裸露土地绿化，村内老旧院墙粉刷，道路硬化等基础设施建设，为我镇乡村振兴战略全面实施深入推进打下坚实基础。 | 该项目结合乡村振兴和农村人居环境综合整治，以着力解决村庄基础设施薄弱、绿化量不足、提升乡村绿化建设层次为工作重点。开展村庄、村与村之间干道、村内庭院、村内村外空闲隙地、村内村外裸露土地绿化，村内老旧院墙粉刷，道路硬化等基础设施建设，为我镇乡村振兴战略全面实施深入推进打下坚实基础。
29 | 2022年淄川区太河镇衔接资金集中推进区项目 | 集中推进区 | 新建 | 太河镇东东峪村、西东峪村、下端士村、峨庄村 | 2022年5月—2022年12月 | 太河镇人民政府 | 一、基础设施：（一）东东峪：（1）基础设施提升工程300米：包括河道清淤1210m³；毛石挡土墙500m³；钢筋砼拦河坝、河道护底、防渗500m³；砼路面100m³；河道栏杆安装800m；（2）环境提升工程；（3）安装监控设施工程；（4）民宿配套设施工程。 （二）西东峪村基础设施：（1）村内道路硬化4160m²（2）进村1000米主干道两侧环境整治。（3）南沟桥处挡水坝一处95m³及防渗。（4）河道石墙砌体38.4m³。（5）村自来水泵一台、水池防渗。（6）河道拦河坝3个。 （三）下端士村：（1）铺设自来水管道3000m，建设水表池48个、安装水表178块、水表箱4个；输水管线820米；水井房改造；（2）村庄环境综合整治，包括：场地整理、回填；石砌挡土墙210米；河道铺设盖板260平方米；道路修补1200平方米；新修石板路200平方米；安装监控及设备。（3）新建农作物晾晒场一处，2700m²，包括场地整理、灰土垫层、硬化；（4）安装路灯120盏。 二、产业发展类项目：（一）下端士村：新建乡村振兴文化艺术综合馆一处，钢架结构，面积500平方米。 （二）峨庄桥西宾馆：新建框架结构写生综合楼二层，包括地上一层690m²、地上二层710m²，合计1400m²，包括会议室、餐厅、超市等功能区。 （三）峨庄淄博淄川亮博乡村旅游专业合作社：新建写生基地一处，框架结构，建筑面积400m²。 | 1060 | 1000 | 60（16年东东峪收回资金30、16年峨庄回收资金30） | 一、基础设施：东东峪、西东峪、下端士3个村785户2199人 二、产业项目：下端士、上端士、纱帽村、罗圈村、秦家庄村、响泉村、柳花村、峨庄村、东东峪村、西东峪、峨庄11个村2360户6480人。 | 项目建成后，为3个村785户2199人提供生活便利条件，提高群众满意度。产业项目收取财政资金6%，由镇衔接乡村振兴集中推进区成立的纱帽等11村联合党总支统一管理使用，统筹用于推进区内各村基础设施、产业发展、济困救助等，覆盖纱帽等11个村集体和2360户6480人。 | 为3个村785户2199人提供生活便利条件，提高群众满意度。产业项目收取财政资金6%，用于推进区内各村基础设施、产业发展、济困救助等，覆盖纱帽等11个村集体和2360户6480人。
30 | 淄川区太河镇、西河镇、罗村镇三镇西同古等9村2022年衔接资金香菇小镇扩建项目 | 种植 | 扩建 | 太河镇北马鹿村 | 2022年5月—2022年12月 | 太河镇人民政府 | 建设脱袋车间及全自动注水车间各1栋，供水系统1套。 | 300 | 300 |  | 项目覆盖太河镇后峪村、李家村、林泉村、西同古村、郭家庄村；西河镇东庄村、双股峪村；罗村镇上黄崖村、前河村9个村1209户3195人 | 项目建成后，收取财政资金7%21万元的项目收益，带动太河镇、西河镇、罗村镇三镇西同古村等9个村集体增收和覆盖村的1209户3195人中的低收入人群增收。 | 项目建成后，每年21万元的项目收益，带动太河镇、西河镇、罗村镇三镇西同古村等9个村集体增收和覆盖村的1209户3195人中的低收入人群增收。
31 | 2022年淄川区太河镇小口头村衔接资金基础设施项目 | 基础设施 | 新建 | 太河镇小口头村 | 2022年5月—2022年12月 | 太河镇小口头村 | 1、新建硬化村前沿河广场：新建挡土墙400m³、新建涵洞2处、挖填土石方1200立方米、硬化广场800㎡。 2、维修木护栏500米。 3、新建仿木凉亭2个。 | 60 | 60 |  | 太河镇小口头村302户863人 | 项目实施后，小口头村基础设施得到很大的提升，进一步改善了居民出行等生活条件，为美丽乡村建设夯实基础，有利于加快和谐社会建设步伐，群众满意度进一步提高。 | 项目实施后，小口头村基础设施得到很大的提升，进一步改善301户834人居民出行等生活条件，为美丽乡村建设夯实基础，有利于加快和谐社会建设步伐，群众满意度进一步提高。
32 | 淄川区太河镇2022年衔接资金东同古等5村（2016年）光伏提质增效项目 | 光伏 | 改建 | 太河镇北镇后村、东坡村、本齐村、东同古村、东余粮村 | 2022年5月—2022年8月 | 太河镇北镇后村、东坡村、本齐村、东同古村、东余粮村 | 1、北镇后村：重新拆装，安装到屋顶。 2、本齐村：（1）拆除组件原位置重新安装，需要增加材料以增加角度。（2）逆变器改变位置重新安装布线，更改并网点。（3）48片组件重新拆装，改变原有位置，因距离较远，需要新增并网点一处。 3、东坡村：（1）18片组件重新安装改变角度，增加发电效率。（2）小广场东侧树木去除。（3）把村南侧两家屋顶上的组件逆变器的线路重新铺设，减少距离，增加线径，最大限度减少直流线损。（4）更换维修一台逆变器。（5）所有线路全部检修一遍，老化线路进行更换。 4、东同古村：重新拆装，增加辅材起角度安装，更换配电箱（原配电箱元器件老化）。 5、东余粮村：清理树木和平整场地。 | 12.6 | 12.6 |  | 项目覆盖太河镇北镇后村、东坡村、本齐村、东同古村、东余粮村5村村集体和1453户3790人。 | 项目实施后，经区级验收合格后，发电效率将大幅度提高，达到提质增效的目的，增加村集体和低收入人口收入。 | 项目实施后，覆盖太河镇北镇后村、东坡村、本齐村、东同古村、东余粮村5村村集体和1453户3790人中的低收入人口。
33 | 2022年淄川区太河镇王家庄村衔接资金基础设施建设项目 | 基础设施建设 | 新建 | 太河镇王家庄村 | 2022年5月—2022年12月 | 太河镇王家庄村 | 1、村西“前大门”处综合提升改造工程（1100㎡）。 2、村中文体广场1575㎡提升改造工程。 3、村东大湾池塘整修改造工程。 4、村内残垣断壁整治工程。 | 150 | 150 |  | 项目覆盖整个王家庄村，涉及全村195户863人。 | 项目实施后，王家庄村基础设施得到很大的提升，进一步加强王家庄村普惠性、基础性民生基础设施建设，充分调动广大村民的积极性、主动性，让广大村民享受更好更安全的基础设施，让群众生活更上一层楼。同时为美丽乡村建设夯实基础，加快和谐社会建设步伐，进行乡村振兴战略的深度发展，使群众满意度进一步提高。 | 项目实施后，惠及全村195户863人，进一步加强王家庄村普惠性、基础性民生基础设施建设，充分调动广大村民的积极性、主动性，让广大村民享受更好更安全的基础设施，让群众生活更上一层楼。
34 | 2022年淄川区太河镇衔接资金基础设施建设项目 | 基础设施建设 | 新建 | 太河镇东余粮村、同古坪村、响泉村、南岳阴村、池板村、西石村、后沟村、前沟村、杨家庄村、南股村、梦泉村、石安峪村、孙家庄村、前怀村、永泉村、鲁子峪村16村 | 2022年5月—2022年12月 | 太河镇人民政府 | 1、东余粮村内道路硬化；2、同古坪自来水水池加固；3、响泉村新建灌溉扬程一处、水池一处；4、南岳阴村集市整理工程；5、池板村新建自来水水池一处、广场硬化；6、西石村浆砌石墙；路面硬化、护坡；7、后沟村内道路硬化；广场周边清理改造；8、前沟村道路广场改造工程；9、杨家庄村广场硬化、浆砌挡土墙；更换自来水水泵；10、南股村自来水打井及配套；11、梦泉村自来水提升改造；12、石安峪村道路铺装；13、孙家庄村浆砌石墙4处；14、前怀村浆砌石墙3处；15、永泉村自来水管道挖补深埋、新建厕所2处。16、鲁子峪村河道治理 | 292 | 292 |  | 太河镇东余粮等16个村3771户10199人 | 项目建成后，为16个村3771户10199人生活生产提供便利，丰富业余文化生活、提升村民生活质量，幸福指数。 | 项目建成后，提升16个村基础建设条件，改善村民出行、安全、生活环境、丰富业余文化生活、便利生产生活，提升16个村村民生活质量，幸福指数。
35 | 2022年淄川区太河镇杨家庄等11村衔接资金党建引领研学基地项目 | 旅游 | 新建 | 太河镇前沟村 | 2022年5月—2022年12月 | 太河镇人民政府 | 植物馆三层建设住宿写生基地，建筑面积1023平方米。 | 230 | 230 |  | 项目覆盖下雀峪村、杨家庄村、东崖村、北牟村、孙家坪村、山桥村、西余粮村、陈家井村、厚庄村、前香峪村、南岳阴村11个村2380户6401人 | 收取财政资金6%，用于村集体和全部村民中的低收入人口增收 | 用于村集体和全部村民中的低收入人口增收
36 | 2022年淄川区太河镇峨庄等12村衔接资金写生基地项目 | 旅游 | 新建 | 太河镇峨庄村 | 2022年5月—2022年12月 | 太河镇人民政府 | 新建写生接待4层楼一座，建筑面积700平方米 | 250 | 220 | 30（16年回收资金） | 项目覆盖东坡庄村、东石门村、东峪村、本齐村、东石村、石沟村、王子山村、东等村、北马鹿村、马陵村、孙家庄村、峨庄村12个村3271户9091人 | 收取财政资金6%，用于村集体和全部村民中的低收入人口增收 | 用于村集体和全部村民中的低收入人口增收
37 | 淄川区太河镇纱帽村2022年衔接资金写生基地项目 | 旅游 | 新建 | 太河镇纱帽村 | 2022年5月—2022年12月 | 太河镇纱帽村 | 建写生基地一处：钢架结构两层，包括：改建一层300m²；新建二层300m²，共计600m²及配套。改造餐厅100m²。 | 121 | 121 |  | 太河镇纱帽村231户616人 | 项目建成后，为村民提供生活便利条件，提高群众满意度。产业项目收取财政资金6%，用于村集体增收和村民中低收入村民增收 | 为村民提供生活便利条件，提高群众满意度。产业项目收取财政资金6%，用于村集体增收和村民中低收入村民增收
38 | 2022年淄川区太河镇南镇后等5村衔接资金写生基地项目 | 旅游 | 新建 | 太河镇响泉村 | 2022年5月—2022年12月 | 太河镇人民政府 | 新建写生基地三层，建设面积656平方米，标准间15个，画室2个 | 100 | 100 |  | 项目覆盖南镇后村、东南牟村、南股村、东同古村、赵家庄村5个村1282户3232人 | 收取财政资金6%，用于村集体和全部村民中的低收入人口增收 | 用于村集体和全部村民中的低收入人口增收
39 | 2022年淄川区太河镇梦泉村衔接资金旅游村庄提升项目 | 旅游 | 新建 | 太河镇梦泉村 | 2022年5月—2022年12月 | 太河镇梦泉村 | （一）基础设施建设：1、进村路维修300米；2、公厕1处；3、村内路灯20盏，投资6万元；（二）产业项目：1、梦泉村旅游综合服务中心；2、研学户外课堂12个；3、研学体验项目 | 130 | 130 |  | 太河镇梦泉村89户212人 | 项目建成后，为村民提供生活便利条件，提高群众满意度。产业项目收取财政资金6%，用于村集体增收和村民中低收入村民增收 | 为村民提供生活便利条件，提高群众满意度。产业项目收取财政资金6%，用于村集体增收和村民中低收入村民增收
40 | 2022年淄川区太河镇城子等5村衔接资金冷库建设项目 | 旅游 | 新建 | 太河镇南岳阴 | 2022年5月—2022年12月 | 太河镇人民政府 | 建设冷库一座 | 100 | 100 |  | 项目覆盖城子村、后沟村、同古坪村、亭子崖村、后紫峪村5个村1588户4220人 | 收取财政资金6%，用于村集体和全部村民中的低收入人口增收 | 用于村集体和全部村民中的低收入人口增收
41 | 2022年淄川区太河镇前沟等25村衔接资金写生基地项目 | 旅游 | 新建 | 太河镇梦泉村 | 2022年5月—2022年12月 | 太河镇人民政府 | 梦泉写生研学综合一体化楼，建设面积2950平方米 | 500 | 500 |  | 项目覆盖前沟村、上雀峪村、南马鹿村、聚峰村、黑山村、宋家村、池板村、永泉村、小后沟村、西东峪村、北岳阴村、后香峪村、西石门村、曹家村、柳花村、西股村、湾头村、东东峪村、下端士村、西石村、柏树村、梦泉村、峨庄村、纱帽村、王家庄村26个村6996户18689人 | 收取财政资金6%，用于村集体和全部村民中的低收入人口增收 | 用于村集体和全部村民中的低收入人口增收
42 | 2022年淄川区太河镇曹家村衔接资金基础设施项目 | 基础设施 | 新建 | 太河镇曹家村 | 2022年5月—2022年12月 | 太河镇曹家村 | 1、村委北：东西主干道，挖除重建道路：混凝土硬化长633.3米，宽3米，面积1900平方米。 2、村东：东西主干道，维修路面300米长，2.5米宽、铺设沥青750㎡。 3、村内：南北三条主干道，挖除重建道路：混凝土硬化长266.66米，宽3米，面积800平方米 | 30 | 30 |  | 太河镇曹家村444户1146人 | 项目实施后，曹家村基础设施得到很大的提升，进一步改善了居民出行等生活条件，为美丽乡村建设夯实基础，有利于加快和谐社会建设步伐，群众满意度进一步提高。 | 项目实施后，曹家村基础设施得到很大的提升，进一步改善444户1146人居民出行等生活条件，为美丽乡村建设夯实基础，有利于加快和谐社会建设步伐，群众满意度进一步提高。
43 | 2022年淄川区西河镇衔接资金特色产品展销平台项目 | 产业项目 | 改建、新建 | 西河镇 | 2022年3月--2023年3月 | 西河镇 | 建设内容：引进煎饼生产企业一家，建设生产车间一座，面积400平方米，包含生产设备，配套设施等；改建展销平台一层，面积200平方米；建立电商平台，包含电商设备，配套网络，办公设施等，共计100平方米；建设西河特色产品地图，完善引导及配套设施。 | 580 | 580 |  | 项目覆盖村党支部领办合作社及社员，脱贫户、监测帮扶对象 | 筹资源力量建立全镇特色农产品展示销售平台；扩大宣传推广提升西河特色农产品知名度和销售量；吸引更多城里人来西河休闲旅游研学；带动提升传统农产品加工业的转型升级；收取财政资金6%，34.8万元作为收益，预计带动村集体平均增收5.568万元，低收入群众106户195人实现户均增收656.6元 | 带动脱贫户通过种植养殖加工增加收入；带动相关村通过发展特色产业增加集体 收入；带动脱贫户通过灵活就业实现增收。
44 | 2022年淄川区西河镇张庄村衔接资金香菇种植项目 | 产业项目 | 新建 | 西河镇张庄村 | 2022年3月--2022年12月 | 西河镇 | 经西河镇、岭子镇、寨里镇政府共同协商，以衔接资金250万元建设香菇智能控温出菇棚7栋及附属设施，其中西河镇张庄村注入100万元 | 100 | 100 |  | 西河镇张庄村低收入群众106户211人 | 项目建成后，预计年收益可达7万元，将进一步促进村集体和低收入群众持续增收，巩固脱贫成效，为乡村振兴打下坚实基础。 | 预计可使村集体增收5.6万元，低收入群众106户，户均132元。
45 | 2022年淄川区西河镇苗峪村衔接资金巩固提升项目 | 旅游、基础设施 | 新建 | 西河镇苗峪村 | 2022年3月--2022年12月 | 西河镇 | 新建225平方米停车场一个及周边配套设施；在村北上游新建200立方米蓄水池一个及配套设施。 | 50 | 50 |  | 西河镇苗峪村74户190人 | 收取财政资金6%，3万元用于村集体和低收入人员增收 | 预计可使村集体增收2.4万元，低收入群众20户25人，户均300元。同时可改善全村居民的生活环境、便利生产生活，提升全村74户的生活质量，幸福指数。
46 | 2022年淄川区西河镇大东坪村衔接资金基础设施提升项目 | 基础设施 | 新建 | 西河镇大东坪村 | 2022年3月--2022年12月 | 西河镇 | 1.道路水泥硬化 2.村居环境整治提升，包括村内水塘清淤及水塘池壁修缮、村内主干道旁小河道修缮、村内主干道两旁提升、公厕改造、硬化文化广场及长廊。 | 50 | 50 |  | 大东坪村 | 项目建成后，将进一步提升大东坪村基础建设条件，改善全村居民的生活环境、便利生产生活，提高群众的幸福指数。 | 项目建成后，提升大东坪村基础建设条件，改善全村居民的生活环境、便利生产生活，提升全村249户，625人，其中脱贫户11户20人的生活质量，幸福指数。
47 | 2022年淄川区西河镇南坪村衔接资金巩固提升示范村大棚项目 | 种植、基础设施 | 新建 | 西河镇南坪村 | 2022年3月--2023年3月 | 西河镇 | 1.(1)建自动控温智能大棚1个，占地面积1200平米（长60米宽20米）,(2)购置樱桃树200棵装)水利、电力设施,(3)保鲜设施(1一2吨（4)整修护堰、排水沟,整理土地2. 拆除（清理）残垣断壁、闲置院落，整理土地2000平米，靠近村内主干道新建停车场两处（300平米） | 100 | 100 |  | 南坪村122户，306人 | 收取财政资金用于产业部分（70万元）的6%，4.2万元用于村集体和脱贫享受政策户增收 | 预计可使村集体增收3.36万元，低收入群众11户，户均763元，同时改善全村居民的生活环境、便利生产生活，提升全村122户的生活质量，幸福指数
48 | 2022年淄川区西河镇衔接资金村艾草种植项目 | 种植 | 新建 | 西河镇上塔山村、护宝泉村、瑶峪村 | 2022年3月--2023年3月 | 西河镇 | 在西河镇实施艾草种植项目，主要建设内容：发展种植艾草200亩，在护宝泉村发展艾草110亩，上塔山村发展艾草70亩，瑶峪村发展艾草20亩，建设配套设施等。 | 150 | 150 |  | 西河镇上塔山村、护宝泉村、瑶峪村低收入群众52户100人 | 项目建成后，预计每亩纯收入1000元，年收益可达15万元，将进一步促进村集体和低收入群众持续增收，巩固脱贫成效，同时将形成艾草规模种植，促进西河镇艾草展业发展，为乡村振兴打下坚实基础。 | 预计可使村集体平均增收4万元，低收入群众52户，户均572.9元。
49 | 2022年淄川区西河镇海庙村衔接资金基础设施提升项目 | 基础设施 | 新建 | 西河镇海庙村 | 2022年3月--2022年12月 | 西河镇 | 1.道路硬化8100平方米，2.建设新型广场900平方米，3.水网升级改造，安装新型水表。 | 100 | 100 |  | 全村1450户，其中脱贫户32户69人 | 项目建成后，将进一步改善群众的业余文化生活条件，进一步提高群众的幸福指数 | 项目建成后，提升海庙村基础建设条件，改善全村全村1450户，其中脱贫户32户69人的生活环境、便利生产生活，提升村民生活质量，幸福指数。
50 | 2022年淄川区西河镇衔接资金旅游综合体项目 | 旅游 | 新建 | 西河镇苗峪村、梨峪口村、东峪村、东庄子村、田庄村 | 2022年3月--2022年12月 | 西河镇 | 1.生态旅游道路。田庄渡槽-东峪村-东庄子-田庄水库生态旅游道路7公里路面硬化罩面，安装太阳能路灯300盏。 2.乡村旅游配套设施。在东庄子村扩建拓展基地1200平方米、儿童乐园600平方米，延伸乡村旅游产业链条。 3.旅游民宿改造提升。利用东峪村闲置房屋，改造传统民宿5套。 | 400 | 400 |  | 西河镇苗峪、梨峪口、东峪、东庄、田庄5个村 | 收取财政资金6%，24万元用于村集体和脱贫享受政策户增收 | 用于村集体平均增收3.84万元，脱贫享受政策户人口215户409人，户均增收223元
51 | 2022年淄川区西河镇衔接资金集中推进区美术写生基地建设项目 | 旅游 | 新建 | 西河镇下义户村、窟空峪村、节茄峪村、护宝泉村 | 2022年3月--2022年12月 | 西河镇 | 1.基础设施提升改造。对下义户、窟空峪、节茄峪、护宝泉4个村10公里道路两侧基础设施进行提升打造，对义户流域河道进行清理； 2.旅游民宿建设。盘活护宝泉村老年公寓，对老年公寓配套基础设施进行提升改造。在节茄峪、护宝泉2个村利用闲置宅基地建设住宿、餐饮于一体的民宿基地2处、30套； 3.写生基地建设。利用窟空峪村、下义户村闲置场地，建设写生场所2处。 | 1000 | 1000 |  | 西河镇下义户村、窟空峪村、节茄峪村、护宝泉村 | 收取财政资金6%，60万作为收益，用于村集体和脱贫享受政策户增收 | 预计可使村集体增收平均收益12万元，低收入群众人口48户78人，户均2500元及其他群众增收。
52 | 2022年淄川区寨里镇东井村巩固拓展示范村香菇大棚和道路提升项目 | 基础设施类、种植类 | 新建 | 东井村 | 2022年5月至2022年12月 | 东井村 | （1）寨里镇、西河镇、岭子镇共投资250万元建设香菇智能控温出菇棚7栋及附属设施，其中东井村投资50万元。（2）对村内道路进行硬化提升。 | 100 | 100 |  | 东井村群众1024户2959人，涉及低收入群体107户195人； | 通过道路的修建，提升基本公共服务水平及道路安全水平，使群众幸福感进一步加强，促使群众满意度进一步提高。 | 通过道路工程的实施可为东井村提供劳动岗位25个以上，带动东井村群众增收。进一步改善东井村生产生活条件，方便群众出行，提升道路安全水平，提高群众满意度。
53 | 2022年淄川区寨里镇西井村巩固拓展示范村香菇大棚和道路提升项目 | 基础设施类、种植类 | 新建 | 西井村 | 2022年5月至2022年12月 | 西井村 | （1）寨里镇、西河镇、岭子镇共投资250万元建设香菇智能控温出菇棚7栋及附属设施，其中西井村投资50万元。（2）对村内道路硬化提升基础设施（3）修建两处活动广场 | 100 | 100 |  | 西井村群众452户1270人，涉及低收入群体26户48人。 | 通过道路的修建，提升基本公共服务水平及道路安全水平，使群众幸福感进一步加强，促使群众满意度进一步提高。 | 带动帮扶机制。通过道路工程的实施可为西井村提供劳动岗位25个以上，带动西井村群众增收。进一步改善东井村生产生活条件，方便群众出行，提升道路安全水平，提高群众满意度。
54 | 淄川区寨里镇北沈等5村2022年衔接资金饮水提升项目 | 基础设施类 | 新建 | 北沈村、东周村、西周村、小董村、北黄村 | 2022年5月至2022年12月 | 寨里镇政府 | 该项目，主要建设内容为在前期安装自来水管道的基础上，进一步完善自来水管道及水表等配套设施，维修更换相关设施，保障全体村民饮水安全、方便。 | 220 | 220 |  | 惠及群众2068户8161人，其中低收入人群85户155人。 | 完善自来水管道及配套设施，帮助群众提高生活质量，方便生产生活。 | 为项目涉及村群众生活提供了便利，提高了居民生产生活水平；铺设及更换管道管网，提高自来水普及率；实施自来水入户，提高居民用水方便程度。提升居民饮水卫生水平，进一步改善居民用水环境，提高水资源节约率。
55 | 淄川区寨里镇北佛等4村2022年衔接资金道路提升项目 | 基础设施类 | 新建 | 南佛村、北佛村、南仙村、北仙村 | 2022年5月至2022年12月 | 寨里镇政府 | 该项目主要建设内容为对村内道路进行提升改造并完善相关配套设施。 | 150 | 150 |  | 涉及群众2308户6297人；其中低收入人群245户445人。 | 提升项目涉及村的基础设施水平，带动村道路建设，为村民生产生活提供更多便利条件，增强群众获得感和幸福感。 | 可以极大提高村居环境，有利于改善村民生活、出行条件，提高村民生活质量，满足群众美好生活的需要。
56 | 2022年淄川区寨里镇南黄村衔接资金村居提升项目 | 基础设施类 | 新建 | 南黄村 | 2022年5月至2022年12月 | 南黄村 | 主要建设内容是拓宽道路、新建广场等 | 50 | 50 |  | 涉及群众171户426人其中低收入人群61户132人 | 该项目的实施为南黄村群众生活提供了便利，提高了居民生产生活水平；能够实现村集体持续增收，实现村强民富这一根本目标。 | 该项目基础设施建设采取以工代赈方式实施，有利于改善村民生活、出行条件，提高村民生活质量，满足群众美好生活的需要。
57 | 淄川区寨里镇苗峪口村、朱水湾村2022年衔接资金道路提升项目 | 基础设施类 | 新建 | 苗峪口村、朱水湾村 | 2022年5月至2022年12月 | 寨里镇政府 | 该项目主要建设内容为对村内道路进行提升改造并完善相关配套设施。 | 50 | 50 |  | 涉及群众335户884人；其中低收入人群42户78人。 | 提升项目涉及村的基础设施水平，带动村道路建设，为村民生产生活提供更多便利条件，增强群众获得感和幸福感。 | 可以极大提高村居环境，有利于改善村民生活、出行条件，提高村民生活质量，满足群众美好生活的需要。
58 | 淄川区寨里镇土湾等3村2022年衔接资金道路提升项目 | 基础设施类 | 新建 | 土湾村、葫芦台村、西崖头村， | 2022年5月至2022年12月 | 寨里镇政府 | 该项目主要建设内容为对村内道路进行提升改造并完善相关配套设施。 | 150 | 150 |  | 涉及群众1078户3034人；其中低收入人群104户195人。 | 提升项目涉及村的基础设施水平，带动村道路建设，为村民生产生活提供更多便利条件，增强群众获得感和幸福感。 | 可以极大提高村居环境，有利于改善村民生活、出行条件，提高村民生活质量，满足群众美好生活的需要。
59 | 淄川区寨里镇小周村2022年衔接资金道路提升项目 | 基础设施类 | 新建 | 小周村 | 2022年5月至2022年12月 | 寨里镇政府 | 该项目主要建设内容为对村内主干道路和村委大院进行沥青罩面。 | 21 | 21 |  | 惠及群众276户760人，其中低收入人群9户21人。 | 该项目的实施为小周村交通出行提供了便利，提高了居民生产生活水平；涉及村临近城区，区位优势明显、可有效的增加农民收入，最大化的保证城乡物资流通，提高其生活水平与质量。 | 可以极大提高村居环境，有利于改善村民生活、出行条件，提高村民生活质量，满足群众美好生活的需要。
60 | 淄川区寨里镇东井村、西井村2022年衔接资金道路提升项目 | 基础设施类 | 新建 | 东井村、西井村 | 2022年5月至2022年12月 | 寨里镇政府 | 该项目覆盖东井村、西井村，主要建设内容为对村内道路进行提升改造并完善相关配套设施。 | 50 | 50 |  | 惠及东井村、西井村群众，共1476户，4229人；其中东井村群众1024户2959人，涉及低收入群体107户195人；西井村群众452户1270人，涉及低收入群体26户48人。 | 提升项目涉及村的基础设施水平，带动村道路建设，为村民生产生活提供更多便利条件，增强群众获得感和幸福感。 | 可以极大提高村居环境，有利于改善村民生活、出行条件，提高村民生活质量，满足群众美好生活的需要。
61 | 淄川区寨里镇蓼坞等6村2022年衔接资金活动广场项目 | 基础设施类 | 新建 | 蓼坞村、黑旺村、槲坡村、土山峪村、大张村、寨里村 | 2022年5月至2022年12月 | 寨里镇政府 | 该项目主要建设内容为新建休闲广场及配套设施。 | 200 | 200 |  | 涉及群众5071户14522人；其中低收入人群372户688人。 | 改善居民生活环境、提升群众生活幸福指数，满足群众美好生活的需要。 | 可以极大提高村居环境，有利于改善村民生活、出行条件，提高村民生活质量，满足群众美好生活的需要。
62 | 淄川区寨里镇山头村、小周村2022年衔接资金污水改造项目 | 基础设施类 | 新建 | 山头村、小周村 | 2022年5月至2022年12月 | 寨里镇政府 | 该项目覆盖山头村、小周村，主要建设内容为在村内铺设污水管网及相关配套设施。 | 150 | 150 |  | 惠及群众910户2873人，其中低收入人群38户61人。 | 项目完成后，可改善农村脏、乱、差的现象，治理的村庄受益，使农村人口居住环境绿化美化，整洁干净，管理有序，村容、村貌达到新农村的标准，促进农村社会和谐发展，增强农村居民的生活安全感和幸福感。 | 通过污水管道工程建设，帮助全村群众提高生活质量，方便生产生活，得到了实实在在的实惠。
63 | 2022年淄川区寨里镇东井、西井村衔接资金富硒小米数字化产业园项目 | 种植类 | 新建 | 东井村、西井村 | 2022年7月至2022年12月 | 寨里镇人民政府 | 对园区内道路进行修整、硬化，对石堰进行修整。修建水池、安装供水主管道及园区内灌溉管道，水肥一体化及驱鸟设备、安装监控设备，安装数字化传感控制系统。建设仓储间、控制室打捆机、收割机等生产设备。 | 200 | 200 |  | 惠及东井村、西井村群众，共1476户，4229人；其中东井村群众1024户2959人，涉及低收入群体107户195人；西井村群众452户1270人，涉及低收入群体26户48人。 | 该项目的实施为东井村、西井村群众生活提供了便利，提高了居民生产生活水平，进一步改善了居民出行生活条件，提升蓼坞小米的品牌价值，提升了小米价值，增加了农民收入。 | 小米数字化产业园项目建成后，每年收取经营性资产约45万（装备、管控平台等以项目区级验收价值为准）产权按照各50%的比例确权到东西井两村。并每年按照6%的比例收取收益2.7万，两村收益各占50%，1.35万元。用于东井、西井两村增收。
64 | 2022年淄川区寨里镇南黄村衔接资金农业示范园项目 | 种植类类 | 新建 | 南黄村 | 2022年7月至2022年12月 | 南黄村 | 修建蓄水池125m3，对园区内道路进行修整。对地块石堰进行修整，进行特色种植及房屋内部装修。 | 50 | 50 |  | 涉及群众171户426人其中低收入人群61户132人 | 提高示范区内土地灌溉水平，改善农业生产水平，提高农业土地经济效益。提升群众生活幸福指数，满足群众美好生活的需要。 | 建成后形成的经营性资产，按6%收取收益，增加村集体及困难群体收入。
65 | 2022年淄川区寨里镇双旭、甘泉村（2016年）光伏提质增效项目 | 光伏 | 新建 | 双旭、甘泉村 | 2022年5月至2022年9月 | 寨里镇人民政府 | 甘泉村：整体移到东一号居民楼房顶，更新安装高功率组件。双旭村：分割成两部分，一部分把支架抬高做到角度增高，一部分拆装到屋顶并更新安装高功率组件。 | 8.4 | 8.4 |  | 覆盖双旭村359户1079人中的低收入人群46户100人。甘泉村96户248人中的低收入群体21户27人。 | 项目完成后，将切实增加双旭、甘泉村村集体及低收入人群收入，促进村集体公益事业发展。 | 随着村集体及脱贫享受政策人口收入的提高，双旭、甘泉村的各项事业将进一步发展，不断提高群众的满意度和幸福感。
66 | 2022年淄川区钟楼街道办郝家社区衔接资金大棚项目 | 种植业 | 新建 | 钟楼街道郝家社区 | 2022年3月至2022年至12月 | 郝家社区 | 新建冬暖大棚2个，每个长度35米，宽度25米，占地面积5.2亩;水池1个,长度20米*宽度7米*深度2.5米，占地面积0.21亩;修建路面长度300米，宽度5米，厚度20厘米，占地面积2.25亩。 | 103.75 | 103.75 |  | 淄川区钟楼街道办郝家社区低收入人群 | 衔接资金项目收益每年约6万元，该资金用于带动村集体收入和村级公益事业发展 | 该项目建成后务工吸纳群体人口数10人、每户年均务工增加收益1.5万元。衔接资金收益用于郝家社区低收入人群与村集体；通过项目实施，发展村集体公益事业，提高社区群众幸福指数，提高群众满意度，进一步推进巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。
67 | 淄川区将军路街道贾官村基础设施道路新建项目 | 基础设施 | 新建 | 将军路街道贾官村 | 2022年5月至2022年8月 | 淄川区住建局 | 在贾官村进行道路整修硬化，村居环境改造。新建水泥道路5725平方米，长1800米、宽3-3.5米。安装路灯30盏。 | 56 | 56 |  | 受益全村516户1568人，其中低收入群体27户42人 | 项目建成后，群众生活环境、生活质量得到改善，为美丽乡村建设夯实基础，有利于加快美丽乡村建设步伐。 | 项目实施完成，村容村貌将得到很大改善，将使全村516户村民出行更加方便。
68 | 淄川区将军路街道北石谷村公共基础设施道路提升项目 | 基础设施 | 提升改造 | 将军路街道北石谷村 | 2022年7月20日至2022年8月31日 | 淄川区住建局 | 主要铺设沥青混凝土道路4条，分别为孝义路、孝礼路、昌盛街、孝智街，总面积12714㎡，以及道路两侧附属配套砌筑排水沟400m。 | 147.36 | 147.36 |  | 项目实施后受益群体数量947户、人口2987人，其中低收入群体33户65人 | 项目实施后,将带动村级集体经济收入,改善村内生态环境,受益群众对项目实施效果非常满意等。 | 项目实施完成，村容村貌将得到极大改善，将使全村947户村民出行更加方便。