## Sheet1
重点工作项目 | 项目内容及目标要求 | 执行措施、工作进展、取得成效 | 后续举措 | 责任分工 | 监督方式
高速公路方面，抓好总投资190亿元的济淄潍高速、临临高速及其连接线建设，确保2023年全部竣工通车，全区高速公路里程突破100公里，高速路口达到8个，实现全域15分钟上高速。 | 济淄潍高速：完成投资157500万元，完成总工程量59.2%。 临临高速：完成投资95700万元，完成总工程量54.99%。 高速公路互通连接线工程：完成投资12250万元，拆迁全部完成，清表全部完成，路基完成42%。 | 济潍高速：路基工程累计完成82%，路面工程完成5%，桥梁工程完成82%，隧道工程完成75%，房建工程完成8%，累计完成投资78亿元，占总投资计划的67%，今年完成投资23亿元，占年度投资计划的53.5%。 临临高速：路基工程累计完成54.6%，桥梁工程累计完成47.7%，隧道工程累计完成55.6%，累计完成投资32.76亿元，占总投资计划的54.6%，今年完成投资15.6亿元，占年度投资计划的62.4%。 临临高速淄川东互通连接线：1、征迁情况：寨里镇房屋223户已签订协议170户，果园大棚6户果拆迁已完成、厂房6户签订协议6处、拆除4处，坟墓1208座拆迁已完成，养殖户16处签订协议12处，拆除9处。青苗164户已完成，洪山镇沿街房屋2户已拆除，企业厂房8处签订协议8处、拆除3处，林木种植1户拆迁已完成。2、工程进展情况：工程路基挖土方累计完成8.13万方，填方10万方，水泥土路基32500㎡石灰土路基：51850㎡。主线桥涵工程量完成K1+200、K1+330 、K1+415、K1+600圆管涵完成；K1+716盖板保护涵台帽盖板完成，K1+893盖板涵墙身台帽完成，实现工程投资1346.99万元，完成比例9%。截至目前完成总投资14042.91万元。 济潍高速太河互通连接线：1、征迁情况：太河镇青苗及树木农户282户已完成，坟墓1063座拆迁已完成，房屋9户签订协议7户、拆除6户，农业种养园区6处已拆除，企业厂房2户已拆除。2、工程进展情况：已完成路基挖方32万方、填方8.6万方，占总工程量的53%；桥涵工程已完成混凝土浇筑7500m³，完成钢筋安装59.3t，完成桥涵工程量75%。实现工程投资3350万元，完成比例26%。截至目前完成总投资10544.55万元。 | 1、每周一调度，每周一通报项目进度和存在问题。 2、力争第三季度完成高速电力迁改工程。 3、7月底前全面完成淄川东互通连接线拆迁任务。 | 区交通运输局 洪山镇 昆仑镇 罗村镇 寨里镇 龙泉镇 岭子镇 西河镇 太河镇 | 5180288
国省道路方面，投资16亿元开工经十路东延改造工程，重点建设3处立交桥；做好新湖南路、新泉王路线型优化设计等前期工作，全力对上争取尽快组织实施，积极融入省会经济圈和市主城区“30分钟生活圈”。 | 经十路东延改造工程：办理土地手续，做好征地拆迁工作。 新湖南路、新泉王路工程：与市级对接，做好线行优化工作。 | 经十路东延改造工程：目前正在推进前期征地拆迁土地手续办理等工作。土地手续组卷已基本完成，正在组织上报。 新湖南路、新泉王路工程：已与市级对接，做好线形优化工作。 | 经十路东延改造工程：积极配合市里加快推进土地手续办理进度。 | 区交通运输局 区公路事业服务中心 开发区 洪山镇 罗村镇 寨里镇 龙泉镇 岭子镇 西河镇 松龄路街道 | 5180288
城市道路方面，投资20亿元开工张博铁路电气化改造主体工程，新建改建4座客运站、9个平交改立交路口、29条立交连接线，尽快开通动车组运行；改造张博路等11条城市干道，打通文峰路等6条断头路，提升盛景街等13条城区背街小巷，让城市更舒朗、更畅通。 | 张博铁路电气化改造：4月完成投资5000万元（征地、拆迁），完成土地组卷中期工作；督促设计部门力争完成施工设计图；基本完成复审征地、拆迁工作；督导相关镇、办征拆开始。5月完成投资5000万元（征地、拆迁），完成用地组卷上报后期工作；月底前取得施工图批复；全面展开征拆工作；招标手续办理。6月完成投资6000万元（征地、拆迁），办理用地组卷手续；招标手续办理全面展开征拆工作。 淄城路（张博路城区段将军路至胶王路）道路提升改造工程：4月份，工程施工公司进入工地工程开工。5月份，完成地下管线施工。6月份，地下管线施工。 雁阳路三里段：完成部分拆迁，路床整形碾压，垃圾外运，雨污水沟槽开挖，土方外运。 泉龙北路东延（文化路至雁阳御城段）：施工招标，施工单位进场，前期准备工作。 中心路（张相湖片区）：完成部分分拆迁，施工朱家花园段及雁阳路以北路段路基施工。 文峰路：1.道路土石方作业完成80%。2.雨污水工程完成40%。 城区13条背街小巷改造提升：4月份，评审招标控制价。5月份，工程招标，签合同 。6月份，车行道、人行道、雨污水管道施工，计划完成投资200万。 | 张博铁路电气化改造： 正在进行项目前期各项工作，预计今年8月份开工建设。目前主体工程正在进行土地组卷，已进入内业资料整理阶段，配套工程道路和广场设计初步完成，预计7月上旬出设计图。资金方面，我区列入整体融资范围资金共17.67亿元，市运营公司虽已同意全部融资，但配套工程融资尚无计划，已匹配土地600亩，分别是双杨站附近300亩、青铁鲁维项目所在地块300亩。 淄城路（张博路城区段将军路至胶王路）道路提升改造工程： 项目管理、工程施工单位经公开招标确定，现已在2022年6月21日开工。工程将分段施工，并按照规定安装围挡，机械已进场，开始沟槽破碎作业。 雁阳路三里段：完成部分拆迁，垃圾外运、路床整形碾压，130米雨、污水管道，土方外运等。 泉龙北路东延（文化路至雁阳御城段）：已完成现场踏勘及施工图设计，拆迁评估已进行摸底。 中心路（张相湖片区）：已完成朱家花园段的施工及拆迁工作，雁阳路北已拆迁工作面路基及污水管道施工已完成。 文峰路：立项、环评、能评、地灾、水土保持手续已办理完成，文物勘探及报告、土地补偿证明手续办理完成，等待文物勘探报告审批、林地指标审批完成后，可办理土地划拨手续；6月可进场施工区域已进场施工，文勘探坑回填已完成，般河污水管道改造120米，将军路街道段清表完成。洪山镇因拆迁资金未到位，占地范围内无法进场施工。 | 张博铁路电气化改造：一是依托交通基础设施指挥部，加强对相关镇办、部门工作督导，及时通报情况，推进项目进展。二是尽快确定配套工程设计初步方案，以便于深化设计、尽快出图招标。三是尽快确定匹配土地地块，与市运营公司进一步对接各项手续。四是建议围绕配套工程内容策划智慧车站广场、智慧交通等智慧城市项目，我区单独融一部分资，防止市运营公司融资不及时，影响工程进展。同时完善配套工程各项手续，继续配合市运营公司融资。 淄城路（张博路城区段将军路至胶王路）道路提升改造工程：加快施工进度，加强防汛安全措施，避免沟槽积水。 雁阳路三里段：一是加强调度，督促松龄路三里社区的拆迁；二是加快现有工作面的施工进度及施工质量。 泉龙北路东延（文化路至雁阳御城段）：一是对接自然资源局，积极推进土地手续办理工作；二是协调鲁泰及雁阳御城落实该项目的建设资金。 中心路（张相湖片区）：一是督促松龄路加快北段的拆迁进度；二是积极加快已有工作面雨水方沟及路基的施工。 文峰路：手续办理的同时协调洪山镇加快拆迁速度，土地划拨完成后及时进场施工，争取年底前完成般河桥、接涧北桥方涵、涧北沟改道、道路路基回填及雨污水等内容。 | 区交通运输局 区住建局 区综合行政执法局 区投建中心 区公路事业服务中心 开发区 昆仑镇 双杨镇 将军路街道 松龄路街道 | 5180288
农村公路方面，投资1亿元完成30公里的“四好”农村路建设和83公里的大中修预防性养护，持续提升农村群众出行条件，让各镇30分钟进城。 | 完成农村公路建设5公里；大中修预防性养护招标手续办理。 | 目前“四好农村路”已完成里程4.526公里，完成投资约23133.48万元（包括两条高速连接线的征地拆迁费）。 | 下一步，我区将与上级部门对接，积极争取相关政策支持，并积极督导各镇人民政府、各街道办事处、开发区管委会倒排工期，做好“四好农村路”建设计划，我单位将提供技术支持和政策讲解工作。 | 区交通运输局 区投建中心 | 5180288