## Sheet1
重点工作项目 | 项目内容及目标要求 | 执行措施、工作进展、取得成效 | 后续举措 | 责任单位 | 监督方式
以交通先行激活区位优势、提升竞争优势、塑造发展优势，着力构建以高速公路、城市轻轨、快速路、大外环为框架的现代化综合交通路网，打造全域15分钟、市主城区30分钟、省会1小时快速交通圈。竣工通车济潍高速、临临高速及两条连接线，境内高速公路突破100公里，高速路口达到10个，构建“双十字”高速路网。 | 济淄潍高速：完成总工程量80%； 临临高速：完成总工程量80.5% 高速公路互通连接线工程： 济潍高速太河互通连接线完成工程量 62%，临临高速淄川东互通连接线完成工程量 55%。 根据上级部门安排实施开展各项工作。。 | 济潍高速：路基工程完成99.96%；路面工程完成86.3%；桥涵工程完成99.4%；隧道工程完成99.8%；房建工程累计完成86.2%.截至目前完成总投资872688万元。 临临高速：路基工程累计完成87.4%；桥梁工程累计完成87.6%；隧道工程累计完成85%。截至目前完成总投资345471万元。 临临高速淄川东互通连接线工程 ：路基工程完成59.8%；路面工程完成13.5%；桥涵工程完成65.7%。实现工程投资4486.7万元，完成比例27.2%。截至目前完成总投资21265.77万元。 济潍高速太河互通连接线工程：路基完成91.2%；桥涵完成95.7%。实现工程投资5075万元，完成比例39.4%。截至目前完成总投资12419.55万元。 | 1、协调自然资源部门、项目办及相关施工单位落实三改线土地情况。 2、协调镇办加大拆迁力度，尽快完成拆迁工作。 3、协调淄川财金公司筹集资金拨付到位。 | 区交通运输局 | 5180288
开工经十路东延改造工程，积极融入省会经济圈；做好新湖南路、新泉王路线型优化设计等前期工作，全力对上争取尽快组织实施，打通淄川“外循环”。 | 经十路东延改造工程：推进手续报批，路基桥涵完成3%。 新湖南路、新泉王路工程：根据上级部门安排实施开展各项工作。 | 经十路东延改造工程：土地组卷有关材料已报市复核；拆迁评估结果现已送交市城投进行复审；各项目部办公场所已入驻办公，管理、施工人员已到位，工程所需的实验室、钢筋加工场、拌合站等已具备工作条件；各管线迁改单位都已上报方案和工程造价。 新湖南路、新泉王路工程：已完成线型优化设计工作。 | 经十路东延改造工程：根据工作部署开展各项工作 新湖南路、新泉王路工程：根据上级工作任务部署开展各项工作。 | 区交通运输局 | 5180288
推进张博铁路电气化改造，引领城市进入“轻轨时代”。 | 在确保资金拨付到位的前提下，完成拆迁量30%，完成管线迁改量30%，其他附属工作按市里的时间、节点推进。 | 一、商城西路立交桥、将军西路立交桥已开工 一、市里拆迁补偿资金，拨付不到位。二、铁路设计院未完成燃气、热力、供水、污水及强电、弱电等迁改设计方案。 | 在确保资金拨付到位的前提下，完成拆迁量30%，完成管线迁改量30%，其他附属工作按市里的时间、节点推进。 | 区交通运输局 | 5180288
规划实施“齐长城风景道”，完成“四好”农村路建设20公里，提升群众“出行圈”。 | 规划实施“齐长城风景道”工程前期准备工作。 | 已完成齐长城风景道项目的谋划工作。 | 根据区政府工作安排择机实施峨庄河南路和幸福路建设工作。 | 区交通运输局 | 5180288