## Sheet1
重点工作项目 | 项目内容及目标要求 | 执行措施、工作进展、取得成效 | 后续举措 | 责任单位 | 监督方式
以交通先行激活区位优势、提升竞争优势、塑造发展优势，着力构建以高速公路、城市轻轨、快速路、大外环为框架的现代化综合交通路网，打造全域15分钟、市主城区30分钟、省会1小时快速交通圈。竣工通车济潍高速、临临高速及两条连接线，境内高速公路突破100公里，高速路口达到10个，构建“双十字”高速路网。 | 济淄潍高速：完成总工程量90% 临临高速：完成总工程量87.5% 高速公路互通连接线工程： 济潍高速太河互通连接线完成工程量95%，临临高速淄川东互通连接线完成工程量78%。 根据上级部门安排实施开展各项工作。 | 济淄潍高速（淄川段）：路基工程完成99.97%；路面工程完成91.6%；桥涵工程完成99.5%；隧道工程完成99.8%；房建工程累计完成92.3%。截至目前完成总投资883001万元。 临临高速（淄川段）：路基工程完成90.1%；路面工程完成14.2%；桥涵工程完成90.9%；隧道工程完成90%。截至目前完成总投资360884万元。 济潍高速太河互通连接线：路基完成96.4%，路面完成0.5%；桥涵完成100%。实现工程投资5275万元，完成比例41%。截至目前完成总投资12709.55万元。 临临高速淄川东互通连接线：路基工程完成72%；路面工程完成50%；桥涵工程完成66.7%。实现工程投资6659万元，完成比例41.9%。截至目前完成总投资23454万元。 | 1、协调自然资源部门、项目办及相关施工单位落实三改线土地情况。 2、协调镇办加大拆迁力度，尽快完成拆迁工作。 3、协调淄川财金公司筹集资金拨付到位。 | 区交通运输局 | 5180288
开工经十路东延改造工程，积极融入省会经济圈；做好新湖南路、新泉王路线型优化设计等前期工作，全力对上争取尽快组织实施，打通淄川“外循环”。 | 经十路东延改造工程：路基桥涵完成15%。 新湖南路、新泉王路工程：根据上级部门安排实施开展各项工作。 | 经十路东延改造工程：经十路东延项目于4月份开工建设，计划工期约24个月，目前沿线拆迁评估、管线迁移工作进展顺利，部分路基桥涵已进场施工占全线工程量的15.3%，已完成投资8210万元。 新湖南路、新泉王路工程：根据上级部门安排实施开展各项工作。 | 经十路东延改造工程：一是督促各镇办尽快完成拆迁协议签订工作，及时汇总上报市城投争取尽快拨付拆迁补偿资金；二是积极与区自然资源局、淄川规划办、淄川区行政审批服务局等单位协调开展辅道二期工程立项、土地、规划等手续的办理工作；三是督促沿线镇办做好管线、拆迁单位的迁改工作，确保主路工程顺利推进。 新湖南路、新泉王路工程：根据上级部门安排积极推进各项工作。 | 区交通运输局 | 5180288
推进张博铁路电气化改造，引领城市进入“轻轨时代”。 | 在确保资金拨付到位的前提下，完成拆迁量50%，完成管线迁改量50%，其他附属工作按市里的时间、节点推进。 | 根据市要求推进征迁、管线迁移等工作。目前，拆迁工作已完成53.44%，管线迁改二季度任务已完成。将军西路中桥主体施工已完成，主路已通车；商城西路中桥已完成70%。 | 下一步将继续落实拆迁推进机制，每周一、三、五召集例会，实行日调度、周通报，全力保障拆迁进地工作正常进行。 | 区交通运输局 | 5180288
规划实施“齐长城风景道”，完成“四好”农村路建设20公里，提升群众“出行圈”。 | 规划实施部分“齐长城风景道”工程，峨庄河南路工程、幸福路工程开工建设；进行“四好”农村路建设准备工作。 | 峨庄河南路工程已开工建设； “四好”农村路建设完成20公里 | 加快峨庄河南路工程施工建设。 继续推进“四好”农村路建设。 | 区交通运输局 | 5180288