## Sheet1
附件：
九月份政府工作报告重点任务落实情况表
序号 | 任务名称 |  | 月度任务 | 完成情况 | 责任单位
1 | 生物医药产业，以金城医药、上海欣百诺为龙头，大力研发生物药、靶向药等产品，培育500亿级产业集群。 |  | 淄川生物医药产业园B05厂房竣工交付，综合楼进行安装施工，开始园区绿化工程建设。 | 未完成。受开发区拆迁进度及高压线迁移影响，B05厂房尚未施工。目前，A01、A02厂房钢结构主体已验收完成，外墙施工收尾，进入内部安装阶段；B01、B02厂房基础完成，正在主体施工；A03、A04、A05厂房以及综合楼基础开挖。 | 区财金公司
2 | 开展资本市场突破行动，聘请知名券商对规上企业逐一分析，筛选后备入库企业30家，其中精选重点辅导企业10家，变上市后奖励为上市前扶持，实现企业“零成本”上市，力争年内新增上市企业1家、挂牌企业3家。 |  | 推进符合条件的中小微企业到齐鲁股权交易中心挂牌。 | 未完成。目前有企业有意向到齐鲁股交中心挂牌，暂未有企业完成挂牌，此项工作仍在推进中。 | 区财金公司 区金融监管局 区人行
3 | 抢抓重大交通项目建设机遇，谋划布局物流产业发展，推进海尔新星物流公路港二期、鲁维青铁国际物流港等项目建设，打造全国有影响力的物流枢纽城市。 |  | 持续推进全区物流规划工作，物流重点项目完成年度投资55%以上。 | 未完成。鲁维青铁国际物流港项目一期已于4月份通车运行；二期工程正在办理土地、规划等建设手续，对项目年度投资完成情况影响较大。 | 区发改局 区交通运输局
4 | 注重城市风貌塑造、空间功能优化、历史文化传承、交通设施完善，高水平编制国土空间规划、城区空间规划、城市总体设计、全域公园城市建设规划，科学指导城市发展，呈现“三山环绕、两河进城、山湖相映”的城市格局。 |  | 《淄川城区总体城市设计》7月提交最终成果。 | 未完成。《淄川城区总体城市设计》已向区领导初步汇报，目前正在修改完善。 | 区住建局 区自然资源局 区综合行政执法局
5 | 加快苏相湾CBD、万达城市广场等地标性建筑建设，完成区文化中心主体及部分装修工程，建设2处城市书房、10处阅读吧，提高群众生活品位。 |  | 万达城市广场：大商业基础施工，金街主体施工。 文化中心：完成一期工程5层；广播电视局3层顶板及屋面结构完成，地上砌体结构基本完成；剧场3层顶板及屋面结构完成，地上砌体结构完成1/2。 城市书房：推进湿地公园城市书房内部装修进程。 | 未完成。 万达城市广场：未完成，已启动拆迁进地工作。 文化中心：未完成，一期目前负一层施工完成，广播电视局、剧场为未展开施工。 城市书房：未完成，区景川文旅公司正在办理资产划拨并组织设计招投标事宜。 | 区住建局 区文旅局 区投建中心
6 | 新建淄川新材料园区等重点区域的污水管网，建成投运罗村污水处理厂。 |  | 罗村新材料园区管网建设项目继续推进管沟开挖，基础垫层施工。 | 未完成。完成施工前手续办理和拆迁评估并签订拆迁协议，做好施工前准备。 | 区住建局 罗村镇
7 | 深入实施“六大减排工程”“六大能源工程”，力争全年空气良好天数达到237天。 |  | 7—9月空气良好天数达到62天。 | 未完成。7—9月份淄川区优良天数共58天。 | 区生态环境分局 区发改局 区工信局 区交通运输局 区住建局 区自然资源局 区综合行政执法局
8 | 狠抓土壤污染防治，开展全域固废危废排查治理。 |  | 完成销号材料编制工作及销号验收工作，并开展“回头看”相关工作。 | 未完成。淄川区5处涉及固体废物违法倾倒、堆存、填埋情况的点位已销号，双杨镇白沙村泥浆坑点位已完成销号材料编制，正在履行销号程序。 | 区生态环境分局
9 | 启动新一轮三年技改行动，实施电瓷绝缘子等总投资182亿元的130项技改项目，培育云商阿提拉、功力机器等3个工业互联网平台，建成智能车间和智慧工厂17家。 |  | 完成技改投资5.46亿，培育1个智能车间。 | 部分完成。完成技改投资3.35亿，培育1个智能车间。 | 区工信局
10 | 抓好三里张相湖、南部新城等4个片区棚户区改造，新建住房2200套，改造老旧小区6个、背街小巷10条，让人民群众住得更舒心、生活更幸福。 |  | 棚改工作：4个片区项目开工率达到50%。 老旧小区：完成总投资额70%。 背街小巷：完工8条，开工2条。 | 部分完成。 棚改工作：未完成。朱家社区棚户区改造项目三期已开工。 老旧小区：未完成。已完成总投资的41.07%。 背街小巷：完成。 | 区住建局 区综合行政执法局 区市政环卫中心
11 | 城区道路提升改造工程。高标准打造鲁泰文化路、松龄东路两条景观大道。 |  | 人行道外侧收尾工作完成，景观节点装饰小品、城市家具全部完成，项目竣工。 | 部分完成。人行道外侧收尾完成，城市家具全部完成。景观节点装饰小品方案正在修改。 | 区住建局 区投建中心
12 | 新建淄川体育中心、朱家体育公园、实验小学南校区游泳馆和雁阳小学游泳馆，以及13处镇级健身示范点，多渠道增加健身设施和运动场所，打造“15分钟健身圈”。 |  | 淄川体育中心：6—12月持续开展拆迁进地，完成土地规划手续等前期工作。 朱家体育公园：开始场地内设施及景观照明施工。 13处镇级健身示范点：完成4处建设。 | 部分完成。 淄川体育中心：未完成。投资主体尚未确定。 朱家体育公园：未完成。挡水墙砌筑完成，挡土墙施工，凌波桥施工，暗涵钢筋绑扎完成、混凝土浇筑完成。 13处镇级健身示范点：完成。 | 区住建局 区教体局 区投建中心 各镇（街道、开发区）
13 | 加快中华民俗文创园等9个重点项目建设，打造“齐长城宿集”品牌，创建国家全域旅游示范区。 |  | 中华民俗文创园：做好全案余热追踪及大景区热度提升的相关工作。 打造“齐长城宿集”品牌：做好全案余热追踪及大景区热度提升的相关工作。完成土峪二期乡村图书馆、艺文中心、山顶咖啡馆、主景观点施工建设。启动土峪二期共建人招募。举办淄博青年先锋论坛。 创建国家全域旅游示范区：9—11月完成《淄川区全域旅游规划设计》专家评审，全面开展国家级全域旅游创建工作，包括软硬件设施的布置建设，同时积极与上级对接，掌握评审主动权。 | 部分完成。 中华民俗文创园：完成。 打造“齐长城宿集”品牌：完成。 创建国家全域旅游示范区：未完成。因该事项已在区级层面取消。 | 区文旅局
14 | 经济运行主要指标 | 地区生产总值增长7%。（季度指标） | 三季度地区生产总值增长8.1%。 | 未确定。三季度地区生产总值预计增长9.7%。 | 区发改局 区工信局 区商务局 区财政局 区住建局 区金融监管局 区交通运输局 区农业农村局 区统计局提供数据
|  | 工业增加值增长12%。 | 1-9月工业增加值增长13%。 | 未确定。1-9月增加值未出，1-8月工业增加值增长6.02%。 | 区工信局
|  | 一般公共预算收入增长7%。 | 一般公预算收入增长7.67%。 | 部分完成。一般公共预算收入增长14.99%。 | 区财政局 区税务局
|  | 固定资产投资增长15%。 | 1-9固定资产投资增长15.1%。 | 部分完成。1-9月上报固定资产投资增速21.9%。 | 区发改局 区工信局 区投资促进中心 区财政局 区住建局 区自然资源局 区商务局 区金融监管局 区行政审批局 区统计局提供数据
|  | 社会消费品零售总额增速不低于全市平均水平。（季度指标） | 三季度预计增速4.2%。 | 未确定。三季度数据未出，二季度增速24.54%。 | 区商务局 区统计局提供数据
15 | 坚持教育优先发展战略，投资2亿元建设2处小学，新建改建5处幼儿园，增加学前及义务教育学位2700个。 |  | 淄川区柳泉幼儿园、双杨镇实验幼儿园、黑旺中心幼儿园、公义幼儿园竣工投入使用；朱家小学完成主体施工；双泉小学解决其他建筑征地拆迁问题。 | 部分完成。各幼儿园9月份任务已完成；朱家小学土地组卷报省等待审批，审批完成后即可开工建设；双泉小学1#、2#教学楼完工，剩余建设用地指标还未解决。 | 区教体局 区住建局 区水利局 区投建中心 有关（街道、开发区）
16 | 坚持把园区建设与产业发展相结合，集中打造一批定位明确、生态优良、功能完善、集聚力强的特色专业园区。重点抓好总投资106亿元的七星绿色智造、生物医药、泰展工业自动化、云商智能智造等产业园建设，年内新增标准厂房100万平方米。 |  | 1、云商智能制造产业园：整体完工； 2、齐鲁激光共享产业园：建设激光产业综合楼基地阶段，以综合办公楼为基础，开始筹备齐鲁激光设备展； 3、淄川生物医药产业园：场区内道路施工； 4、泰展工业自动化产业园：土地挂牌； 5、七星绿色智能制造产业园：室外管网完成70%； 6、苏相湾CBD项目：高创三期项目办理规划手续； 7、鲁维维C产业园：相关项目进行建设； 8、山东省高端装备制造产业园区：项目继续施工； 9、淄博建陶产业创新示范园：办理南山路东二期地块启动区供地手续。 | 部分完成。 1、云商智能制造产业园：一期设计图纸报审完成，临边围挡、板房等安全文明建设已完成，1—4号车间土建施工基础挖土石方2504方。现场文物勘探工程已完成，正在编写勘探报告。基础混凝土已经浇筑完毕，现在进行基础混凝土养护施工及基础螺栓轴线复测等施工，验收通过后开始钢结构施工。 2、齐鲁激光共享产业园：7#、8#厂房已完成施工并交付使用，1—4#厂房完成施工并临时交付使用；5#厂房外部装饰施工已完成；6号厂房基础施工完成；综合楼现已初步确定施工单位，财经公司正编制合作协议。 3、淄川生物医药产业园：完成。 4、泰展工业自动化产业园：完成。 5、七星绿色智能制造产业园：地块一：4#厂房已建成移交，5#、8#厂房主体完成，檩条施工完成，正在进行外围护施工。6#、9#厂房收尾；地块七：3#、6#厂房基本完成准备验收，5#厂房主体施工完成，檩条施工完成，正在进行外围护施工，2#、4#厂房主体施工中。 6、苏相湾CBD项目：手续办理无进展，部分杂草清理，土地平整，建施工围挡已基本建设完成。 7、鲁维维C产业园：目前正对涉及镇办地表进行拆迁，其中松龄路街道总拆迁面积327亩，涉及65户，已签拆除协议50户、拆除46户，腾出土地230亩；寨里镇总拆迁面积220亩，涉及12户，已签订拆除协议8户、拆除8户，腾出土地130.97亩；双杨镇总拆迁面积45亩，涉及15户，已签订拆除协议15户、拆除12户，腾出土地33亩。 8、山东省高端装备制造产业园区：标准厂房项目因规划、土地无法办理，已更改投资方式，山东华澳陶瓷科技有限公年产5000吨氧化锆精密陶瓷制品项目、淄博兆新纸制品有限公司2.5米纸板生产线项目土地手续已列入成片开发计划，正在进地，园区南路已完成规划设计及拆迁工作，准备进地、拆迁。 9、淄博建陶产业创新示范园：目前万豪、力豪建陶企业已完成技改，南山路东二期地块正在招商中。建陶园一期项目除纬一路正准备安装管线外，其余道路管线都已安装完毕。污水管网项目已申报黄河流域中央预算内资金。 | 区发改局 区工信局 开发区
17 | 健全公共卫生体系，完成区医院西院区续建内配和区疾控中心标准化建设，持续做优“行走的医生、流动的医院”巡诊机制，建成21处“名医基层工作室”，加速优质医疗资源下沉。 |  | 区医院西院区：一期门诊楼门窗安装，设备安装施工,室外配套施工,住院楼楼门窗安装，外装施工完成，地面铺贴施工完，设备安装施工;二期住院楼、感染疾病楼、医养中心项目外装施工。 “行走的医生 流动的医院”：借助“名医基层工作站”与帮扶单位之间在线影像诊断、检验诊断、疑难病例讨论和会诊指导等，促进提升基层医疗卫生机构信息化诊疗水平，最大程度实现优质资源共享。 | 部分完成。 区医院西院区：一期门诊楼外墙保温完成80%，室内墙体砌筑完成85%，内墙抹灰样板完成，空调、消防穿插施工中，住院楼外墙保温完成60%，内墙抹灰完成80%，医技楼墙体砌筑施工。 “行走的医生 流动的医院”：完成。 | 区卫健局 区财政局
18 | 城区道路方面，推进北京路南延、张博铁路电气化改造，打通文峰路、雁阳路等断头路，让城市更舒朗、更畅通。 |  | 北京路南延：全力争取市级层面支持，确保项目落地。 文峰路东延：照明工程及标志标线完成100%。 雁阳路：开始对所有管线进行布设，路基开始施工，开始路面基层水稳施工。（DK0+840至张博路部分受铁路影响，施工需根据实际情况顺延。） 张博铁路电气化改造：目前市里尚无明确的动工计划和年度建设进度目标。前期准备工作基本完成，下一步按市要求推进指定工作。 | 部分完成。 北京路南延：完成。 文峰路东延：未完成。正在办理土地手续，尚未开工。 雁阳路：未完成。开始进行电力管线迁移，电力管线迁改施工单位招投标确定，临时便道铺设完成。 张博铁路电气化改造：完成。 | 区住建局 区交通运输局
19 | 培育发展信息咨询、科技金融、健康医养等新兴服务业态，满足企业和群众需求。 |  | 第三季度，规上营利性服务业收入增长27%；规上非营利性服务业收入增长3%。 | 未确定。二季度，全区规上营利性服务业收入增长64.87%，非营利性服务业收入增长7.85%。三季度暂无统计数据。 | 区发改局
20 | 城镇和农村居民人均可支配收入分别增长7%、7.5%。（正常推进） |  | 三季度城镇居民人均可支配收入增长8%，农村居民人均可支配收入增长8.5%。 | 未确定。上半年城镇居民人均可支配收入增长8.5%；农村居民人均可支配收入增长14.2%。 | 国家统计局淄川 调查队提供数据
21 | 全面完成节能减排约束性指标。（年度指标） |  | 三季度下降0.3%。 | 未确定。三季度暂无统计数据。 | 区发改局 区生态环境分局