## Sheet1
附件：
十月份政府工作报告重点任务落实情况表
序号 | 任务名称 |  | 月度任务 | 完成情况 | 责任单位
1 | 经济运行主要指标 | 地区生产总值增长7%。（季度指标） | 四季度地区生产总值增长7% | 未确定。三季度，我区地区生产总值预计增长9.3%， | 区发改局 区工信局 区商务局 区财政局 区住建局 区金融监管局 区交通运输局 区农业农村局 区统计局提供数据
|  | 工业增加值增长12%。 | 1-10月工业增加值增长13.1% | 未确定。1-9月工业增加值增长4.62%， | 区工信局
|  | 一般公共预算收入增长7%。 | 一般公预算收入增长7.64% | 部分完成。一般公共预算收入增长11.66%， | 区财政局 区税务局
|  | 固定资产投资增长15%。 | 1-10月固定资产投资增长13.8% | 部分完成。1-10月上报固定资产投资增速25.3%， | 区发改局 区工信局 区投资促进中心 区财政局 区住建局 区自然资源局 区商务局 区金融监管局 区行政审批局 区统计局提供数据
|  | 社会消费品零售总额增速不低于全市平均水平。（季度指标） | 四季度预计增速4% | 未确定。三季度增速18.7% | 区商务局 区统计局提供数据
2 | 激光产业，以光大激光、镭泽激光为龙头，依托齐鲁激光共享产业园，打造北方激光共享制造服务基地，培育500亿级产业集群。 |  | 依托齐鲁激光共享产业园工程项目，利用镭泽激光等区内龙头企业行业资源优势，筹建华北地区激光行业展会等，建立淄川激光对外宣传窗口。 | 未完成。因供电要求，产业园自10月份起限电，导致停工停产，待限电结束后继续开展。 | 区科技局
3 | 生物医药产业，以金城医药、上海欣百诺为龙头，大力研发生物药、靶向药等产品，培育500亿级产业集群。 |  | 综合楼设备调试，园区配套工程施工。 | 未完成。受开发区拆迁进度及高压线迁移影响，整体进度延缓，综合楼基础准备开挖。计划在11月30日前A01、A02厂房竣工验收交付使用；12月31日前B01、B02厂房主体完工。 | 区财金公司
4 | 坚持把园区建设与产业发展相结合，集中打造一批定位明确、生态优良、功能完善、集聚力强的特色专业园区。重点抓好总投资106亿元的七星绿色智造、生物医药、泰展工业自动化、云商智能智造等产业园建设，年内新增标准厂房100万平方米。 |  | 1、云商智能制造产业园：交接验收； 2、齐鲁激光共享产业园：依托齐鲁激光共享产业园工程项目，利用光惠等区内龙头企业行业资源优势，筹建华北地区激光行业展会等，建立淄川激光对外宣传窗口； 3、淄川生物医药产业园：生产厂房主体开始封顶； 4、泰展工业自动化产业园：土地摘牌； 5、七星绿色智能制造产业园：北区1，2，3厂房主体完成； 6、苏相湾CBD项目：高创三期项目办理施工许可证并开工； 7、鲁维维C产业园：继续进行项目建设； 8、山东省高端装备制造产业园区：项目继续施工； 9、淄博建陶产业创新示范园：开工园区污水管网铺设。 | 部分完成。 1、云商智能制造产业园：一号厂房钢结构进场开始施工。二号厂房地坪施工。园区道路施工中。 2、齐鲁激光共享产业园：6号厂房正进行钢结构施工，其他厂房已完成施工并交付使用；综合楼现已初步确定施工单位。 3、淄川生物医药产业园：A-01、A-02厂房主体已封顶。B-01、B-02厂房主体施工至二层。 4、泰展工业自动化产业园：项目设计招标已经完成，规划方案初稿已完成。项目用地挂牌所需的文物勘探工作已完成。 5、七星绿色智能制造产业园：地块一：4#厂房已建成移交，5#、8#厂房主体完成，6#、9#厂房收尾；地块七：3#、6#厂房已移交，5#厂房主体施工完成，2#厂房主体施工完成，4#厂房主体施工中。 6、苏相湾CBD项目：正在办理前期手续，部分杂草清理，土地平整，施工围挡已基本建设完成。 7、鲁维维C产业园：VC衍生物正在办理环评手续，50万吨玉米浆深加工项目和10万吨粮食储备物流项目已经立项；缺氧池、保健品项目已办理立项手续；小麦深加工项目已经办理立项手续，拆迁工作正在进行中。 8、山东省高端装备制造产业园区：山东华澳陶瓷科技有限公年产5000吨氧化锆精密陶瓷制品项目、淄博兆新纸制品有限公司2.5米纸板生产线项目土地手续已列入成片开发计划，两个项目正在进地，争取11月15日前完成迁坟，11月底前通过市重大项目推进工作领导小组开工验收。 9、淄博建陶产业创新示范园：污水管网项目已申报黄河流域中央预算内资金。 | 区发改局 区工信局 开发区
5 | 坚持办好“百名专家淄川行”，推动”政产学研金服用”深度融合，集中突破硼同位素等一批“卡脖子”关键核心技术。 |  | 组织企业参加市新材料论坛。 | 未完成。由于疫情原因，原定于本月开展的市新材料论坛延期举行，具体时间未定。 | 区科技局
6 | 加强与盈科创新、前海方舟、鸿信国泰等优秀基金合作，通过“基金+双招双引”“基金+厚植本土”的模式，以资本助推产业发展，实现“产业在淄川”“产业强淄川”，力争年内产业基金投资突破30亿元。 |  | 完成2个项目投资，力争年内产业基金投资突破30亿元。 | 部分完成。完成3个项目投资，产业基金总投资规模为25.51亿元。 | 区财金公司
7 | 抢抓重大交通项目建设机遇，谋划布局物流产业发展，推进海尔新星物流公路港二期、鲁维青铁国际物流港等项目建设，打造全国有影响力的物流枢纽城市。 |  | 持续推进全区物流规划工作，物流重点项目完成年度投资70%以上。 | 未完成。鲁维青铁国际物流港项目一期已于4月份通车运行；二期工程正在办理土地、规划等建设手续，对项目年度投资完成情况影响较大。 | 区发改局 区交通运输局
8 | 培育发展信息咨询、科技金融、健康医养等新兴服务业态，满足企业和群众需求。 |  | 第四季度，规上营利性服务业收入增长25%；规上非营利性服务业收入增长0.2%。 | 未确定。三季度，全区规上营利性服务业收入增长59.25%，非营利性服务业收入增长3.53%。四季度暂无统计数据。 | 区发改局
9 | 强化底线思维，加强各级各层次安全生产培训，构建清晰完备的责任体系，压实安全生产责任链条，完善应急管理体系，提升应急救援和防灾减灾救灾能力，牢牢守住安全生产底线。 |  | 1、组织开展村居、企业层面的抽测考试。 2、根据机构设置、人员变动情况和工作需要，及时调整区安全生产委员会、专业安委会。开展安全生产督导，压实安全生产责任。制定考核标准和实施细则，组织开展年度安全生产考核。 3、加强镇、村应急能力标准化建设。开展以有班子、有机制、有预案、有队伍、有物资、有培训演练为主要内容的“六有”标准化建设。 | 部分完成。 1、村居层面已完成，企业层面部分完成。截至目前，工业领域专业安委会未完成企业层面安全教育培训工作。下一步将积极督促未完成单位积极开展教育培训，及时调度开展情况。 2、已调整区安全生产委员会、专业委员会。先后开展春节、两会、五一、汛期、中秋国庆期间安全生产专项督查。目前正在修订完善安全生产考核办法，实施细则待市级印发后立即起草印发，年底组织开展安全生产考核。 3、完成。 | 区应急管理局
10 | 城镇和农村居民人均可支配收入分别增长7%、7.5%。（正常推进） |  | 四季度城镇居民人均可支配收入增长7%，农村居民人均可支配收入增长7.5%。 | 未确定。前三季度城镇居民人均可支配收入增长9.2%，农村居民人均可支配收入增长10.4%。 | 国家统计局淄川 调查队提供数据
11 | 全面完成节能减排约束性指标。（年度指标） |  | 四季度下降0.1%。 | 未确定。四季度暂无统计数据。 | 区发改局 区生态环境分局
12 | 抓好三里张相湖、南部新城等4个片区棚户区改造，新建住房2200套，改造老旧小区6个、背街小巷10条，让人民群众住得更舒心、生活更幸福。 |  | 棚改工作：4个片区项目开工率达到70%。 老旧小区：完成总投资额90%。 背街小巷：新开工项目雨污水及人行道施工。 | 部分完成。 棚改工作：未完成。朱家社区：正在进行主体施工；三里片区：松龄路街道牵头督促社区对区域内分片制定安置方案，并报区政府请示批准后启动拆迁程序；新城定居点：项目规划方案设计正在调整完善，计划近期出具初步成果；马家村：正在主体施工。 老旧小区：未完成。已完成总投资的45%。 背街小巷：完成。 | 区住建局 区综合行政执法局 区市政环卫中心
13 | 全面落实人才金政37条和青年创业友好型城市25条，在北京、重庆、成都等城市设立5家人才工作站，引进大学生3000人，选聘30名企业“科技副总”，建成人才公寓852套。 |  | 9—10月，到华东、华中等城市参加名校直通车；力争引进大学生2500人。 | 未确定。市局暂未通报大学生招引情况。 | 区人社局 区科技局
14 | 对东南部山区进行整体规划，高标准策划齐长城国家文化遗址公园，依托潭溪山、齐山、牛记庵等景区，整合山水生态、传统村落等资源，打造高品质景区。 |  | 8—10月完成齐长城历史文化博物馆建设，同时展开资料收集丰富馆藏；完成占地3000平米的齐长城驿站（游客中心）建设、修建通景道路等基础设施，完成40余套特色民宿以及占地450平米的齐长城农副产品加工基地。 | 部分完成。 齐长城历史文化博物馆：目前没有落实建设用地和建设单位。 齐长城驿站：完成。 | 区文旅局 区自然资源局 区规划办
15 | 加快中华民俗文创园等9个重点项目建设，打造“齐长城宿集”品牌，创建国家全域旅游示范区。 |  | 中华民俗文创园：协调建设用地指标及配套支持。 打造“齐长城宿集”品牌：启动并举办综艺、沙龙线上线下活动。矿坑及土峪主活动上线。 创建国家全域旅游示范区：9—11月完成《淄川区全域旅游规划设计》专家评审，全面开展国家级全域旅游创建工作，包括软硬件设施的布置建设，同时积极与上级对接，掌握评审主动权。 | 部分完成。 中华民俗文创园：完成。 打造“齐长城宿集”品牌：完成。 创建国家全域旅游示范区：未完成。因该事项已在区级层面取消。 | 区文旅局
16 | 注重城市风貌塑造、空间功能优化、历史文化传承、交通设施完善，高水平编制国土空间规划、城区空间规划、城市总体设计、全域公园城市建设规划，科学指导城市发展，呈现“三山环绕、两河进城、山湖相映”的城市格局。 |  | 《淄川城区总体城市设计》7月提交最终成果。 | 未完成。《淄川城区总体城市设计》已进行初步汇报，目前正在修改完善。 | 区住建局 区自然资源局 区综合行政执法局
17 | 城区道路方面，推进北京路南延、张博铁路电气化改造，打通文峰路、雁阳路等断头路，让城市更舒朗、更畅通。 |  | 北京路南延：全力争取市级层面支持，确保项目落地。 文峰路东延：绿化景观工程完成30%。 雁阳路：开始沥青面层及照明、交安、绿化施工。（DK0+840至张博路部分受铁路影响，施工需根据实际情况顺延。） 张博铁路电气化改造：目前市里尚无明确的动工计划和年度建设进度目标。前期准备工作基本完成，下一步按市要求推进指定工作。 | 部分完成。 北京路南延：完成。 文峰路东延：未完成。西省村、太和村、涧北村、前来村、马家村与户下重新签订拆迁补偿协议。 雁阳路：未完成。开始进行电力管线迁移，电力管线迁改施工单位招投标确定，临时便道铺设完成。 张博铁路电气化改造：完成。 | 区住建局 区交通运输局
18 | 新建淄川体育中心、朱家体育公园、实验小学南校区游泳馆和雁阳小学游泳馆，以及13处镇级健身示范点，多渠道增加健身设施和运动场所，打造“15分钟健身圈”。 |  | 淄川体育中心：6—12月持续开展拆迁进地，完成土地规划手续等前期工作。 朱家体育公园：景观照明施工、各类设施安装施工开始进行，初步种植苗木。 13处镇级健身示范点：完成4处建设。 | 部分完成。 淄川体育中心：未完成。投资主体尚未确定。 朱家体育公园：完成。健身步道基层进行铺设，足球场、网球场围栏安装完成，外围绿化开始种植，厕所砌筑基本完成，挡土墙施工，景观河道基础浇筑、两侧挡水墙砌筑完成。 13处镇级健身示范点：完成。 | 区住建局 区教体局 区投建中心 各镇（街道、开发区
19 | 实施全域增绿和流域、路域绿化景观提升工程，改造孝妇河生态廊道、南部森林公园、留仙湖公园，新建10处口袋公园，新增园林绿地80万平方米、城市绿道30公里。 |  | 孝妇河生态廊道：待市里方案确定后制定施工计划。 南部森林公园：完成年度目标。 新建10处口袋公园：全部完成。 新增园林绿地80万平方米：完成社会绿化1万平方米。 | 部分完成。 孝妇河生态廊道：已完成拆迁面积142645.175平方米，其中，厂房134045平方米，民房3950.51平方米，商铺4649.665平方米，陵墓迁移1018座。签订商铺拆迁协议面积6053.325平方米。 南部森林公园：完成。 新建10处口袋公园：完成。 新增园林绿地80万平方米：完成。 | 区住建局 区综合行政执法局 区投建中心
20 | 加快苏相湾CBD、万达城市广场等地标性建筑建设，完成区文化中心主体及部分装修工程，建设2处城市书房、10处阅读吧，提高群众生活品位。 |  | 万达城市广场：大商业负二层开始施工，金街主体完工。 文化中心：完成一期工程地上砌体结构1/2；一期工程屋面结构完成；广播电视局地上砌体结构完成；剧场地上砌体结构完成2/3。 城市书房：推进湿地公园城市书房内部装修进程。 | 未完成。 万达城市广场：未完成。已启动拆迁进地工作。 文化中心：未完成。目前该项目已停工。 城市书房：未完成。区景川文旅公司已完成招投标事宜，正协调施工队伍进场施工。 | 区住建局 区文旅局 区投建中心
21 | 健全公共卫生体系，完成区医院西院区续建内配和区疾控中心标准化建设，持续做优“行走的医生、流动的医院”巡诊机制，建成21处“名医基层工作室”，加速优质医疗资源下沉。 |  | 区医院西院区：一期门诊楼门窗安装，设备安装施工，室外配套施工，住院楼楼门窗安装，外装施工完成，地面铺贴施工完，设备安装施工；二期住院楼、感染疾病楼、医养中心项目外装施工，内装施工完成，设备安装。 “行走的医生 流动的医院”：积极发挥“名医基层工作站”桥梁纽带，为基层医疗卫生机构医务人员提供进修培训，提升基层医务人员业务能力和服务水平。 | 部分完成。 区医院西院区：门诊楼幕墙窗安装完成80%，内墙抹灰4、5层完成，1-5层卫生间防水层完成，住院楼卫生间防水层施工完成，6-12层卫生间墙地砖施工完成，住院楼部分外墙真石漆施工，医技楼进行内墙抹灰4、5层完成，外墙保温施工完成70%； “行走的医生 流动的医院”：完成。 | 区卫健局 区财政局
22 | 坚持教育优先发展战略，投资2亿元建设2处小学，新建改建5处幼儿园，增加学前及义务教育学位2700个。 |  | 朱家小学进行内外装饰；双泉小学根据征地拆迁情况安排。 | 部分完成。幼儿园建设任务已完成；朱家小学10月21日开挖地槽，正式开工建设；双泉小学后续用地指标还未落实。 | 区教体局 区住建局 区水利局 区投建中心 有关（街道、开发区）
23 | 狠抓土壤污染防治，开展全域固废危废排查治理。 |  | 完成销号材料编制工作及销号验收工作，并开展“回头看”相关工作。 | 未完成。淄川区5处涉及固体废物违法倾倒、堆存、填埋情况的点位已销号，双杨镇白沙村泥浆坑点位已完成销号材料编制，正在履行销号程序。 | 区生态环境分局
24 | 加强教师队伍建设，探索建立教师合理流动机制，提高一线教师待遇，稳定农村教师队伍。（正常推进） |  | 完善教师激励机制，设立淄川区教学奖励基金，对优秀教师进行表彰奖励；安排布置2021年职称评工作；在省研修系统建立教师培训项目，组织报名培训，落实培训任务。 | 部分完成。因省里还未下达新的职称评审指导意见，市里暂未布置，我区还未开展2021年职称评审工作；其他工作已完成。 | 区教体局 区委编办 区财政局 区人社局