## Sheet1
十一月份政府工作报告重点任务落实情况表
序号 | 任务名称 |  | 11月任务 | 完成情况 | 责任单位 | 备注
1 | 经济运行主要指标 | 地区生产总值增长7%。（季度指标） | 四季度地区生产总值增长7% | 未确定。三季度，我区地区生产总值预计增长9.3%， | 区发改局 区工信局 区商务局 区财政局 区住建局 区金融监管局 区交通运输局 区农业农村局 区统计局提供数据 | 郭
|  | 工业增加值增长12%。 | 1-11月工业增加值增长11.5% | 未确定。1-10月工业增加值增长4.95%。 | 区工信局
|  | 一般公共预算收入增长7%。 | 一般公预算收入增长7.7% | 部分完成。一般公共预算收入增长10.43%。 | 区财政局 区税务局
|  | 固定资产投资增长15%。 | 1-11月固定资产投资增长13.6% | 部分完成。1-11月上报固定资产投资增速27.4% | 区发改局 区工信局 区投资促进中心 区财政局 区住建局 区自然资源局 区商务局 区金融监管局 区行政审批局 区统计局提供数据
|  | 社会消费品零售总额增速不低于全市平均水平。（季度指标） | 四季度预计增速4% | 未确定。三季度增速18.7%。 | 区商务局 区统计局提供数据
2 | 生物医药产业，以金城医药、上海欣百诺为龙头，大力研发生物药、靶向药等产品，培育500亿级产业集群。 |  | 综合楼竣工交付。 | 未完成。因综合楼规划出现重大变更，施工图纸设计延缓，目前，综合楼基础开挖完成，竣工验收将延期至2022年。 | 区财金公司 | 郭
3 | 坚持把园区建设与产业发展相结合，集中打造一批定位明确、生态优良、功能完善、集聚力强的特色专业园区。重点抓好总投资106亿元的七星绿色智造、生物医药、泰展工业自动化、云商智能智造等产业园建设，年内新增标准厂房100万平方米。 |  | 1、云商智能制造产业园：交付使用； 2、齐鲁激光共享产业园：强化链条淄川激光企业营销网络，与阿里巴巴国际、中国制造等优秀外贸平台对接，以齐鲁激光共享产业园为整体项目，沟通“激光生态”宣传窗口，使海外互联网流量向本园区项目倾斜，拓展海外营销网络； 3、淄川生物医药产业园：生产厂房主体封顶； 4、泰展工业自动化产业园：项目开工； 5、七星绿色智能制造产业园：南区1，2，4厂房主体完成； 6、苏相湾CBD项目：高创三期项目施工； 7、鲁维维C产业园：继续进行项目建设； 8、山东省高端装备制造产业园区：污水管网、标准厂房项目主体工程完成； 9、淄博建陶产业创新示范园：进行园区污水管网铺设。 | 部分完成。 1、云商智能制造产业园：一号、二号厂房钢结构主体施工完毕。六号、八号、九号厂房进行挖槽场平等土建施工。 2、齐鲁激光共享产业园：1#、2#、3#、4#、5#、7#、8#厂房已完成施工并交付使用；6号厂房正进行钢结构施工。 3、淄川生物医药产业园：A-01、A-02厂房主体建设完成；综合楼，A-03、A-04、A-05厂房进行基槽开挖。 4、泰展工业自动化产业园：项目设计招标已经完成。项目用地挂牌所需地块文物勘探工作已完成。 5、七星绿色智能制造产业园：地块一：4#厂房已建成移交，5#、8#厂房主体完成。6#、9#厂房完成；地块七：3#、6#厂房已移交，2#厂房主体施工完成，4#厂房钢结构主体施工完成。 6、苏相湾CBD项目：部分杂草清理，土地平整，施工围挡基本建设完成。 7、鲁维维C产业园：50万吨玉米浆深加工项目和10万吨粮食储备物流项目已经立项；缺氧池、保健品项目已办理立项手续；小麦深加工项目已经办理立项手续，拆迁工作进行中。 8、山东省高端装备制造产业园区：厂区院墙地槽已施工完成、部分车间地槽开挖；迁坟工作正在进行。 9、淄博建陶产业创新示范园：污水管网项目已申报黄河流域中央预算内资金。 | 区发改局 区工信局 开发区 | 郭
4 | 加强与盈科创新、前海方舟、鸿信国泰等优秀基金合作，通过“基金+双招双引”“基金+厚植本土”的模式，以资本助推产业发展，实现“产业在淄川”“产业强淄川”，力争年内产业基金投资突破30亿元。 |  | 完成2个项目投资，力争年内产业基金投资突破30亿元。 | 部分完成。完成4个项目投资，产业基金累计总投资规模达到27.59亿元。 | 区财金公司 | 郭
5 | 抢抓重大交通项目建设机遇，谋划布局物流产业发展，推进海尔新星物流公路港二期、鲁维青铁国际物流港等项目建设，打造全国有影响力的物流枢纽城市。 |  | 持续推进全区物流规划工作，物流重点项目完成年度投资80%以上。 | 未完成。鲁维青铁国际物流港项目一期已于4月份通车运行；二期工程正在办理土地、规划等建设手续，对项目年度投资完成情况影响较大。 | 区发改局 区交通运输局 | 郭
6 | 深入研究服装城、建材城等专业市场的改造升级，积极引入新的市场管理和运营理念，提升市场活力。 |  | 对市场改造提升情况进行评估验收。 | 未完成。 服装城:与杭州中哲国际工程设计有限公司对接，对服装城进行概念设计，打造服装城新商城，目前已出概念规划图。 建材城：与山东鲁峰二手车市场有限公司对接，在建材城建设双杨车管便民服务站项目相关事宜，业务涵盖新车挂牌、二手车过户、二手车买卖等业务。 | 区商务局 区发改局 区投资促进中心 区住建局 | 李建华
7 | 培育发展信息咨询、科技金融、健康医养等新兴服务业态，满足企业和群众需求。 |  | 第四季度，规上营利性服务业收入增长25%；规上非营利性服务业收入增长0.2%。 | 未确定。三季度，全区规上营利性服务业收入增长59.25%，非营利性服务业收入增长3.53%。四季度暂无统计数据。 | 区发改局 | 郭
8 | 强化底线思维，加强各级各层次安全生产培训，构建清晰完备的责任体系，压实安全生产责任链条，完善应急管理体系，提升应急救援和防灾减灾救灾能力，牢牢守住安全生产底线。 |  | 1、组织开展村居、企业层面的抽测考试。 2、根据机构设置、人员变动情况和工作需要，及时调整区安全生产委员会、专业安委会。开展安全生产督导，压实安全生产责任。制定考核标准和实施细则，组织开展年度安全生产考核。 3、加强镇、村应急能力标准化建设。开展以有班子、有机制、有预案、有队伍、有物资、有培训演练为主要内容的“六有”标准化建设。 | 部分完成。 1、村居层面已完成，企业层面部分完成。截至目前，工业领域专业安委会未完成企业层面安全教育培训工作。下一步将积极督促未完成单位积极开展教育培训，及时调度开展情况。 2、部分完成。已调整区安全生产委员会、专业委员会。先后开展春节、两会、五一、汛期、中秋国庆期间、冬季安全生产专项督查。目前已修订印发《安全生产考核办法》，考核实施细则待市级印发后立即起草印发，年底组织开展安全生产考核。 3、完成。 | 区应急管理局 | 郭
9 | 城镇和农村居民人均可支配收入分别增长7%、7.5%。（正常推进） |  | 四季度城镇居民人均可支配收入增长7%，农村居民人均可支配收入增长7.5%。 | 未确定。前三季度城镇居民人均可支配收入增长9.2%，农村居民人均可支配收入增长10.4%。 | 国家统计局淄川 调查队提供数据 | 郭
10 | 全面完成节能减排约束性指标。（年度指标） |  | 四季度下降0.1%。 | 未确定。四季度暂无统计数据。 | 区发改局 区生态环境分局 | 郭
11 | 抓好三里张相湖、南部新城等4个片区棚户区改造，新建住房2200套，改造老旧小区6个、背街小巷10条，让人民群众住得更舒心、生活更幸福。 |  | 棚改工作：4个片区项目开工率达到90%。 老旧小区：完成总投资额100%。 背街小巷：沥青面层施工及竣工清理。 | 部分完成。 棚改工作：未完成。朱家社区：正在进行主体施工；三里片区：松龄路办事处牵头督促社区对区域内分片制定安置方案，并报区政府请示批准后启动拆迁程序；新城定居点：项目规划方案设计正在调整完善，计划近期出具初步成果；马家村：正在主体施工。 老旧小区：未完成。已完成总投资的63.09%。 背街小巷：完成 | 区住建局 区综合行政执法局 区市政环卫中心 | 李庭
12 | 全面落实人才金政37条和青年创业友好型城市25条，在北京、重庆、成都等城市设立5家人才工作站，引进大学生3000人，选聘30名企业“科技副总”，建成人才公寓852套。 |  | 11—12月，到西南等城市参加名校直通车，在重庆设立人才工作站，完成引进大学生3000人。 | 未完成。按照市区疫情防控要求，未组织开展西南名校直通车此类活动。 | 区人社局 区科技局 | 李庭
13 | 城区道路方面，推进北京路南延、张博铁路电气化改造，打通文峰路、雁阳路等断头路，让城市更舒朗、更畅通。 |  | 北京路南延：全力争取市级层面支持，确保项目落地。 文峰路东延：绿化景观工程完成70%。 雁阳路：继续进行路面及照明、交安、绿化施工施工。 （DK0+840至张博路部分受铁路影响，施工需根据实际情况顺延。） 张博铁路电气化改造：目前市里尚无明确的动工计划和年度建设进度目标。前期准备工作基本完成，下一步按市要求推进指定工作。 | 部分完成. 北京路南延：完成。 文峰路东延：未完成。目前正在办理土地手续，土地手续完成后立即进场施工。 雁阳路：未完成。电力管线迁移已完成，施工单位已进场，临时便道铺设完成。 张博铁路电气化改造：完成。 | 区住建局 区交通运输局 | 李庭
14 | 新建淄川体育中心、朱家体育公园、实验小学南校区游泳馆和雁阳小学游泳馆，以及13处镇级健身示范点，多渠道增加健身设施和运动场所，打造“15分钟健身圈”。 |  | 淄川体育中心：6—12月持续开展拆迁进地，完成土地规划手续等前期工作。 朱家体育公园：继续进行种植苗木及设施安装。 13处镇级健身示范点：完成7处建设。 | 部分完成。 淄川体育中心：未完成。投资主体尚未确定。 朱家体育公园：未完成。体育公园球场、绿化已基本完成，目前施工已完成90%，计划12月份竣工。 雁阳小学游泳馆：已编制完成加固注浆方案，正在完善加固施工招标文件。 13处镇级健身示范点：完成。 | 区住建局 区教体局 区投建中心 各镇（街道、开发区 | 李庭
15 | 加快苏相湾CBD、万达城市广场等地标性建筑建设，完成区文化中心主体及部分装修工程，建设2处城市书房、10处阅读吧，提高群众生活品位。 |  | 万达城市广场：大商业负二层主体完工。 文化中心：基本完成一期工程地上砌体结构;剧场地上砌体结构完成。 城市书房：推进湿地公园城市书房内部装修进程。 | 未完成。 万达城市广场：未完成。已启动拆迁进地工作。 文化中心：未完成。现已停工。 城市书房：未完成。鲁泰体育场城市书房现已竣工，投入使用；湿地公园城市书房正在施工。 | 区住建局 区文旅局 区投建中心 | 李庭
16 | 健全公共卫生体系，完成区医院西院区续建内配和区疾控中心标准化建设，持续做优“行走的医生、流动的医院”巡诊机制，建成21处“名医基层工作室”，加速优质医疗资源下沉。 |  | 区医院西院区：一期门诊楼门窗安装，设备安装施工,室外配套施工,住院楼楼门窗安装，外装施工完成，地面铺贴施工完，设备安装施工;二期住院楼、感染疾病楼、医养中心项目外装施工完成，内装施工完成，地面铺贴施工完成，设备安装完成。 “行走的医生 流动的医院”：提升市级以上示范标准卫生室，建成以2.5公里为服务半径的村级医疗卫生服务体系。 | 部分完成。 区医院西院区：一期门诊楼幕墙窗安装完成，设备安装施工，住院楼楼窗户安装完成40%，外墙真石漆施工完成90%，地面铺贴施工完成50%，设备安装施工。 “行走的医生 流动的医院”：已完成。 | 区卫健局 区财政局 | 李建华
17 | 坚持教育优先发展战略，投资2亿元建设2处小学，新建改建5处幼儿园，增加学前及义务教育学位2700个。 |  | 朱家小学内外装饰工程；双泉小学根据征地拆迁情况安排。 | 部分完成。 幼儿园建设任务已完成；北关小学朱家分校（曜华小学）于10月21日开工建设，目前所有单体工程全部开槽，部分进行基础施工；双泉小学1#2#教学楼基本完工。 | 区教体局 区住建局 区水利局 区投建中心 有关（街道、开发区） | 焦鹏生
18 | 狠抓土壤污染防治，开展全域固废危废排查治理。 |  | 完成销号材料编制工作及销号验收工作，并开展“回头看”相关工作。 | 未完成。淄川区5处涉及固体废物违法倾倒、堆存、填埋情况的点位已销号，双杨镇白沙村泥浆坑点位已完成销号材料编制，正在履行销号程序。 | 区生态环境分局 | 李建华
19 | 加强教师队伍建设，探索建立教师合理流动机制，提高一线教师待遇，稳定农村教师队伍。（正常推进） |  | 根据职称工作进度审核职称材料；组织“三名”工程培养人选到农村学校进行送教活动。 | 部分完成。 根据市职称会议精神，开始组织2021年职称推荐评审工作，相关材料审核上报工作在12月份全部结束；已组织开展“三名”送教活动。 | 区教体局 区委编办 区财政局 区人社局 | 焦鹏生