## Sheet1
一季度政府工作报告重点任务落实情况表
序号 | 任务名称 |  | 工作措施 | 第一季度任务 | 完成情况 | 责任单位
1 | 经济运行主要指标 | 地区生产总值增长6.5%以上。 | 充分发挥经济发展专班纽带作用，及时掌握全区各项指标运行态势，强化有解思维，加强对关键指标和重点行业、重点群体的监测分析，及时做好分析预案，做到以旬保月、以月保季、以季保年。 | 地区生产总值增长7.5%以上。 | 未确定。该指标为季度指标，数据尚未反馈。 | 区发改局 区工信局 区财政局 区住建局 区交通运输局 区农业农村局 区商务局 区地方金融监管局 区统计局提供数据
|  | 固定资产投资增长15%左右。 | 一是进一步完善固定资产投资项目运行监测机制。对区级以上重点项目年度计划投资进行分解，各镇、街道开发区负责汇总辖区重点项目投资。二是建立重点项目与投资运行协同推进机制，以重点项目为促进投资的重要抓手，做好项目推进的同时，建立与统计库内项目的比对机制。三是加强项目纳统工作。对照2022年确定的省市区三级重点项目，严格按照时间节点，完成项目新增入库工作，确保投资项目应统尽统。 | 固定资产投资增长10%左右。 | 未确定。固定资产的填数据尚未公布。 | 区发改局 区工信局 区财政局 区自然资源局 区住建局 区商务局 区行政审批局 区地方金融监管局 区投资促进中心 区统计局提供数据
|  | 社会消费品零售总额增长8%左右。 | 对规模大、发展潜力好的限上限下批零住餐企业，加强运行和纳统监管，在为企业做好服务的基础上，做到应统尽统，杜绝瞒报漏报，引导企业做大做强。 | 社会消费品零售总额增速不低于全市平均水平。 | 未确定。目前全市尚未反馈数据，预计一季度增速不低于全市平均水平。 | 区商务局 区统计局提供数据
|  | 居民人均可支配收入增长7%左右。 | 一是进一步做好培训工作，借鉴总队和其他市县队经验，开展有特色、针对性强的培训，举办调查技能专项培训班，提升辅助调查员业务水平。二是进一步优化样本管理，分析样本结构偏差原因，优化样本结构。三是进一步规范电子记账监管，完善《淄川队住户调查辅助调查员工作考核办法》《淄川队电子记账监督管理规范》，激励辅助调查员担当作为，增强调查户规范记账意识。四是进一步夯实基层基础工作，严格按照住户调查制度规范开展工作，加强访户指导，强化基础数据审核，关注调查户就业变动、收入水平与支出变化等状况，确保源头数据质量。 | 居民人均可支配收入增长8%。 | 未确定。数据暂未公布，预计四月初反馈。 | 区发改局
2 | 全面完成节能减排约束性指标。 |  | 一是落实节能目标责任制。加强对重点用能企业管理，跟踪调度，发现问题及时解决，确保任务目标实现。二是加强燃煤总量控制。根据我区减煤工作方案，分部门推进煤炭压减工作。三是严把“入口”。对涉及新增燃煤的固定资产投资和技术改造项目，原则上不予批复建设。对两高项目，坚决执行“五个替代”防止“两高”行业增长。 | / | 未确定。已明确全年完成煤炭压减6.58万吨，万元GDP能耗下降3.83%的约束性指标。目前一季度未反馈数据。 | 区发改局 区生态环境分局
3 | 全力抓好总投资820亿元的100个第一批区级重点项目，强化领导挂包和专班推进，建立健全“要素跟着优质项目走”等保障机制，确保新建项目9月底前全部开工，年内固定资产投资完成200亿元以上。 |  | 健全完善项目推进体系，落实“一个重大项目、一名区领导挂包、一个责任部门牵头、一套工作方案推进”的“四个一”工作机制，35个重大项目全部实现“四个一”工作机制推进管理，建立重大项目六大手续办理销号清单和亟需解决问题清单，倒排工期、挂图作战。 | 全力抓好总投资820亿元的100个第一批区级重点项目，强化领导挂包和专班推进，建立健全“要素跟着优质项目走”等保障机制，一季度投资完成率达到25%以上，新建项目开工率达到35%以上。 | 部分完成。一季度投资完成占年度计划11.39%，新建项目开工率47％。 | 区发改局 区行政审批局
4 | 开展工业企业“五个优化”突破年行动，用足用好“技改专项贷”“零费率担保”等政策工具，在实现规模以上工业企业全覆盖基础上，推动“五个优化”向广大中小企业延伸，年内实施总投资100亿元的100个技改项目，做优做强淄川工业发展的基础。 |  | 制定、出台《落实“五个优化”推进制造业高质量发展实施方案（2022年度）》，深化实施“五个优化”，开展“双百”技改优化提升行动，实施100项技术改造项目和100家规上工业企业技术改造优化提升，分行业召开技改提升现场会，充分发挥技改贷的撬动作用和设备购置补贴的激励作用，选树不少于10个智能化技术改造典型案例和10个技术改造优秀项目，加快促进企业提质增效和技改投资持续增长。 | 制定、出台《落实“五个优化”推进制造业高质量发展实施方案（2022年度）》；在建技改项目70个，技改投资完成8.7亿。 | 部分完成。已出台实施方案征求意见稿，在建技改项目数量和技改投资金额待系统反馈。 | 区工信局 区财政局 区地方金融监管局
5 | 培育建设一批跨境电商平台和外贸综合服务平台，扩大纺织、机电等优势产品出口，力争年内外贸进出口总额突破100亿元。 |  | 一是定期调度鲁泰纺织、鲁维制药、七河生物、顶天塑胶等进出口20强外贸企业情况，了解企业诉求，协调解决困难问题。二是通过“拉清单、建台账”方式，盯紧靠牢本地企业通过外地外贸公司出口数据，力争数据尽快回归。三是把握国家在跨境电子商务、市场采购贸易、外贸综合服务企业等领域扩大试点范围机遇，深挖跨境电商增长点，提升对外贸易质量与档次。四是进一步挖掘淄川经济开发区三套车外贸平台和齐鲁云商平台的进出口潜力，加快与青岛易瑞电子商务有限公司合作建设跨境电商平台和外综服平台事宜，进一步提升我区进出口总量。 | 第一季度，力争实现外贸进出口总额20亿元。 | 未确定。1-2月全区外贸进出口总额完成14.08亿元，同比增长47%。预计一季度全区外贸进出口总额完成21.6亿元。 | 区商务局 区工信局
6 | 抓好总投资600亿元的七星绿色智造、生物医药、云商智能智造等产业园建设，年内新增标准厂房41万平方米。 |  | 1、成立淄川经济开发区高质量发展工作专班，确定工作机制。 2、制定《关于支持淄川经济开发区高质量发展的实施意见》。 3、定期调度相关镇办、开发区专业产业园建设推进情况、标准厂房建设情况，协调解决推进工作中出现的重大问题。 | 淄川生物医药产业园：B-01、B-02厂房二次结构施工，屋面工程施工；综合楼一层架体搭设完成；A-03、A-04厂房一层架体搭设；A-05厂房二层架体搭设。 齐鲁激光共享产业园：1-3#厂房配电竣工，具备企业入驻条件。 物流产业园：安装5#、6#及其8#辅房设施设备；1#-4#双层库开始招投标。 七星绿色智能制造产业园：南区2、4号厂房建设，北区1、2号厂房建设。 中一·淄博先进制造产业城：G1厂房建设。 云商智能制造产业园：6#、8#车间外墙完成，5#7#9#车间基础完成。 | 部分完成。 淄川生物医药产业园：A-01厂房屋面细石混凝土施工完成，正进行虹吸雨水管施工。A-02厂房屋面保温层施工完成，细石混凝土浇筑完成。B-01厂房女儿墙砌筑完成，一层室内砌体结构施工完成80%，CF墙板已进场。B-02厂房女儿墙施工完成；一至三层室内砌体结构完成50%，开始进行CF墙板安装。A-03厂房东侧8-14轴柱梁板梯混凝土浇筑完成；西侧1-7轴架体模板搭设完成80%。A-04厂房一层架体搭设完成40%，模板安装20%。A-05厂房三层架体模板搭设完成，柱梁板钢筋绑扎完成。综合楼主体一层架体模板搭设完成，钢筋绑扎完成，楼梯及框架柱浇筑完成50%；消防车道钢筋、模板安装完成，混凝土浇筑完成。 齐鲁激光共享产业园：1-3#厂房配电正进行招标，中科星入驻1号、修江电器已入驻3号厂房。 物流产业园：5#6#8#主体已经竣工，正在进行室内外地面、电路、消防设施设备安装，预计2022年7月底竣工投入使用。 七星绿色智能制造产业园：北区4#、6#、9#厂房已竣工并交付圣德、久强、圣希亚使用，5#、8#厂房施工完成具备竣工验收条件，1、2号厂房准备挖槽，3号厂房基础施工完成。。南区3#、6#厂房已竣工并交付宏路重工使用，5#厂房施工完成具备竣工验收条件，2#厂房外墙复合板安装完成、剩余门窗，4#厂房外墙复合板安装完成，剩余幕墙施工。 中一·淄博先进制造产业城：F区1栋厂房主体完成，2栋厂房场地平整完成。F2厂房钢结构梁柱檩条完成，主体外墙完成，正进行室外配套。G1厂房土地平整，准备施工。 云商智能制造产业园：6#、7#厂房钢结构主体施工完成，8#厂房钢结构施工中；5#、9#厂房正在进行挖槽场平。 | 区发改局 区投促中心 区财金公司 开发区管委会 昆仑镇 双杨镇 罗村镇 岭子镇
7 | 做实体制机制改革，支持开发区聚焦经济发展主责主业，轻装上阵、强势崛起、跨越腾飞，打造双招双引主战场、产业培育主阵地、对外开放主窗口、经济发展主力军。 |  | 1、牵头有关部门对开发区闲置土地、基础设施情况进行摸底，优化开发区产业布局，为转入企业提供手续办理等精准帮扶。 | 充分发挥吉利服务专班的作用，推动吉利尽快完成厂区试车跑道建设、绿化等建设后期工作，为2.0皮卡量产做好基础，抓好本地企业配套能力提升工作，打造新能源汽车产业基地。 | 部分完成。涂装车间、总装车间、冲压车间、焊装车间、焊涂连廊等厂房已经建设完成，正进行冲压、焊装、涂装、总装等工艺设备安装调试。 | 区发改局 区工信局 区投促中心 开发区管委会
8 | 城市道路方面，投资20亿元开工张博铁路电气化改造主体工程，新建改建4座客运站、9个平交改立交路口、29条立交连接线，尽快开通动车组运行；改造张博路等11条城市干道，打通文峰路等6条断头路，提升盛景街等13条城区背街小巷，让城市更舒朗、更畅通。 |  | 张博铁路电气化改造：积极协调有关镇办、开发区、有关单位做好前期配合工作，提前做好所涉及5个镇办、开发区，21个村居平交改立交、涵洞建设工作，确保村民、企业出行。 打通断头路：雁阳路三里段、泉龙北路东延（文化路至雁阳御城段）、中心路（张相湖片区）：发挥美好城市建设工作指挥部办公室抓总作用，统筹协调各项工作推进落实。强化工作责任，制定实施方案，实行专班推进，加大拆迁力度，明确责任分工、完成时限，倒排工期、挂图作战，确保早日完工。文峰路：加强项目的组织建设，建立健全项目的各项管理规章制度，分工明确、责任到人。对项目的各项工作进行逐一分解、细化，确保各项工作落到实处。 淄城路（张博路城区段将军路至胶王路）道路提升改造工程、城区13条背街小巷改造提升： （一）健全工作目标责任制，明确完成时限，形成各负其责、各司其职、层层抓落实的良好工作局面。 （二）严格按照实施方案要求，制定科学合理的施工方案，科学快速推进改造工程。 （三）认真履行职责，确保改造工作落到实处。我单位将加强对工程质量、安全生产、扬尘治理等问题的检查力度，对检查中发现的问题，限时整改，强化对工程进度的管理。 （四）通过开设专栏，提前发布施工公告，定期报道工作进展，减少对群众出行影响，争取广大市民的理解，营造改造工作的良好氛围。 | 张博铁路电气化改造：1月完成项目批复立项；月底前取得初步设计批复。已完成初步评估；平（立）桥涵改造意见已报国铁集团和市铁路建设指挥部。2月完成勘测定界工作；完成征地、拆迁公告；双杨站、淄川南站、昆仑站设计部门做出效果图。3月由自然资源部门做好土地组卷前期工作；平（立）桥涵改造初步勘察、设计；复评征地、拆迁工作。 淄城路（张博路城区段将军路至胶王路）道路提升改造工程：1月份，完成勘察设计，确定设计单位编制控制价，完成控制价评审。2月份，进入招标程序。3月份，确定施工队伍，签订合同。 雁阳路三里段：完成部分拆迁，队伍、设备资源进场进行清表、施工单位进场布设围挡。 泉龙北路东延（文化路至雁阳御城段）：优化设计方案，确定投资主体。 中心路（张相湖片区）：完成部分分拆迁，施工朱家花园段。 文峰路：1.准备土地划拨资料、办理文物勘探手续；2.完成文物勘探手续、土地划拨完成；3.办理规划手续、施工手续等。 城区13条背街小巷改造提升：1月份，申请资金报告。2月份，等待项目批复。3月份，工程勘察。 | 部分完成。 张博铁路电气化改造：未完成。因疫情原因各项工作暂缓，现已全面复工，下一步将根据市里安排部署，推进各项手续办理和前期工作，争取早日开工建设。 淄城路（张博路城区段将军路至胶王路）道路提升改造工程：未完成。 因工程项目资金不足，未能推进招标进程。下一步工作：积极争取资金落实，尽快完善招标程序，推进项目进程。 雁阳路三里段：完成。 泉龙北路东延（文化路至雁阳御城段）：未完成。 设计方案已确定，投资问题已分别和雁阳御城及鲁泰进行协商，尚未确定。 中心路（张相湖片区）：完成。 文峰路：未完成。因受疫情及拆迁进地未完成影响，现场文物勘探工作未完成，土地划拨手续、施工手续办理未完成。 城区13条背街小巷改造提升：完成。目前该项目正在勘察阶段，已对项目涉及的十三条背街小巷进行现场勘测完毕，正在编制实施方案，另项目资金申请报告已上报，待批复后再进行招标控制价编制、评审工作。 | 区交通运输局 区住建局 区综合行政执法局 区投建中心 区公路事业服务中心 开发区 昆仑镇 双杨镇 将军路街道 松龄路街道
9 | 推进城市更新。实行主城区建筑体量总量控制，科学划定张相湖、雁阳湖、文峰山、商城四大城市更新片区，有序推进9个棚户区、18个老旧小区改造，让群众住得更舒心、生活更幸福。 |  | 棚户区改造：一是针对推进缓慢的项目，加大协调督导，调整优化拆迁安置方案和规划方案，协调镇办和村居加大拆迁实施力度，以开工、交付为目标，坚持一个目标一个目标分解，坚持一个节点一个节点推进。二是深入分析项目推进过程中存在的问题和原因，以存在问题为导向，对发现的问题，要查清原因，分清责任，制定和落实整改措施，坚持一个项目一个方案加以解决，坚持一件任务一件任务落实。三是以片区方案为载体，坚持政府主导，拆建分离，统一规划，分年度实施的工作原则和思路，着力打造片区规划设计方案和拆迁安置方案，整合片区资源，科学高位谋划，优化城市功能。四是以政策措施为保障，严格落实各镇办主体责任，明确工作职责，做好工作协调和部署，突出重点问题，紧抓关键环节，确保工作有条不紊、有的放矢。 老旧小区：将18个小区分为3个片区，分3批次开工建设。创新融资模式，多渠道筹措资金；完善长效机制，加强后续管理。 自然资源局：全力配合住建局和规划办做好相关工作，积极与镇政府（街道办）、村（居）委员会及项目单位对接，确定好棚户区及老旧小区改造项目用地位置，尽快进入各类用地手续办理的图件会签程序。 区规划办：创新审批模式，精简审批环节，提前服务。严格落实市局《支持企业发展9条措施指导意见》《淄博市建设工程规划许可“豁免”项目清单》等文件精神，进一步简化审批流程。实行“容缺受理，批前补齐”，推行“拿地前服务指导，拿地后一次办好”审批服务模式，精简审批时限。在已明确用地范围、暂未取得土地使用权的情况下，提前提供规划服务，开展规划设计方案预审工作，精简建设工程规划许可证办理时限。 | 棚户区改造：朱家项目、马家项目、前来项目主体内墙装饰施工；菜园项目、城市综合体项目主体标准层施工；雁阳湖小李项目、雁阳湖小赵项目、三里项目、二里项目通过四议两公开方式确定拆迁安置方案。 老旧小区改造：确定3个片区18个老旧小区改造设计单位，完成方案设计。 区自然资源局：全力配合住建局和规划办做好相关工作，积极与镇政府（街道办）、村（居）委员会及项目单位对接，确定好棚户区及老旧小区改造项目用地位置，尽快进入各类用地手续办理的图件会签程序。 区规划办：收到规划方案后配合住建等牵头部门及时推进棚改等项目规划手续办理。 | 部分完成。 棚户区改造：未完成。朱家项目、马家项目、前来项目主体结构封顶，二季度进行内墙装饰施工；菜园项目主体标准层施工，城市综合体项目地下车库施工完成；雁阳湖小李项目、雁阳湖小赵项目、三里项目、二里项目通过四议两公开方式确定拆迁安置方案。 老旧小区改造：完成。由九源（北京）国际建筑顾问有限公司完成初步设计方案。 区自然资源局：完成。已落实朱家棚户区改造增减挂钩指标。马家项目、菜园项目、朱家项目已办理土地征收手续，并向规划办发函征求意见。对尚未办理土地征收手续、符合征收条件且准备报批的地块，使用国家新启用的三调数据，进行图件会签，为征收土地奠定基础。 区规划办：完成。朱家社区、菜园社区、三里社区、城市综合体等提供规划设计方案的均已出具方案预审意见；小李社区、三里社区、商城片区已出具规划条件；取得国有土地使用权的朱家社区安置区3、4#楼已办理《建设工程规划许可证》。 | 区住建局 区自然资源局 区规划办
10 | 建设全域公园城市。抓好总投资45亿元的77个全域公园城市项目建设，新增园林绿地70万平方米、城市绿道15公里，让群众近可出门见园、远可郊游踏青，打造一城公园一城绿的品质公园城市。 |  | 1、每月对牵头单位、责任单位、各镇办进行调度并对全域公园城市建设重点工作进展情况进行通报；深入项目建设现场对进展情况进行督导，对发现问题及时下发整改通知单； 2、定期召开项目推进会，听取各部门汇报，研究重大问题； 3、做好迎接市全域公园城市建设各项考评、区各镇办半年及年度考评。 | 1、对策划、论证、确定后的全域公园城市建设项目做好前期督导，确保三月份顺利开工； 2、抓好调整确定后的市级全域公园城市建设“十大行动”建设项目的第一季度考评工作。 | 部分完成。 1.部分完成。经与市对接，共确定市重点项目40个，现已开工35个，开工率87.5%。 2.未确定。因疫情影响，市级全域公园城市建设“十大行动”建设项目的第一季度考评工作推迟到4月上、中旬，正在积极做好迎接考评工作。 | 区综合行政执法局 区投建中心 区园林中心
11 | 实施清水润城。坚持“以水活城、以水丽城”，科学规划用好河湖塘库泉瀑资源，实施般河、五里河等骨干河流整治，努力呈现“五源共用四水绕城、一河清水穿城而过、五分水景五分城”的山水园林淄川。 |  | 1、落实好五里河水库增容工程和般河、五里河治理工程前期工作经费，2、做好水源保障，探索利用矿坑水资源作为生态景观补充用水，3、完成五里河水库增容工程和般河、五里河治理工程可研、初步设计等前期工作，4、探索多渠道筹资方式，积极协调区财政、城金公司、银行贷款及社会资本投入等，根据资金筹措状况准备组织实施。5、积极推进孝妇河生态观光带建设，按照市专班关于做好孝妇河文化休闲生态观光带2022年拆迁工作的通知要求制定拆迁任务清单在要求时限内完成拆迁。 | 1、向区政府申请编制般河、五里河治理工程和小李、五里河水库提升工程可研和初步设计编制费。 2、收集好可行性研究的资料，对矿坑水利用进行前期研究。 3、完成孝妇河文化休闲生态观光带一期项目范围内剩余拆迁任务拆迁面积约62272.2㎡。 | 部分完成。 1.完成。已经起草文件上报，待批复。 2.完成。已经踏勘西周矿井，并开展矿坑水补水的论证，下一步待前期工作经费批复后，组织设计单位在工程可行性研究中进行深入研究。 3.未完成。孝妇河文化休闲生态观光带一期项目剩余拆迁面积约5730㎡，其中商铺约530㎡，房屋约4100㎡，厂房约1000㎡。 | 区水利局 区住建局 区投建中心
12 | 打造城市会客厅。加快万达城市广场、苏相湾CBD、文化中心地标建设，建设6处书房书吧，布局更多青年人喜闻乐见的动感地带、时尚空间，努力奏响“五好城市”淄川乐章。 |  | 苏相湾CBD：发挥美好城市建设工作指挥部办公室抓总作用，统筹协调各项工作推进落实。督促开发区做好拆迁进地工作，协调手续办理等问题，每周召开调度会，一周一调度、一周一通报。 万达城市广场：发挥美好城市建设工作指挥部办公室抓总作用，统筹协调各项工作推进落实。督促将军路街道办做好拆迁进地工作，协调手续办理等问题，每周召开调度会，一周一调度、一周一通报。 文化中心：协助代理律师推进诉讼解约工作；做好续建工作前的项目施工规划及造价分析，保证工期及造价可控并实现预期目标。 书房书吧：完成柳泉湿地公园城市书房内部装修进程，配备相关文化设施；打造2处阅读书吧。 | 苏相湾CBD：希尔顿酒店进行拆迁工作并办理相关手续。 万达城市广场：项目一期进行拆迁工作。 文化中心：确定好下一步施工单位及已完成产值清算工作。 书房书吧：制定柳泉湿地公园城市书房设计方案，推进城市书房内部装修进程；接洽商家，拟定阅读书吧建设名单。 | 部分完成。 苏相湾CBD：未完成。该项目目前处于停工状态。 万达城市广场：完成。正在进行项目一期拆迁工作。 文化中心：未完成。目前未完成解约，暂时无法确定新的施工单位。 书房书吧：完成。柳泉湿地公园城市书房的各类设计图纸已经设计完毕。目前内部建筑的结构性加固基本完成。内部装修正按照施工计划有序进行。 | 区住建局 区文旅局 区投建中心
13 | 推进全省四星级新型智慧城市试点创建，加快智慧监管“一张图”向城市防汛、景区管理、森林消防等领域拓展应用，实现“一屏观全域、一网管全城”。 |  | 建立健全我区新型智慧城市建设统筹推进机制，制定完善新型智慧城市试点建设工作推进方案，分解细化工作任务书，完成四星级新型智慧城市试点创建任务；专班化推进智慧监管“一张图”相关专题领域建设。 | 建立健全新型智慧城市建设统筹推进机制，推动成立数字强区建设领导小组；制定完善新型智慧城市试点建设工作推进方案；优化完善环保监管、景区监管专题，推进森林防火监管、防汛监管、无人机监管、城管监管等专题模块建设。 | 部分完成。继续推进数字强区建设领导小组建设，经与编办对接，前期提供的方案因部分单位领导变动，还需要修改确认，预计5月左右出台。现已制定新型智慧城市试点建设工作推进方案初稿，待审阅。持续优化完善环保监管等专题模块建设，做好日常监管工作。 | 区大数据中心 区公安分局 区自然资源局 区生态环境分局 区文旅局 区应急管理局 区综合行政执法局 区消防大队
14 | 试点农村集体经营性建设用地入市，稳慎推动农村宅基地“三权分置”。 |  | 成立改革工作专班，加强对区镇村有关人员的业务培训，成立业务组，对业务进行督导，成立督导组，加强对工作进度进行督导，保障改革工作如期完成。 | 梳理前期起草的工作方案及配套政策，争取尽快出台正式文件。对全区村庄宅基地进行摸排，确定试点村居。 | 未完成。因集体土地入市工作省厅要求暂停办理，目前正积极与省市对接。 | 区自然资源局 区农业农村局
15 | 科学编制我区碳达峰、碳中和行动方案，实施“减碳降碳十大行动”，抓好能源消费总量和强度“双控”工作，杜绝“两高”项目盲目上马，创建一批零碳园区、零碳企业、绿色工厂，加快建立绿色低碳循环的产业体系。 |  | 主动与项目单位对接，指导项目单位做好项目申请报告编制等审批材料准备工作，深入企业，现场办理项目审批手续，并联审批落实到位；倒排工期，压茬开展项目前期手续申报材料编制和上报；定期报送进展情况。 | 1.与山东省科学院生态研究所对接，编制我区碳达峰、碳中和行动方案；实施“减碳降碳十大行动”，抓好能源消费总量和强度“双控”工作。 2.华电“光储氢热”一体化零碳产业园等首期项目完成立项、环评、能评等支持性手续办理。 | 部分完成。 1.未完成。碳达峰、碳中和行动方案第一稿已完成、第二稿因疫情原因暂未完成。 2.完成。西河镇淄豪公司40MW光伏发电项目一期8MW具备并网条件，二期32MW已开工建设，预计下半年并网发电。 | 区发改局 区工信局 区能源中心
16 | 实施“六大能源工程”，抓好总投资120亿元的华电“光储氢热”一体化智慧能源基地建设，加快建立清洁低碳、安全高效的能源体系。 |  | 主动与项目单位对接，指导项目单位做好项目申请报告编制等审批材料准备工作，深入企业，现场办理项目审批手续，并联审批落实到位；倒排工期，压茬开展项目前期手续申报材料编制和上报；定期报送进展情况。 | 华电“光储氢热”一体化智慧能源首期项目完成立项、环评、能评等支持性手续办理。 | 部分完成。已完成一期建设项目立项。 | 区发改局 区能源中心
17 | 完善“全员环保”运行机制和实现路径，压实各级生态治理责任，构建全行业、全链条、全领域、全社会齐抓共管的闭环机制。 |  | 一是调整区生态环境委组成人员名单，完善“全员环保”运行机制；对各镇办实行生态环境工作量化考核成绩月通报，压实各级生态治理责任。 二是制定2022年度生态环境综合治理工程任务清单，分解到各专业委员会，推动各项任务落地落实。 三是加强宣传力度，充分发挥淄川环保等微信公众号平台作用，推动“全员环保”观念深入人心。 | 1.召开2022年度区生态环境委员会第一次全体会议，调整区生态环境委员会组成人员名单，完善“全员环保”运行机制。 2.制定2022年度生态环境综合治理工程任务清单，分解到各专业委员会，对各镇办实行生态环境工作量化考核成绩月通报，压实各级生态治理责任。 3.加强宣传力度，充分发挥淄川环保等微信公众号平台作用，推动“全员环保”观念深入人心。 | 部分完成。 1.未完成。已做好区生态环境委员会第一次全体会议准备，因疫情防控原因暂未召开。 2.未确定。截至目前，市局尚未下达2022年全市生态环境综合治理任务清单，正与市局积极对接； 3.完成。充分发挥淄川环保等微信公众号平台作用，加强宣传力度，推动“全员环保”观念深入人心。 | 区生态环境分局
18 | 加快社区养老服务设施建设，提高社区日间照料中心覆盖率，完善社区养老服务网络和服务模式。 |  | 开展居家和社区养老服务提升行动，建设街道综合养老服务中心，提高日间照料中心利用率。 | 开展居家和社区基本养老服务提升行动项目，建设467张家庭养老床位并提供居家上门服务。 | 部分完成。已完成老年人能力评估和家庭适老化床位改造评估。目前正在进行适老化改造。 | 区民政局
19 | 全面推广“长者食堂”建设，建设一批农村民生服务综合体。 |  | 推动长者食堂建设工作，解决老年人一餐热饭的问题，提高农村幸福院利用率，建设民生综合服务体。 | 建成长者食堂5处，民生服务综合体3处。 | 部分完成。 长者食堂：完成。太河镇下雀峪村、岭子镇槲林村、昆仑镇马庄村、河夹村、刘瓦村等5处长者食堂已建设完成。 民生综合服务体：未完成。目前正在起草方案。 | 区民政局
20 | 坚持教育优先发展战略，优化教育投融资机制，建成小学2处，新建改建幼儿园4处，完善部分学校配套设施，全力支持淄博师专升本、水利学院升格，落实义务教育“双减”政策，深化教育评价、集团化办学等改革，强化职教高地建设，引进高端教育资源，着力打造“学在淄川”教育品牌。 |  | 1.协调发改、自然资源、设计等部门完成建设项目手续办理，确保手续齐全。 2.加强工程质量、安全监督。工程实施期间，全程跟进，协助建设、监理部门做到“三个确保”：确保工程符合规划，确保工程质量高标准，确保工程安全施工。 3.加强政府采购制度监督管理。严格履行政府采购手续，充分调研分析，确保内配设施设备数量足，标准高，质量好。 4.落实工程半月调度制度。及时解决、协调、反馈工程实施期间出现的矛盾和问题，确保工程顺利实施，早日竣工投入使用。 5.强化校内减负，加强课堂教学、作业改革，加大教师培训工作，提高课堂教学效率和教学质量，大力推进课后服务；强化校外减负，建立校外培训机构监管平台，加强日常监管，引导学生不参加学科类培训。 6.实施集团化办学改革，通过试点推进、逐步扩容方式，不断扩增优质教育资源。 7.加强学校教学质量评价、教师绩效评价和学生综合素质评价改革，提升学校发展活力。 8.不断提升办学治校水平，坚持特色发展，打造学校品牌。组织开展教师教学能力培训，加快“双师型”教师队伍建设，提升职业教育办学质量。更大力度推进省高水平中职学校项目建设、产教融合、教育教学改革等项目建设，确保项目落地见效。 | 1.曜华小学：土地手续办理；二次结构及装饰施工，办理施工建设用地规划手续；煤炭技术学院：文物勘查完成，规划许可完成，施工许可证办理完，完成基础土方；双泉小学：门窗玻璃安装施工，室内木门、吊顶施工；雁阳小学：游泳馆注浆施工完毕，养护完成后进行加固检测，食堂施工图预审，完善最终设计文本；开发区中心小学改扩建：总体进度完成15%；洪山松龄小学附属幼儿园、昆仑中心幼儿园相关手续办理，杜坡山经适房幼儿园完成内装设施并施工，双沟中心幼儿园施工。 2.拟定集团化办学试点方案，组建试点办学集团，全面落实作业清单制度，制定强课提质实施方案，召开全员教师学科专题会议、校干培训专项工作，推动教师钻研课程标准和教材，提高课堂执教水平；规范校外培训机构监管。 3.加强双师型教师队伍建设；推进省高水平中职学校项目建设；组织学生跟岗实习。 | 部分完成。 1.部分完成。曜华小学、煤炭技术学院、双泉小学：因疫情原因手续办理延后，工程开工延迟；洪山松龄小学附属幼儿园：建设资金未落实；昆仑中心幼儿园：存在土地确权问题，建设资金未落实；杜坡山经适房幼儿园：施工主体未确定。 2.部分完成。已完成集团化办学试点方案草稿，进一步强化作业教研和作业清单制度。 3.未完成。原计划3月份安排学生到企业跟岗实习，受疫情影响，暂缓进行。下一步积极争取上级支持，尽快完成省高水平中职学校项目手续办理，加快工程进度。 | 区教体局
21 | 新建改造6处健身休闲公园，全力创建“全国全民运动健身模范区”。 |  | 区教体局做好与区投建中心、淄博市河湖长制保障中心对接，确保项目按进度进行。 | 计划于2022年3月份留仙湖及张相湖湿地公园开工。 | 未完成。因疫情原因，无法正常施工。 下一步积极争取上级支持，加快工程进度。 | 区教体局 区投建中心
22 | 完善基层公共文化服务体系，提高“淄川文化云”服务水平，打造书香淄川。 |  | 1、全面完成“5+N”综合性文化服务中心和农家书屋项目提升建设，确保发挥公共文化服务效能，进一步促进全区公共事业发展。 2、实地调研总结本年度城市书房服务效能，提升群众的文化获得感、幸福感；全面完成书香淄川阅读吧项目建设，确保发挥文化服务效能，进一步促进书香淄川建设。 3、根据群众需求，依托镇级综合文化站，开展公益性“文化云”培训。结合“淄川文化云”改版升级，进一步精准对接群众需求，规范培训开展流程，健全志愿教师和志愿者队伍建设，完善考核监督机制，提升“淄川文化云”服务的效能发挥。 4、通过“资质审核、菜单供给、群众点单”的形式，进一步提升“一村一年一场戏”活动的服务质量。通过考核监督机制，保证民间剧团的服务质量，规范活动的流程。 | 1、制定基层公共文化服务计划,制定柳泉湿地公园城市书房设计方案，推进城市书房内部装修进程； 2、接洽商家，拟定阅读书吧建设名单； 3、拟定提升“5+N”综合性文化服务中心和农家书屋名单，提升“5+N”综合性文化服务中心12处、农家书屋提质增效12处； 4、制定送戏下乡和文化云培训方案，“淄川文化云”公益培训群众5000人次。 | 部分完成。 1.城市书房：完成。柳泉湿地公园城市书房的各类设计图纸已经设计完毕。目前内部建筑的结构性加固基本完成。内部装修正按照施工计划有序进行。 2.阅读书吧：完成。目前，涉及城区般阳路、松龄路、将军路街道的5家建设名单已确定，分别是农商行阅读吧、育英文创阅读吧、颐泽社区圣一瑜伽阅读吧、谦牧童阅读吧、宾果美术学校阅读吧，受疫情影响，与商家合作的阅读书吧建设提升进度缓慢。 3.“5+N”综合文化服务中心和农家书屋：完成。已拟定建设名单预打造将军路街道西苑社区、洪山镇淄矿社区、昆仑镇奎三村等50处“5+N”基层综合性文化服务中心示范点，重点提升打造开发区黄家铺社区、洪山镇北工社区、昆仑镇奎三村等50处农家书屋，受疫情影响，项目提升进度缓慢，延后进行12处5+N和农家书屋提质增效验收工作。 4.送戏下乡：未完成。送戏下乡方案需待市局下发市里方案后，再统一按照部署要求制定区级方案，目前对送戏下乡剧团的审核方案和通知要求已下发。 5.文化云培训方案：完成。培训1000余人次，3月份，受疫情影响，目前暂停区文化馆、镇综合文化站公益培训开办工作。 | 区文旅局
23 | 新配备自动体外除颤器95台，实现主要公共场所全覆盖。 |  | 一是积极争取上级红十字会支持，完成自动体外除颤器95台安装，并继续增加全区自动体外除颤器的安装数量，实现主要公共场所全覆盖。二是开展应急救护知识培训和普及，在居民中普及自动体外除颤器设备的使用方法，提升居民自救互救意识和技能。 | 完成95台自动体外除颤器设备安装工作，对安装点工作人员进行设备使用培训。 | 部分完成。已在区内主要公众场所安装自动体外除颤器87台，完成救护员培训 141 人，应急救护普及500 人次。 | 区红十字会
24 | 严格落实安全生产责任，健全完善应急管理体系，提升防灾减灾抗灾救灾能力，筑牢发展安全屏障。 |  | 制定年度应急管理工作要点，召开专题会议研究部署，定期调度各责任科室（单位），不断强化安全生产防控、自然灾害防治、应急响应处置、应急物资保障等能力建设，构建形成“大应急、大安全、大减灾”应急管理格局。 | 制定年度安全生产工作要点，组织开展重点时段安全生产督导检查，深化“四位一体”和“两个”专项行动；开展全年度自然灾害综合风险会商，制定2022年应急演练计划。 | 未完成。目前市级层面还未制定安全生产工作要点和应急演练计划，待市级出台后，将制定出台我区安全生产工作要点和应急演练计划。 | 区应急管理局
十大民生实事
1 | 投资4亿元完成区医院新院区建设，建设20个中心村卫生室，为基层卫生室招聘派驻50名医务人员，加速优质医疗资源下沉，让山区老百姓享受方便快捷的医疗服务。 |  | 1.成立工作专班，深入一线为项目服务，定期督导、调度，及时解决问题和困难，确保项目按计划完成。 2.按照市卫健委、市发改委、市财政局、市自然资源和规划局、市住建局、市医保局联合下发的《关于全面推进村级医疗卫生机构建设工作的通知》要求，深入推进实施中心村卫生室建设，按照“六室分开”建设标准，每处建筑面积150㎡，先期建设中心村卫生室20处，建筑面积3000㎡，配备必需的医疗设备、办公设施等，资金由区财政保障。按照“区招镇管村用”的要求，在区委编办和区人社局的指导下，由区卫生健康局公开招聘。“区招镇管村用”乡村医生的工资、保险和福利待遇实行事业单位人员管理，区财政集中保障。 | 1.西院区：重点进行地砖铺贴，腻子施工，医用气体管路敷设，智能化综合布线施工和室外配套施工。 2.优先在偏远乡镇和空白村建设中心村卫生室，积极与镇办、村居沟通，确定先期建设20处的名单，将名单上报区政府。 3.向区编委请示招聘人员，探索实施“区招镇管村用”模式。 | 部分完成。 1.西院区：精装进行墙地砖镶贴，吊顶龙骨安装 ，消防、空调完成管道敷设70%，窗户安装制作完成70%，医用气体、智能化已进场，室外配套工程和医疗专项等工程准备招标。 2.20处中心村卫生室 名单已上报，涉及到的卫生院已与镇办、村居联系，并就选址等工作进行对接。 3.“区招镇管村用”乡村医生办法正在制定中。 | 区卫健局 区财政局
2 | 投资500万元建设（补贴）中心村长者食堂100处，惠及老年人1.3万人。 |  | 健全长者助餐服务网络。聚焦老年人就餐需求，按照“15分钟生活服务圈”规划要求，持续完善长者食堂布局，截止到2022年年底共建成长者食堂68处。 | 建成长者食堂5处。 | 完成。太河镇下雀峪村、岭子镇槲林村、昆仑镇马庄村、河夹村、刘瓦村等5处长者食堂已建设完成。 | 区民政局
3 | 投资3亿元实施优质教育资源扩容工程，完成曜华小学、开发区双泉小学新建和开发区中心小学改建，完成雁阳小学、煤炭技术学院配套设施建设，建设淄博师专综合培训楼、实训楼，新建改建松龄小学附属幼儿园、昆仑中心幼儿园、杜坡山经适房幼儿园、双沟中心幼儿园，促进教育资源均衡配置。 |  | 1.协调发改、自然资源、设计等部门完成建设项目手续办理，确保手续齐全。 2.加强工程质量、安全监督。工程实施期间，全程跟进，协助建设、监理部门做到“三个确保”：确保工程符合规划，确保工程质量高标准，确保工程安全施工。 3.加强政府采购制度监督管理。严格履行政府采购手续，充分调研分析，确保内配设施设备数量足，标准高，质量好。 4.落实工程半月调度制度。及时解决、协调、反馈工程实施期间出现的矛盾和问题，确保工程顺利实施，早日竣工投入使用。 | 曜华小学：土地手续办理；二次结构及装饰施工，办理施工建设用地规划手续。 煤炭技术学院：文物勘查完成，规划许可完成，施工许可证办理完，完成基础土方； 双泉小学：门窗玻璃安装施工，室内木门、吊顶施工。 雁阳小学：游泳馆注浆施工完毕，养护完成后进行加固检测，食堂施工图预审，完善最终设计文本。 开发区中心小学改扩建：总体进度完成15%。 洪山松龄小学附属幼儿园、昆仑中心幼儿园相关手续办理，杜坡山经适房幼儿园完成内装设施并施工，双沟中心幼儿园施工。 | 部分完成。 曜华小学、煤炭技术学院、双泉小学：未完成。因疫情原因手续办理延后，工程延迟开工。 雁阳小学：完成。食堂土建项目、游泳馆土建施工已公开招标，计划于4月20日项目开标后，建设施工。 开发区中心小学改扩建：完成。一期工程4#综合楼、5#教学楼、体育馆及室外配套体育场、篮球场完工，总建筑面积为1.88万平方米；一期工程配套的消防水池、校园绿化、自来水管道正在施工中，已完成35%；已完成投资约4650万。 洪山松龄小学附属幼儿园：未完成。建设资金未落实。 昆仑中心幼儿园：未完成。存在土地确权问题，建设资金未落实。 杜坡山经适房幼儿园：未完成。施工主体未确定。 下一步积极争取上级支持，尽快完成手续办理，加快工程进度。 | 区教体局 区住建局 开发区
4 | 投资7亿元实施城乡路网畅通工程，建设临临高速淄川东、济淄潍高速太河互通连接线、雁阳路三里段，完成文峰路东延，提升城乡群众出行条件。 |  | 高速公路互通连接线：加强组织领导，成立区高速公路建设领导小组，定期召开工程进展调度会和重点项目推进会，深入实地现场办公，纾解项目建设难题；强化责任落实，细化项目建设任务指标，明确专人负责，锁定建设目标、锁定时间节点，层层推进，条条落实，确保工程项目建设进度。 雁阳路三里段：发挥美好城市建设指挥部办公室抓总作用，统筹协调各项工作推进落实。强化工作责任，制定实施方案，实行专班推进，加大拆迁力度，明确责任分工、完成时限，倒排工期、挂图作战，确保早日完工。 文峰路东延：加强项目的组织建设，建立健全项目的各项管理规章制度，分工明确、责任到人。对项目的各项工作进行逐一分解、细化，确保各项工作落到实处。 | 高速公路互通连接线：完成投资5000万元，完成拆迁60%，完成清表60%,路基完成10%。 雁阳路三里段：完成部分拆迁，队伍、设备资源进场进行清表、施工单位进场布设围挡。 文峰路：1.准备土地划拨资料、办理文物勘探手续； 2.完成文物勘探手续、土地划拨完成； 3.办理规划手续、施工手续等。 | 部分完成。 高速公路互通连接线：完成。一季度完成投资15900万元，完成路基清表25万平方米，完成约77%。 雁阳路三里段：完成。 文峰路：未完成。因受疫情及拆迁进地未完成影响，现场文物勘探工作未完成，土地划拨手续、施工手续办理未完成。 | 区交通运输局 区住建局 洪山镇 寨里镇 太河镇 将军路街道
5 | 投资3500万元组织实施智慧停车管理提升工程，建设立体停车楼3处、小型停车场6处，增加停车位1200余个，惠及群众18万人次；布局建设一批乡镇商贸服务综合体、新型乡村便利店。 |  | 智慧停车：一是合理施划停车泊位，规范停车秩序.二是建立停车管理联巡大队，实现多部门长效治理违停。三是加快智慧停车全面覆盖，激活城区闲置停车资源，引导绿色出行。四是探索建立失信惩戒机制。 商贸服务综合体：制定《淄川区关于加强乡镇商贸中心建设的实施意见》，科学规划，合理布局，按照新建一批、改造一批、提升一批的原则，鼓励新星集团等重点商贸流通企业整合现有资源，支持区财金公司或其他市场主体投资新建或改建商贸中心，逐步实现全区乡镇商贸中心的高标准全覆盖。 | 智慧停车：办理环评、能评、规划、施工、文勘等手续 商贸服务综合体：对全区商贸中心现状以及下一步的布局规划、新项目选址、建设规模等进行摸底调研，按照服务半径适中、人口密度适当、交通条件适宜的要求，进行科学合理规划布局制定建设或改造实施意见。 | 完成。 智慧停车：完成。目前，智慧停车管理提升工程专项债已审批，相关立项手续已办理完成；环评手续已豁免管理；停车楼相关土地手续办理完成。 商贸服务综合体：完成。通过对全区商贸中心现状以及下一步的布局规划、新项目选址、建设规模等进行前期摸底调研，制定了《淄川区关于加强乡镇商贸中心建设的实施意见》。 | 区综合行政执法局 区商务局 龙泉镇 太河镇
6 | 投资1.2亿元实施3个片区老旧小区改造、13条背街小巷改造提升以及39个村生活污水和2处农村黑臭水体治理，优化人居环境，惠及城乡群众8万人。 |  | 老旧小区：将18个小区分为3个片区，分3批次开工建设。创新融资模式，多渠道筹措资金；完善长效机制，加强后续管理。 背街小巷：1、加强组织措施，建立健全项目的各项管理制度，对项目的各项工作进行逐一分解、细化，确保各项工作工作落到实处，加大实施期间的组织协调力度，加强与项目有关方面的沟通联系，确保项目正常有序开展。2、加强技术措施，强化技术交底和技术支持，保证施工中技术难题的及时解决，监督施工单位和监理单位合理制定施工计划，确保采用最佳的施工方案进行施工。3、加强进度管理，按时间节点分解工作目标，制定工作计划，及时检查进度完成情况，对未能达到计划进度的项目，有针对性的调整计划加快工作进度。 39个村生活污水和2处农村黑臭水体治理：积极包装策划农村生活污水和农村黑臭水体治理项目，对上争取国开行绿色信贷支持，因地制宜、因村施策落实截污纳管、小型处理设施、拉运、生态治理等措施，确保完成年度治理验收任务。 | 背街小巷：等待项目批复，工程勘察。 老旧小区改造：完成3个片区18个老旧小区改造方案设计。 39个村生活污水和2处农村黑臭水体治理：确定年度农村生活污水和农村黑臭水体治理目标。 | 完成。 背街小巷：完成。目前该项目正在勘察阶段，已对项目涉及的十三条背街小巷进行现场勘测完毕，正在编制实施方案，另项目资金申请报告已上报待批复后，进行招标控制价编制、评审工作。 老旧小区改造：完成。由九源（北京）国际建筑顾问有限公司完成初步设计方案。 39个村生活污水和2处农村黑臭水体治理：完成。农村生活污水年度治理方案和国开行生态环境重大贷款项目科研报告编制，多渠道开展项目融资。 | 区住建局 区生态环境分局 区水利局 区农业农村局 区综合行政执法局 将军路街道 松龄路街道
7 | 投资7亿元实施孝妇河生态修复及配套公园建设，新建改造柳泉湿地公园、留仙湖公园、成语带状公园、月湖公园、张相湖湿地公园、柳泉潜流湿地公园，满足沿线6个镇办、12万名群众休闲、娱乐、健身需求。 |  | 孝妇河生态修复及配套公园建设，新建改造柳泉湿地公园、留仙湖公园、成语带状公园、月湖公园、张相湖湿地公园、柳泉潜流湿地公园。1、加大人力、机械力量投入，保障施工进度节点顺利完成；2、根据本工程施工的具体状况，确定冬季施工需要采取防护的具体工程项目或工作资料，制定相应的冬季施工防护措施，并在物资和机械做好储备和保养工作；3、各班组间协调问题提交日例会解决，例会中及时传达有关作业要求、及最新工程动态；4、对施工机械等噪声采取严格控制，最大限度减少扰民。 | 留仙湖公园及张相湖湿地公园计划于2022年3月6日开工。月湖公园3月完成十宜广场、主入口、木栈道。成语带状公园3月完成分区一至分区五沥青道路施工，十年立树、百年立人节点，完成分区六至分区十休闲运功广场。 | 未完成。受冬奥会空气质量防控和疫情防控影响，施工进度滞后。下一步将加大施工人员、机械力量投入，尽快赶上施工进度。 | 区住建局 区教体局 区综合行政执法局 区投建中心
8 | 投资8200万元新建水处理厂1处，提升供水保障能力，惠及城乡群众19.3万人。 |  | 一是委托中国城市建设研究院有限公司做好工程可行性研究报告，做到提前谋划。二是招标确定设计单位，高标准完成工程施工设计。三是与发改、财政、自然资源、生态环境等部门做好沟通，尽快完成立项、土地、规划、环评、用电等前期手续办理。四是与龙泉镇做好对接，尽快完成工程地面附着物清理以及进地协调等工作。五是委托代理机构提前做好施工、监理、质量检测等各项招标准备工作。六是积极筹措资金，尽快开工建设。七是督促做好质量、进度和安全等监督检查工作，确保项目按时保质保量完成。具体项目实施由淄博星辰供水有限公司负责。 | 完成可行性研究报告并上报立项，做好土地、规划及其他手续办理准备，做好工程（设计、施工、监理、材料等）招标工作。 | 完成。已委托设计单位编制完成了《南部供水工程水质安全应急保障工程项目可行性研究报告》，2月中旬向区领导进行专项汇报后，又邀请河海大学、济南水务集团等单位的专家进行了反复论证。已于2月下旬申请2022年地方政府专项债券，现已经批复立项。 | 区水利局 淄博星辰供水有限公司
9 | 投资3000万元建成城市书房1处、书香阅读吧5处，提升“5+N”综合性文化服务中心示范点50个、农家书屋50个，完成一村一年一场戏500场次，组织群众性文化活动1000场次，不断提高群众对文化生活的获得感和满意度。 |  | 1、积极争取市、区支持购买设备和图书。 2、加强区图书馆与城市书房、阅读书吧、农家书屋的联系，及时提供各种业务指导和技术支持，促进图书馆系统实现互联互通。 3、城市书房、阅读书吧、“5+N”示范点、农家书屋均配齐至少一名专兼职文化管理人员，全民阅读体系初见成效。 4、通过“资质审核、菜单供给、群众点单”的形式，进一步提升“一村一年一场戏”活动的服务质量。通过考核监督机制，保证民间剧团的服务质量，规范活动的流程。 5、持续开展好社区广场文化艺术节、“热土欢歌”大赛、老年艺术节等品牌文化活动，形成从区下沉到镇、村的上下联动的文化品牌体系。 6、通过联系报刊媒体、微信订阅号、微信群转发等形式加强宣传力度，提升群众知晓率，增强活动的覆盖面。 | 1、制定柳泉湿地公园城市书房设计方案，推进城市书房内部装修进程； 2、接洽商家，拟定阅读书吧建设名单； 3、拟定提升“5+N”综合性文化服务中心和农家书屋名单; 4、提升“5+N”综合性文化服务中心12处; 5、农家书屋提质增效12处； 6、制定送戏下乡工作方案。 | 部分完成。 1.城市书房：完成。柳泉湿地公园城市书房的各类设计图纸已经设计完毕。目前内部建筑的结构性加固基本完成。内部装修正按照施工计划有序进行。 2.阅读书吧：完成。目前，涉及城区般阳路、松龄路、将军路街道的5家建设名单已确定，分别是农商行阅读吧、育英文创阅读吧、颐泽社区圣一瑜伽阅读吧、谦牧童阅读吧、宾果美术学校阅读吧，受疫情影响，与商家合作的阅读书吧建设提升进度缓慢。 3.“5+N”综合文化服务中心和农家书屋：完成。已拟定建设名单预打造将军路街道西苑社区、洪山镇淄矿社区、昆仑镇奎三村等50处“5+N”基层综合性文化服务中心示范点，重点提升打造开发区黄家铺社区、洪山镇北工社区、昆仑镇奎三村等50处农家书屋。 4.12处“5+N”和农家书屋：完成。受疫情影响，项目提升进度缓慢，延后进行12处5+N和农家书屋提质增效验收工作。 5.送戏下乡：未完成。送戏下乡方案需待市局下发市里方案后，再统一按照部署要求制定区级方案，目前对送戏下乡剧团的审核方案和通知要求已下发。 | 区文旅局 区投建中心
10 | 投资500万元实施治安视频监控全覆盖工程，新增视频监控、人像识别、抓拍等设备230路，为治安防控、打击犯罪等提供强有力的数据支撑。 |  | 计划在城郊、乡镇主要路口、路段增设视频监控设备，提升城镇重点部位、区域视频监控覆盖水平；提升视频图像解析能力建设，提升智能化应用水平。 | 对城郊、乡镇主要路口、路段重点部位、区域进行实地勘查，确定施工点位及配套设施建设方案。向财政局提报政府采购手续。 | 未完成。因受疫情影响，社会面管控导致现场勘查工作受阻，预计4月份完成勘查工作。 | 区公安分局