川文发〔2023〕66号                  签发人：高锟长

淄川区文化和旅游局

2023年“一村一年一场戏”送戏下乡活动

实施方案

各镇、街道、开发区，各有关文艺团体：

为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，把以人民为中心的文艺工作导向落到实处，不断提升公益演出服务质量，更好地满足城乡群众对高品质文化生活的需求，增强群众对文化生活的获得感和幸福感，决定在全区组织开展2023年“一村一年一场戏”送戏下乡文化惠民演出活动，结合省市要求，制定活动实施方案如下：

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中宣部、文化和旅游部、财政部《关于戏曲进乡村的实施方案》、省文化和旅游厅《关于进一步做好全省农村“一村一年一场戏”免费送戏工作的意见》、市文化和旅游局《“一村一年一场戏”送戏下乡实施方案》部署要求，以镇、街道、开发区为基本单位，按照“政府购买、院团演出、群众受益”的总体思路，进一步建立健全多种演出主体和多种演艺形式有机结合、群众需求和演艺资源精准对接的送戏下乡工作机制，支持各级各类文艺团体深入村（社区）组织举办高品质文艺演出，更好地满足新时代人民群众对高质量文化生活的需求，提高群众对文化生活的满意度和获得感。

二、主要任务

（一）任务目标

2023年，全区“一村一年一场戏”送戏下乡演出根据行政村（社区）数量实现全覆盖，鼓励有条件的镇、街道、开发区实现“一村一年两场戏”全覆盖。通过整合演出资源、创新演出节目、丰富演出形式，不断扩大覆盖率，提高群众对送戏下乡活动的满意度。

（二）完成时限

2023年全区“一村一年一场戏”送戏下乡活动自即日起启动，在第三季度完成一村一年一场全覆盖的任务，第四季度查缺补漏，根据群众需求继续策划组织送戏演出活动。各镇、街道、开发区要根据群众文化活动的整体安排和群众的观赏习惯，合理安排演出时间。尽量安排在重要传统节日、节假日和重大节庆活动期间，错开农忙、自然灾害和当地举办其他重大活动的时段。

（三）实施主体

1.购买主体。“一村一年一场戏”送戏下乡活动由区文化和旅游局指导协调，以镇、街道、开发区为基本单位，由各镇、街道、开发区文化和旅游主管部门具体组织实施。

2.承接主体。主要委托各级、各类文艺团体承接，不限所有制性质。考虑就近服务和降低成本等因素，承接主体以区文化馆（站）艺术团体、庄户剧团等民营艺术团体为骨干。

（四）主要形式

1.组织群众免费观看的戏曲（综艺节目）进乡村活动。结合村（社区）实际和当地群众文化需求，组织优秀传统戏曲作品或综艺演出为群众免费演出。坚持多措并举，原则上以戏曲艺术表演团体进村（社区）演出为主，可以是整台演出，也可以是名段集萃。演出依托基层综合性文化服务中心的文体广场和其他具备条件的公共服务设施场地，就近为群众开展服务。在村落密集的地区，鼓励联村演出。偏远分散的小型村落，可采取小分队形式灵活安排。联村演出或小分队演出，应由当地镇级综合文化站申报，并经区文化和旅游局批准。联村演出的不得削减演出场次。

2.配合市属专业院团“文艺进基层”活动。根据市、区县群众文化需求，配合市属专业院团开展“文艺三进”活动，为基层群众送去一系列凝聚时代精神、反映时代生活的经典文艺作品，充分展现近年来市区舞台艺术丰硕成果，集中发挥好专业院团示范带动作用，集中优势演出力量、突出重点时段、满足不同群体的个性化欣赏需求，带动我区基层艺术团体、庄户剧团等民营艺术团体发展。

三、组织实施

（一）深入开展群众需求调研。各镇、街道、开发区要通过电话访谈、问卷调查、入户访问、网上征求意见等多种方式，广泛听取当地群众对演出时间、地点、形式，以及参演剧 （节）目艺术门类、思想内容、艺术风格等观演意见建议。以此为依据，向区文化和旅游局汇总反馈群众需求，以及时调整送戏下乡剧 （节）目目录，逐步实现 “以需定供”。坚决制止剧团与村居私下联系，演“关系戏”等现象。

（二）切实加强剧团审核。各镇、街道、开发区综合文化站负责参演团体的名额提报，区文化和旅游局负责参演团体的资质审查。申请承接演出活动的相关团体，应当在我区依法进行民政或工商注册，拥有签订聘用合同期限在一年以上的演职员不少于10人，拥有可演出剧（节）目三套以上，且具有相应的灯光音响、服装道具、舞美布景等演出器材和保障交通出行的运载能力。庄户剧团、民间艺术团体等参加送戏演出，须经区文化和旅游局审查符合相应标准，区文化和旅游局综合剧团在各类比赛、展演、调研等活动中的表现，综合评判剧团等次，根据剧团等次确定演出任务。各剧团应将演职人员名单报区文化和旅游局备案，不允许演职员在全区范围内串团演出。

（三）切实加强剧（节）目审核。各承接活动的艺术团体主体应将全部可演出剧（节）目，报区文化和旅游局备案。区文化和旅游局按照“思想性、艺术性、教育性和观赏性”并重的原则，加强演出内容审核审查，将主题思想好、艺术质量高、演出效果佳、群众喜闻乐见的优秀作品汇总编列演出指导目录。

（四）积极推进新作品创作。各承演主体要紧密结合基层群众观演需求、立足党委政府中心工作，努力加强新作品创作，不断推出反映现实生活、体现群众心声、适合现场观看的优秀文艺作品，及时更新演出剧（节）目资源。各镇、街道。开发区要积极创造条件，支持艺术团体加强作品创作，适时增添演出资源储备，提升新创作作品数量，及时清除思想性不强、艺术水平不高、不符合群众需求的作品，确保参演作品质量。

（五）线上线下结合推进。区文化和旅游局将通过开展“品游淄博·云享文旅”“淄川文化云”网播艺术大讲堂线上活动，充分利用线上平台，整合社会各方面文艺资源，组织开展线上送戏演出、送文化培训的直播、录播活动。

（六）认真严谨分步实施。2023年“一村一年一场戏”送戏下乡将继续通过“智游淄博”微信小程序线上定制点单。各镇、街道、开发区原则上要在5月中旬前通过“智游淄博”微信小程序完成线上点单，将点单情况于5月15日前报区文化和旅游局，于5月中下旬正式启动线下演出活动。

（七）创新提升群众满意度的方式方法。各镇、街道、开发区要在原有送戏办法基础上，创新形式，多措并举，通过多种途径提升群众对送戏下乡活动的满意度和认可度。如：开展演出剧团与村（社区）文艺团队同台表演、看演出得奖品、演出剧团送培训等形式，提高群众参与度，提升群众满意度。

四、监督管理

（一）加强组织领导。全区“一村一年一场戏”送戏下乡工作由区文化和旅游局统筹协调和指导督查，各镇、街道、开发区具体组织实施。各镇、街道、开发区要充分认识送戏下乡工作的重要意义，将其作为贯彻落实党的二十大精神、保障城乡群众基本文化权益、推动乡村文化振兴、建设高品质民生、提高群众文化生活满意度的一项具体举措，摆上重要日程，持续抓实抓好。

（二）抓好组织实施。各镇、街道、开发区要根据实施方案，明确送戏下乡工作的区域分布、场次任务、承接条件、购买方式、完成时限等，要按照文化活动意识形态责任制的有关要求，认真做好演出团体资格审查、内容遴选、信息发布、演出确认和事后检查等相关工作。

（三）加强活动宣传。区文化和旅游局和各镇、街道、开发区需组织线上线下各类媒体定期发布送戏活动预告，并结合重大节点开展集中宣传，加大宣传力度，扩大活动影响力，营造良好社会舆论氛围。

（四）严格监督考核。区文化和旅游局设立举报电话、网络举报信箱等，自觉接受社会监督。待市文化和旅游局结合省厅要求完善并印发《淄博市送戏下乡文化惠民活动监督考核办法》后，区文化和旅游局将通过线上监管、调查问卷、现场督导、群众举报等多种方式进行监督考核。各镇、街道、开发区要督导协助文艺团体开展活动，配合填写《淄博市民间剧团演出登记表》，不能存在缺项、漏项，实时留存上传每场演出的视频、图片资料，活动开展结果将作为文化工作考核的重要依据。演出文艺团体要按照签署的服务协议和安全责任书履行职责，悬挂统一的演出背景幕布，每场演出时间不少于90分钟，并全程录像，填写《淄博市民间剧团演出登记表》，若存在敷衍应付、演出质量差、观众不满意等情况，一经查实，取消参与活动资格，追究相关责任。

### 各镇、街道、开发区要高度重视，安排专人负责，细化工作任务，与开展演出活动的文艺团体提前对接，做好演出安排和宣传工作，积极组织群众观看，提供基本的供电、饮水、器材等保障。

联 系 人：刘人源  车倍娴

联系邮箱：zcwhzx@zb.shandong.cn

联系电话：0533-2650682

附件：1.2023 年送戏下乡节目菜单

2.村（社区）文化管理员名单

3.2023年参与送戏下乡剧团演职员名单

4.2023年送戏下乡演出计划表

5.淄博市民间剧团演出登记表

淄川区文化和旅游局

2023年5月6日

附件1

2023年送戏下乡节目菜单

区县（盖章）：                                                        2023年  月  日

| 节目名称 | 节目类型 | 节目简介 | 演出时长 | 演出团体 | 创建机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

联系人：                           电话：

附件2

村（社区）文化管理员名单

区县（盖章）：                                                   2023年  月  日

| 镇（街道） | 村（社区） | 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

联系人：                           电话：

附件3

2023年参与送戏下乡剧团演职员名单

区县（盖章）：                       剧团名称：                 注册日期：

| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 团内职务 | 文化程度 | 从业年限 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

剧团负责人：                           电话：

附件4

2023年送戏下乡演出计划表

区县（盖章）：                                                   2023年  月  日

| 镇（街道） | 村（社区） | 演出时间 | 演出地点 | 演出团队 | 演出内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

联系人：                           电话：

淄博市民间剧团演出登记表

区县文化部门核定（章）

| 剧团名称 |  |
| --- | --- |
| 演出地点 | （镇、办） 村（社区） |
| 演出时间 | 公历20 年 月 日（农历20 年 月 日） 晚上 点至 点 |
| 演出场地 | 露天 室内 |
| 演出时天气 | □晴 □阴 □雨 □雪 |
| 参加演出人数/观众人数 | 参加演出 人；现场观众 人。 |
| 演出剧目 |  |
| 演出所在地 （村居）意见 | 演出地点、村（居）委会（盖章） 村居负责人签字： 村民代表签字： 联系电话： 联系电话： 镇办文化站长签字： |
| 备 注 | 演出剧目一栏若填写不全，可以随附当场演出节目单 |