川政管办发〔2022〕1号

淄川区政务服务管理办公室

关于印发《淄川区政务服务三级帮办代办体系实施方案》的通知

各镇人民政府，各街道办事处，开发区管委会，区政务服务中心各进驻单位，局有关科室：

现将《淄川区政务服务三级帮办代办体系实施方案》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

淄川区政务服务管理办公室

2022年3月1日

淄川区政务服务三级帮办代办体系实施方案

为持续深化“放管服”改革，进一步优化区、镇、村三级帮办代办工作架构，提升全区政务服务帮办代办工作水平，切实为企业群众提供有温度、有速度的帮办代办服务，做实“齐好办”文明帮办代办服务品牌，不断提升企业群众办事的获得感和满意度。按照市里有关要求，结合我区工作实际，制定如下实施方案。

一、总体要求

坚持以人民为中心的发展思想，践行服务走在审批前的工作理念，线下设置帮办代办“专区”和“分区”，推行“固定”和“联动”的帮办代办服务机制，线上以自助终端、移动端和互联网端办理事项为帮办代办重点，从需求侧推进“全程网办”和“不见面审批”，充分发挥“齐好办”项目管家、企业开办管家等特色帮办代办作用，主动为企业群众提供咨询引导和帮办代办服务，让企业群众“好办事、不求人”。

- 工作原则

（一）主动服务。主动询问有无帮办代办需求，引导办事群众至帮办代办服务区，提供“肩并肩”帮办代办服务，为老年人、残障人士等特殊群体提供帮办代办服务。

（二）精准服务。一次性告知帮办代办事项申报材料、办理时限等要素；落实首问负责制，全程做好业务指导、表单填报、问题协调、进度反馈等服务。

（三）联动服务。全区各级帮办代办服务区（站）横向互动、纵向联动，共同为申请人提供贴心帮办代办服务。

（四）无偿服务。全区各级帮办代办服务区（站）为办事群众提供全程无偿帮办代办服务。

三、重点任务

（一）设置帮办代办服务区域

1. 在区政务服务中心大厅分别设置帮办代办专区和企业开办、综合一窗、人社、医保、公安、税务、住房公积金等帮办代办分区。帮办代办专区重点负责网上申报、自助终端办理、移动端办理事项的帮办代办，负责统筹协调各分区帮办代办工作。帮办代办分区负责本区域所有事项的业务咨询和帮办代办工作，进驻综合一窗的部门（单位）全力配合综合一窗专区做好帮办代办服务工作。（牵头单位：区行政审批服务局政务服务管理科、业务指导科，区政务服务中心有关进驻单位；完成时限：2022年2月底前）

2. 在镇级便民服务中心、村级便民服务站设置帮办代办综合服务区，负责本中心（站）所有进驻事项的帮办代办服务，帮办代办员走出前台，走近群众，实施全程、精准、零距离的“肩并肩”帮办代办服务。（牵头单位：区行政审批服务局政务服务管理科，各镇级（村级）便民服务中心（站）；完成时限：2022年3月底前）

3. 在开展合作的银行、邮政、商超、通信服务商等单位网点建立“齐好办”帮办代办服务站，为广大市民、企业和重点项目提供全链条、全过程、全生命周期帮办代办服务，进一步拓展帮办代办服务领域。（牵头单位：区行政审批服务局网络信息科、办公室，各“齐好办”帮办代办服务站；完成时限：2022年3月底前）

（二）配备配齐帮办代办服务设施设备

1. 配齐硬件设备。各帮办代办服务区（站），根据实际业务需求，自行配备必要的办公桌椅、电脑、高拍仪、自助终端等设施设备，安排专人负责定期检查维护，保证设备正常运行。（牵头单位：区行政审批服务局政务服务管理科、办公室，各镇级（村级）便民服务中心（站），各“齐好办”帮办服务站；完成时限：2022年3月底前）

2. 设置明显标识。各帮办代办服务区（站），按照统一标准，设置明显帮办代办标识，帮办代办员在大厅要佩戴帮办代办绶带上岗，实行上门服务时要穿戴帮办代办红马甲开展工作。（牵头单位：区行政审批服务局政务服务管理科，各镇级（村级）便民服务中心（站），各“齐好办”帮办服务站；完成时限：2022年3月底前）

3. 建立工作台账。各帮办代办服务区（站），对帮办代办事项逐项登记，按时办结率应达到100%。健全帮办代办评价机制，做到“一事一评”，定期对评价结果分析、跟踪整改。（牵头单位：区行政审批服务局政务服务管理科，各镇级（村级）便民服务中心（站），各“齐好办”帮办服务站；完成时限：2022年3月底前）

（三）组建专职帮办代办服务队伍

各帮办代办服务区，要按照业务精、素质高、责任心强的原则，积极从业务窗口、党支部、共青团、工会、妇联、村居等组织中吸收业务骨干人员，组建专职帮办代办服务队伍。区政务服务中心帮办代办专区不少于3人，各分区不少于2人，不设分区的进驻窗口不少于1人，各帮办代办服务站按照业务开展情况，至少确定1名专职帮办代办员。（牵头单位：区行政审批服务局政务服务管理科、业务指导科，各镇级（村级）便民服务中心（站），各“齐好办”帮办服务站；完成时限：2022年3月底前）

- 组织业务培训提升帮办代办服务水平

定期组织开展专项业务培训，全面提升帮办代办队伍服务能力和服务水平。严格落实首问负责、一次性告知、限时办理、延时服务、预约服务等制度，形成便捷高效的帮办代办工作模式。（牵头单位：区行政审批服务局政务服务管理科、业务指导科，各镇级（村级）便民服务中心（站），各“齐好办”帮办服务站；完成时限：2022年3月底前完成并长期坚持）

（五）推行“固定+联动”服务机制

统筹全区政务服务系统帮办代办人力物力资源，建立《淄川区政务服务帮办代办联动信息库》，各帮办代办服务区固定开展“掌上办、网上办、自助办、现场办、预约办、上门办”等帮办代办服务。对涉及多个层级、多个部门的事项，要横向联动、纵向互动，按照首问负责原则，首先接收帮办代办业务的帮办代办员作为第一责任人，协调联动其他服务区帮办代办员，全程跟踪帮办代办。各帮办代办服务区要根据职责及时受理其他服务区转办的帮办代办业务。（牵头单位：区行政审批服务局政务服务管理科、业务指导科，各镇级（村级）便民服务中心（站），各“齐好办”帮办服务站；完成时限：2022年3月底前完成并长期坚持）

（六）开展线下线上帮办代办服务

1. 在线下推行“群众进门有人引导，自助查询打印有人指导”的“一站式、无障碍”帮办服务模式，“手把手”指导帮助企业群众进行材料准备、网上申报、查询打印等业务，变“群众跑”为“我来跑”。（牵头单位：区行政审批服务局政务服务管理科、业务指导科，各镇级（村级）便民服务中心（站），各“齐好办”帮办服务站；完成时限：2022年3月底前完成并长期坚持）

2. 在线上依托我区“一次不跑·事就办好”远程智慧咨询帮办平台、爱山东APP、微信公众号等帮办代办渠道，为申请人提供图文交流、电话咨询、远程视频、远程指导、资料推送、辅助业务办理等全方位帮办代办服务，变“群众跑”为“数据跑”。（牵头单位：区行政审批服务局网络信息科，各镇级（村级）便民服务中心（站），各“齐好办”帮办服务站；完成时限：2022年6月底前完成并长期坚持）

四、保障措施

（一）加强组织领导，严格落实责任。在区政务服务中心和镇级（村级）便民服务中心（站）成立帮办代办服务工作领导小组，负责统筹压实工作责任，协调联动各“齐好办”帮办代办服务站，解决难点问题，将帮办代办服务落到实处。

（二）建立健全制度，推动工作高效落实。制定《淄川区政务服务帮办代办体系架构图》《淄川区政务服务帮办代办工作流程图》，建立健全《淄川区政务服务帮办代办工作规范》《淄川区政务服务帮办代办人员选拔、业务培训、考核评估制度》等制度机制，切实提高帮办代办服务水平。

（三）强化考核评估，结果定期通报。对帮办代办服务进行全程监督，严禁违规收取“服务费”，严禁推诿扯皮、吃拿卡要等行为。区行政审批服务局组织职能科室、第三方调查评估机构、政务服务特邀监督员进行监督检查和明查暗访，通过局长信箱、12345热线、政务服务“好差评”等渠道加强监督。将帮办代办工作情况计入进驻窗口和个人考核，纳入季度评估，考核评估结果每季度通报。

（四）加大宣传力度，提高企业群众知晓度。各帮办代办服务区（站）要加大宣传力度，充分运用政务服务中心大屏幕、帮办代办服务手册、电视报刊、网络新媒体等媒介，广泛宣传帮办代办政策，提升社会覆盖面和知晓度，积极营造关心支持帮办代办工作的良好舆论氛围。

附件：1.《淄川区政务服务四级帮办代办体系架构图》

2.《淄川区政务服务帮办代办工作流程图》

3.《淄川区政务服务帮办代办工作规范》

4.《淄川区政务服务帮办代办人员选拔、业务培训、 考核评估制度》

附件1

淄川区政务服务三级帮办代办体系架构图

区政务服务中心各帮办代办服务区（窗口）

区行政审批服务局

各政银（邮、商）合作点

监督指导

镇（街）便民服务中心

监督指导

村（居）便民服务站

附件2

淄川区政务服务帮办代办工作流程图

受理帮办代办需求

材料齐全

材料不齐全

交接申请材料

查看是否符合

“承诺即入”

符合

不符合

提交职能窗口审批

一次性告知所缺材料和补齐材料的途径

职能窗口审批后，审批结果当面或邮寄送达

材料齐全

附件3

淄川区政务服务帮办代办工作规范

一、服务区域

1. 在区政务服务中心设置帮办代办专区和分区，专区与分区密切配合、协调联动，共同为申请人提供贴心帮办代办服务。

2. 在镇级便民服务中心、村级便民服务站设置帮办代办综合服务区，在开展政务服务合作的银行、邮政、商超、通信服务商便民服务点建立“齐好办”帮办代办服务站，开展帮办代办服务。

3. 帮办代办服务区（站）要有明显的标识，实行去柜台化、开放式办公模式，方便办事群众发现和查找。

二、设施设备

1. 配备办公桌椅、电脑、高拍仪、打印机、复印机等必要的服务设备，方便群众办事。

2. 配备老花镜、笔、胶水、印台等便民设施设备，满足群众办事需求。

三、人员素质

1. 具备较高的政治素养和道德修养，政治立场坚定，清正廉洁、公正无私、遵纪守法、务实敬业、团结协作、顾全大局。

2. 具备较强的为民服务意识，牢固树立全心全意为人民服务思想，真情实意为企业和群众服务，接受群众监督。

3. 具备较高的业务素质和文化素质，熟悉相关法律法规、政策，掌握相关事项审批流程、相关网上审批平台的应用等。

4. 具备较强的组织、协调、沟通和服务能力，及时受理和解决帮办代办工作中遇到的问题。

5. 及时掌握政务服务改革动态，提出优化审批流程、提升服务效能方面的意见建议。

四、服务标准

（一）礼仪规范

1. 仪容仪表。仪容整洁、讲究卫生、端庄大方；不穿低胸衣物和短裤，不穿拖鞋，化妆要适度，不留怪异发型；在大厅服务时佩戴帮办代办绶带，上门服务时穿戴帮办代办红马甲。

2. 行为举止。坐姿端正、站姿挺拔、形姿稳重；微笑服务、态度温和，认真听取并记录服务对象诉求；言行得体、自然真诚，及时发现并化解服务对象不满情绪。

（二）服务用语

1. 接待服务对象应当讲普通话、语言文明、口齿清晰，要用“您好”“请”“对不起”“谢谢”“再见”等文明用语。

2. 遇到本人无法回答的问题时要讲“对不起，请稍等，我帮您问一下”，或者引导服务对象到应去的窗口。

3. 在办理业务时，要说“请稍等，我马上给您办理”“对不起，您还缺少ｘｘ材料”。

4. 禁止使用“不能办”“自己看”“我已经说过，你怎么还问”“下班了，明天再来”等伤害感情、激化矛盾的语言。

（三）服务态度

1. 坚持微笑服务，接待服务对象时要来有迎声、询问有答声、离开有送声，禁止与群众争吵或者以粗暴过激的态度对待群众。

2. 服务对象咨询问题时，要耐心倾听、全面细致的解答清楚，做到耐心热情、百问不厌、不准冷落、刁难、训斥、歧视和讥讽服务对象。

3. 做到“四个一样”，即对干部、群众一样尊重，接待生人、熟人一样热情，忙时、闲时一样耐心，来早、来晚一样接待。

4. 坚持“三心”服务，即“热心、诚心、耐心”，不得冷落、刁难、训斥、歧视服务对象，不得以任何理由、借口与服务对象发生争执，能办的事情马上办，办不了的事情耐心解释。

五、工作纪律

1. 严格遵守中心各项规章制度，在工作时间做到“八不”，即：不玩游戏、不吃零食、不吸烟、不串岗、不说笑打闹、不大声喧哗、不搬弄是非、不做与工作无关的事情。

2. 严格遵守考勤制度，工作时间坚守岗位，按时上下班，不迟到、不早退，按程序履行请销假手续。

4. 工作日中午一律不得饮酒，不得离开单位，做到随叫随到。

5. 坚持原则，秉公办事，不得以职务之便谋取私利，不得以任何形式向服务对象吃、拿、卡、要、报，树立人民公仆的良好形象。

六、服务模式

各帮办代办服务区（站）要不断创新服务模式、拓宽服务路径，采取但不限于以下服务方式和路径。

- 主动服务。在申请人现场咨询时，主动询问有无帮办代办需求，对有需求的申请人主动引导至帮办代办服务区，提供“肩并肩”帮办代办服务，重点对老年人、残障人士等特殊群体主动提供帮办代办服务。

- 首问负责。当服务对象咨询业务时，工作人员应热情接待，认真解答，需协调联动其他部门窗口帮办代办员，应引导服务对象到相应的帮办代办服务区，并全程跟踪办理。

- 一次性告知。在接受服务对象咨询时，应当一次性告知其咨询的问题，一次性完整告知其申请事项应当提交的材料。申请材料不齐全或者不符合法定要求的，应当一次性书面告知需要补充的全部内容。

- 延时预约。服务对象申请进行延时预约服务时，帮办代办员应该在预约的时间内提供职责范围内的服务，不得以任何理由拒绝服务。

- 上门服务。服务对象因特殊原因无法到窗口办理业务，帮办代办员应在约定时间提供上门服务。探索建立“流动帮办代办”服务车，配备必要的帮办代办设施设备，提升上门服务工作水平。

附件4

淄川区政务服务帮办代办

人员选拔、业务培训、考核评估制度

一、人员选拔

1. 帮办代办服务区（点）按照业务精、素质高、责任心强的原则选派人员组建专职帮办代办队伍。

2. 帮办代办员应具备1年以上业务受理工作经验。

3. 人员配置上，区政务服务中心帮办代办专区不少于3人，各帮办代办分区不少于2人，不设分区的进驻窗口不少于1人。

4. 各镇级（村级）便民服务中心（站）、各政银（邮、商）合作点按照业务开展情况，至少确定1名专职帮办代办员。

二、业务培训

1. 区行政审批服务局负责定期组织全区帮办代办员、各政银（邮、商）合作点帮办代办员的业务培训，每年不少于2次。

2. 各政银（邮、商）合作单位负责本系统合作点帮办代办人员的帮办代办业务指导、管理和培训，每年不少于2次。

3. 区行政审批服务局根据帮办代办工作开展情况，组织相关进驻窗口编制业务培训教材，培训的内容应当具有针对性，内容应当能够满足工作需要，有利于帮办代办人员知识技能、综合素质的提高。

4. 坚持“先培训后上岗、边实践边总结”原则，帮办代办员培训合格后上岗。要加强学习，全面掌握工作要领、工作流程和方法，掌握文明服务用语和行为规范，提高服务意识和服务水平。

三、考核评估

1. 区行政审批服务局负责区政务服务中心进驻窗口、各镇街帮办代办工作考核评估,组织各镇街做好辖区内村居帮办代办工作考核评估,负责辖区内各政银（邮、商）合作点帮办代办工作评估。

2. 区行政审批服务局组织职能科室、第三方调查评估机构、政务服务特邀监督员等对全区各级帮办代办工作进行监督检查和明查暗访；充分利用局长信箱、12345热线、政务服务“好差评”等渠道发现帮办代办服务中存在的问题，及时反馈整改。

3. 按照《淄川区政务服务三级帮办代办体系实施方案》《淄川区政务服务帮办代办工作规范》和本制度要求开展考核评估，考核评估每季度总结1次，结果及时通报，考核评估情况计入区政务服务中心各进驻单位、各镇（街道、开发区）和个人考核。

淄川区政务服务管理办公室               2022年3月1日印发