寨政发〔2023〕12号                  签发人：王胜宝为

寨里镇人民政府

关于开展2023年春季森林防火“百日攻坚”

行动的通知

各管区，村居，有关部门单位：

今年以来，有效降水较历年偏少，天干物燥，森林火险等级持续居于高位，持续大风天气较多，野外用火行为极易引发森林火灾。为有效保障林业资源安全，确保平安度过2022-2023年森林防火期，经研究决定，实施2023年春季森林防火“百日攻坚”行动，现将有关方案印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

寨里镇人民政府

2023年1月31日

寨里镇2023年春季森林防火“百日攻坚”

行动方案

每年的11月1日至次年的5月31日为全省规定的森林防火期。其中，春季防火是整个森林防火期的关键阶段，特别是因农事活动频繁，烧荒、烧地边等行为多发，是造成山林失火的主要风险隐患。结合全镇历年春季防火工作实际，制定本方案。

一、任务目标

以村居为单位，实现山有人看，林有人管，路有人守，火有人防，责有人担。攻坚行动期间不发生过林火灾，不发生人员伤亡等安全责任事故。

二、起止时间

2023年2月1日-2023年5月31日（如有顺延，另行通知）

三、主要措施

1.建立管区村居双重负责制

各管区要对管区内各村居的森林防火负总责，各村居对村居范围内的森林防火负责。要层层压实责任，层层落实责任。管区包片领导、包村干部要对村居森林防火工作做好指导，加强攻坚期间森林防火工作分析研判，对重点区域、重点时段、重点人员要逐一明确，登记台账，清单化管理。各村居要严格落实森林防火，书记为第一责任人，对森林防火工作要专事专责，建立明确的村级森林防火责任体系并抓好落实。

2.村居实行双包责任制（包山头、包农户）

积极融合“一网三联+十户长”的治理模式，各村居采取包山头、包农户的双包责任制，对挂包山头、挂包农户建立台账，明确挂包人员，明确责任，全面构建山无遗漏，人无遗漏的挂包机制。对重点人员（智障人员、养羊户、林木林地承包经营户、林缘100米范围内的住户等）要采取一对一的办法予以重点挂包，逐一签订承诺书。

3.全面开展防火禁烧宣传

各管区要组配宣传车辆，安装前期配发的播音设备，随时播放相关森林防火音频资料。

各村居要将森林防火与秸秆禁烧两项工作统一开展宣传，通过微信群、公开栏、党员群众议事日、广播喇叭、入户走访、农村集市等多种渠道，持续不断的加大宣传力度，努力起营造人人防火、人人禁烧的社会氛围（开展宣传工作情况可发布到寨里工作群）。

宣传办要通过今日黉阳等融媒体平台制作发布5期以上的森林防火及秸秆禁烧专题片并组织各村居广泛转发，进一步促进防火禁烧宣传的浓厚氛围。

4.从严从紧打击野外违法用火行为

黑旺派出所、寨里派出所要优化警力配置，充分发挥村居警务助理作用，及时对违法用火的线索进行细致摸排，一查到底，加强对野外违法用火行为的查处，通过现实案例的广宣，以案释法，切实发挥打击震慑作用，着力在全镇营造不敢烧的刚性约束。

5.林业站发挥护林防火主要责任

镇林业站要加强镇森林消防中队建设，细化网格化管理，强化“1+1”联合护林模式。全面实施森林资源风险隐患查改一体化，认真贯彻“以防为主，积极消灭”的工作方针，加强巡查瞭望，对野外作业人员要盯紧看牢，对发现的风险隐患要立即落实整改，无法整改的要做好稳妥有效的防范，切实筑牢“防火墙”、“止火带”。对发现的火情火警要报扑同步，坚持打早、打小、打了，努力把损失降到最低。扑救要做到人员安全第一，确保现场扑救人员的人身安全。

6.做好督导问效

镇纪委负责对攻坚期间各村居工作落实情况开展以“四不两直”等方式的明察暗访，对查摆发现问题要做好登记，限期整改，并通过“回头看”对问题整改情况进行核实。确保森林防火工作快落实、见实效。

春季“百日攻坚”行动结束后，请各村居各有关部门单位将工作总结（主要包含贯彻行动落实情况、存在问题、下一步打算等）于6月30日前报镇农业农村服务中心（邮箱：zhailinongwei@163.com）。

寨里镇党政办公室                          2023年1月31日印发