## Sheet1
2022年政府工作报告重点任务落实情况表
序号 | 任务名称 | 具体工作进展 | 责任单位
1 | 城镇登记失业率控制在4.5%以内。 | 举办“春风行动”、就业援助月、网络直播招聘会等线上线下招聘，抓好重点群体就业，为企业用工提供保障。加强就业形势监测预警，规范企业裁员行为，防止出现大规模失业风险。（此项指标市局已取消） | 区人社局
2 | 全面完成节能减排约束性指标。 | 制定实施《淄川区能源消费总量和强度“双控”工作总体方案（2021-2022年）》明确任务目标，2022年按进度推进完成节能减排约束性指标。 | 区发改局 区生态环境分局
3 | 全力抓好总投资820亿元的100个第一批区级重点项目，强化领导挂包和专班推进，建立健全“要素跟着优质项目走”等保障机制，确保新建项目9月底前全部开工，年内固定资产投资完成200亿元以上。 | 2022年区级重点项目共141个，其中实施类项目132个（新建94个，续建38个），储备类项目9个。实施类项目总投资711.94亿元，年度计划投资195.17亿元。区级重点项目预计完成投资160亿元，新开工项目85个，项目累计开工率90%。 | 区发改局 区行政审批局
4 | 围绕打造“大交通、大民生、新基建、大工业、大物流、大文旅”六个百亿级投资规模，加大策划储备力度，争取更多的项目列入省市动能转换的“主赛道”和“大盘子”。 | 截至目前，列入2023年区级重点项目初选名单项目159个，总投资1199.16亿元，年度计划投资177.16亿元。其中，新开工项目76个，总投资388.73亿元，年度计划投资94.44亿元；续建项目55个，总投资441.50亿元，年度计划投资82.72亿元；储备项目28个，总投资368.94亿元。谋划储备2023年市重大项目共86个，总投资596亿元，年度计划投资121亿元；谋划储备2023年省级重点项目26个，总投资157亿元，年度计划投资68亿元。 | 区发改局 区工信局 区住建局 区交通运输局 区商务局 区文旅局
5 | 重点抓好240个储备项目的前期工作，分批次组织实施，形成接续有力格局。 | 在2022年公布132个实施类重点项目的基础上，2023年拟公布区级重点项目159个，其中，实施类项目131个（新建76个，续建55个），总投资830.23亿元 ，年度计划投资177.16亿元；储备类项目28个，总投资368.94亿元。围绕“431”现代产业体系、道路基础设施提升、美好城市建设和乡村振兴等方面，加强重点项目策划，加大重点项目对高质量发展的支持力度。根据项目成熟度压茬推进，形成“竣工一批、开工一批、储备一批、谋划一批”滚动发展、接续有力的良性格局。 | 区发改局
6 | 新装备产业，以吉利汽车为龙头，抓好吉利新能源高端商用车、雷帕得智谷产业园、齐鲁激光共享产业园等项目建设，大力发展新能源汽车整车、装备零部件、激光设备等先进制造业，打造千亿级产业集群。 | 山东吉利新能源商用车项目：已完成淄博厂区（包括皮卡、客车）建设，冲压、焊装、涂装、总装四大工艺车间全部建成投入运行。 雷帕得智谷产业园：目前处于钢结构施工阶段，雨污管网施工完成85%，钢结构主体安装完成3.2万平方米，安装屋面、墙面板建设工程量完成75%。 齐鲁激光共享产业园：1#、2#、3#、4#、5#、7#、8#厂房已完成施工并交付使用；6#厂房主体已施工完成，现幕墙、二次结构施工基本完成。 | 区工信局 区科技局 区投促中心
7 | 新医药产业，以金城医药、鲁维制药为龙头，抓好金城生物腺苷蛋氨酸系列原料药、鲁维制药10万吨聚乳酸、天美生物1000万支医美类医疗器械等项目建设，大力研发生物药、原料药、医疗器械等产品，打造200亿级产业集群。 | 金城生物腺苷蛋氨酸生产线自动化提升技改目：已进行试生产阶段。 鲁维制药污水处理再生利用技改项目：设备安装完毕，已进入试运行阶段。 10万吨聚乳酸项目：已完成土地平整和项目立项。 天美生物1000万支医美类医疗器械：一楼三类医疗器械生产车间设备已安装并进入试生产阶段，二楼一类、二类医疗器械生产车间装修完毕。 | 区工信局
8 | 新材料产业，以特种用材为主攻，抓好凯盛新材关键单体产业化、重山光电硼同位素及氟化碳材料、中材高新氧化铝研磨体等项目建设，打造多个百亿级产业集群，建设全国一流的新材料专业基地。 | 按照《关于修改促进新材料、智能装备、新医药、电子信息产业加快发展若干政策的通知》（淄政办字〔2022〕42号）和《2022年淄博市新材料产业政策申报指南》相关文件要求，区发改局积极组织我区新材料企业申报。重点抓好重山光电锂氟化碳电池生产线建设、硼11气体生产线建设、氟化碳材料项目等项目建设，目前锂氟化碳电池生产线建设项目正在完善100万只自动化生产线关键环节。120吨氟化碳材料项目完成厂房内部装修及公用工程建设部分工程施工，完成部分设备购置。硼11气体生产线建设项目完成项目图纸设计及审图工作，完成部分生产设备招标及合同签订，进行厂房及基础设施建设。推荐凯盛新材料等3家企业申报生新材料领军企业。 | 区工信局
9 | 新基建产业，抢抓“双碳”战略机遇，推进电力源网荷储一体化和多能互补发展，依托华电集团、齐鲁云商、功力机器等技术优势、模式优势，形成新能源高地、智慧能源产业范式，争创全省能源转型发展示范区。 | 华电“光储氢热”一体化智慧能源首期项目已施工建设，罗村一期项目已开工建设；多能互补项目已开工建设；西河一期项目正在办理各项手续；分布式光伏激光产业园项目、生物医药产业园项目已投产发电；七星绿色产业园、全区学校分布式项目已完成可研、立项等前期手续，项目建设所需设备材料招标中，预计2023年初投产发电。 | 区发改局 区工信局 区能源中心
10 | 建材建陶建筑产业，抓住“新城建”、建筑业“六化”发展方向，推进矿山企业国有化改革，整合提升建材、钢构、装配式建筑、建筑施工等产业协作配套水平，打造500亿级全产业链建筑产业集群。 | 对水泥产业督导调研，推进在建技改项目如期开工，协助新上项目解决困难问题。 | 区工信局 区自然资源局 区住建局
11 | 商贸物流电商产业，实施商城振兴三年行动，抓住“双十字”高速路网机遇，按照“公铁联运、客货分流、数字驱动”的思路，大力发展现代智慧物流，做大海尔新星供应链总部基地、鲁维青铁国际物流园，科学规划布局一批物流园区，建设现代物流枢纽基地。 | 立足淄川区产业基础、区位优势和交通条件，以多式联运、商贸 物流供应链、数字化国际服务贸易、国际物流、智慧物流等为重点方向，努力发展总部经济。围绕“三园区两基地两中心”(规划七大物流产业园区，即山东鲁维青铁国际物流园、海尔新星供应链总部基地、光正数字物流产业园、罗村建陶交易展示物流园、济淄冷链食品加工物流基地、西河建材产品交易展示物流中心、太河智慧旅游集散服务中心)，完善物流枢纽等基础设施建设，积极培育物流供应链总部企业，加速推进淄川区物流业与制造业、商贸业的深度融合，促进济淄同城化产业转移承接区建设。具体工作：一是建设区域商贸物流枢纽；二是制造业与物流业深度融合示范基地；三是区域多式联运物流枢纽；四是鲁中智慧物流供应链服务中心。 | 区发改局 区商务局 区交通运输局
12 | 利用数字经济提升商贸业，推动服装城、建材城改造升级，培育直播电商，提升市场活力，推动商城重振、物流跨越、电商跨越。 | 已组织各类培训50余场，直播活动500余次。编制单位已按照基本完成物流规划实施方案编制工作；全区物流重点项目顺利推进，已完成年度投资计划的93.96%。 | 区商务局 区发改局 区住建局 区投资促进中心
13 | 纺织服装产业，坚持高端化发展方向，用好中国纺织产业基地金字招牌，发挥鲁泰集团纺织行业公共检测服务平台作用，推动淄川婴幼儿服饰集群提质升级。 | 鲁泰纺纱生产线、色织面料生产线、针织面料生产线、高档面料生产线、制衣自动化智能改造项目，项目已完成投资8110万元，超额完成年度计划投资，购置设备191台套，完成工程进度70.23%。鲁泰纺织获得山东省支持现代轻工纺织产业高质量发展奖励资金1200万元。 | 区工信局 区市场监管局 区投资促进中心
14 | 开展工业企业“五个优化”突破年行动，用足用好“技改专项贷”“零费率担保”等政策工具，在实现规模以上工业企业全覆盖基础上，推动“五个优化”向广大中小企业延伸，年内实施总投资100亿元的100个技改项目，做优做强淄川工业发展的基础。 | 2022年启动实施数字化“百项技改、百企转型”工程，推动传统产业向数字化、智能化、高端化转型，借助智能化改造优化企业生产工艺。截至目前，已完成276家规上工业企业和37家重点中小企业“五个优化”、“一企一策”方案制定，并认真贯彻实施。用好用足技改贷，到镇办及骨干企业进行技改贷政策宣讲10次。年内实施159项工业技改项目，项目建设总体顺利，开工率和年度投资完成率均达到100%。 | 区工信局 区财政局 区地方金融监管局
15 | 深入挖掘聊斋文化，深化与景域、山水盛典知名文旅公司合作，打造世界级聊斋文化主题旅游区，力争年内首期景点开门纳客。 | 依据2022年1月聊斋园景区概念性规划方案评审意见及2022年3月文物勘探汉代、商代至东周时期遗址的保护要求，对本项目的规划布局、场景、景观方案及风景名胜区限制条件进行深化和优化；根据土地勘测定界用地范围，本项目332亩建设用地涉及林地，可建设用地范围调整为120亩，再次对本项目的规划布局、场景、景观方案、投资收益测算及风景名胜区限制条件进行深化和优化。 | 区文旅局 区财金公司
16 | 实施旅游富民三年行动，提升潭溪山、牛记庵、齐山等景区景观质量和服务水平，不断丰富山水生态游、特色乡村游、工业文化游、红色研学游等旅游业态，建设扁平化、分布式文旅驿站，擦亮“聊斋故里、水韵瓷都”的城市名片，打造济淄都市圈的“后花园”，建设全市特色文化旅游高地，争创国家全域旅游示范区。 | 开展A级景区创建和提质增效工作，经过景观质量提升和景区标准化建设，软硬件设施改造等行动，梓橦山景区成功创建为国家3A级景区，潭溪山景区创建为省级文明旅游示范区并建设运营“清川上洞穴酒店”，牛记庵景区建设完成2500平三层综合宴会厅，建设综合型高端民宿组团“观山石光里”，景区产品得到极大丰富，进一步筑牢景区作为全区旅游产业富民的核心载体和地位。加大乡村旅游和工业旅游开发力度，今年以来共申报成功省级景区化村庄5处，省级旅游重点村1处，指导和推荐星级民宿12家，推荐太河镇为省级文旅名镇，乡村旅游蓬勃发展；申报川鹰食品工业园为我区第三家省级工业旅游示范区，工业旅游不断发展。策划四季主题文旅活动，推出牛记庵古村落摄影短视频大赛、中国齐艾文化节等主题活动；不断提升“淄川文化旅游”微信平台运营水平，发布微信近200篇，打造聊斋文化、山水生态、陶风琉韵、高端民宿、红色传承、古村落等旅游攻略。 | 区文旅局
17 | 深化“放管服”改革，实施营商环境创新提升行动，落实中小微企业、个体工商户减税降费和纾困惠企政策，激发各类市场主体活力，年内新增纳统企业100家。 | 实施工业企业“亩产效益”综合评价改革，制定《关于做好2022年“亩产效益”评价改革工作的通知》。目前，已对276家规上工业企业和274家规下工业企业进行综合评价。鲁维制药等8家企业列入省瞪羚企业名单，佳能科技等5家企业列入国家级专精特新“小巨人”名单。 | 区发改局 区工信局 区财政局 区行政审批局 区市场监管局 区统计局 区地方金融监管局 区税务局
18 | 实施工业倍增三年行动，支持淄矿集团进军新材料、吉利汽车建设江北基地，打造千亿级企业；支持鲁泰、金城、鲁维、凯盛、重山、方大等骨干企业做大做强，打造百亿级企业；支持雷帕得、广通、泰展、金科力等科创型企业跨越成长，打造“专精特新”企业群体。 | 一是突出抓好鲁泰纺织等8家跨越式工业企业发展，推荐凯盛新材料申报“实施咨询补短赋能”专项资金项目，鲁泰集团等13家企业列入市级综合百强，金城医药等11家企业列入市级工业百强。 二是强化对企业的培育力度，建立专精特新、瞪羚企业培育库，完善高成长企业梯度培育机制，明泰电器等5家企业列入国家级专精特新“小巨人”；惠华科技等24家企业列入省级专精特新企业；隆泰机械等8家企业列入省级瞪羚企业；九为新材料等32家企业列入市级专精特新企业；必拓重工等4家企业列入市级瞪羚及瞪羚培育企业，入选企业数量均居全市前列。 | 区工信局
19 | 认真落实厚植本土企业、关心关爱企业家16条等政策，扶持本土企业发展壮大。 | 持续贯彻落实关心关爱企业家16条等政策，大胆为企业“站台”，用心用情为企业提供“店小二”“保姆式”服务，加强企业家培训，做好绿色通道服务企业家健康查体工作。组织开展区第七批、第八批优秀企业经营管理人才年度考核，组织开展企业家协会换届筹备工作，组织开展变更享受市级企业家绿色服务通道人员工作。 | 区工信局 区财政局 区税务局
20 | 完善保姆式、店小二、服务专员等机制，做到政企沟通“零距离”、问题解决“零停滞”、政策兑现“零障碍”、损害行为“零容忍”。 | 一是制定印发《中共区委办公室 淄川区人民政府办公室印发<关于推行服务企业专员制度的实施意见>的通知》文件，确定456名专员服务联系我区672家企业。 二是组织开展全区服务专员业务专题培训会，50个部门、镇办（开发区）参加培训。专业人员对“淄惠企”平台企业端、部门端以及“服务专员驿站”使用方法及服务专员工作流程进行了精准培训，构建区县平台管理基本运行网络，指导企业使用，畅通服务渠道，实现问题解决“零停滞”。 三是强化“零障碍”服务。加快协调解决企业困难问题，逐一落实责任人，实行限时办理，并做好办结信息反馈。目前已协调解决企业涉及土地、资金、政策等78项诉求。 | 区工信局 区发改局 区财政局 区行政审批局
21 | 深入实施企业家素质能力提升工程，开展“创一代”“企二代”接力培育行动，造就一支具有开拓精神、国际视野、责任情怀的企业家队伍。 | 组织我区企业参加市级企业家培训班，并做好我区企业家培训班工作，做好泰山产业领军人才等人才申报相关工作，做好创新创业人才推荐申报工作。调度淄博城市发展合伙人在淄发展和礼遇待遇十条措施落实工作，组织鲁泰等12家企业参加高标准发展专题培训班,组织开展企业家协会换届筹备工作。 | 区工信局
22 | 紧扣构建“431”现代产业体系，强化产业组织理念，精准绘制产业链图谱，聚焦行业领域头部企业、产业链条顶端要素，按图索骥制定“行军图”，精准开展以企招商、平台招商、基金招商，力争年内省外到位资金55亿元以上，引进过亿元产业项目50个。 | 牵头形成新医药、新材料、纺织服装、建材建陶建筑4个产业链（群）实施方案，精准绘制产业链图谱。充分发挥招商专班的作用，围绕构建“431”现代产业体系，聚焦新装备、新医药、新材料、新基建“四新”产业倍增，建材建陶建筑、商贸物流电商、纺织服装三大优势产业进行园区招商、以商招商、基金招商，全年完成省外到位资金60亿元，新引进过亿元项目50个。 | 区工信局 区投资促进中心 区财金公司
23 | 培育建设一批跨境电商平台和外贸综合服务平台，扩大纺织、机电等优势产品出口，力争年内外贸进出口总额突破100亿元。 | 2022年全年预计完成外贸进出口额86亿元，同比增长20.9%，其中进出口分别预计完成71.2亿元、14.8亿元，同比分别增长18.7%、32.3%。 | 区商务局 区工信局
24 | 打好“腾笼换鸟、筑巢引凤”战役，加大闲置院落、厂房、低效用地整治盘活力度，强化“亩产效益”发展导向和结果运用，倒逼落后产能市场出清。 | 实施工业企业“亩产效益”综合评价改革，制定《关于做好2022年“亩产效益”评价改革工作的通知》。目前，已对276家规上工业企业和274家规下工业企业进行综合评价。 | 区发改局 区工信局 区自然资源局 区生态环境分局 区税务局
25 | 抓好总投资600亿元的七星绿色智造、生物医药、云商智能智造等产业园建设，年内新增标准厂房41万平方米。 | 今年累计完成标准化厂房建设41.47万平方米。七星绿色智造产业园14栋厂房，已有13栋完工。淄川生物医药产业园建筑面积16万平方米，其中标准化厂房11栋、13万平方米。目前7座厂房已竣工验收，其余厂房、综合服务楼已主体封顶，进入装修阶段。云商智能智造产业园完成8个厂房建设。雷帕得智造产业园完成3万平米厂房建设。 | 区发改局 区投促中心 区财金公司 开发区管委会 昆仑镇 双杨镇 罗村镇 岭子镇
26 | 实化“6+3”招引机制，聘请一流园区运营公司，市场化、专业化开展招商引资、运营管理、公共服务，把园区打造成为开放高地、产业高地、发展高地。 | 围绕“431”产业体系，依托齐鲁激光共享产业园、生物医药产业园“六个一平台”、“链主”企业、研究机构和智库力量，精准绘制产业链招商图谱，明确招引路径和目标企业，开展产业链定向招商、清单式目标招商。 山东天美生物1000万支医美类医疗器械项目、山东微曼干细胞工程有限公司干细胞产业开发项目等4个医药项目及山东嘉创激光智能装备生产项目、深圳市亿弘激光科技有限公司光纤激光焊接项目、嘉信（深圳）激光科技有限公司全自动激光焊接设备项目等7个激光装备类项目顺利签约。同时，与中国医药工业信息中心就新医药产业招商服务合作项目完成签约，聘请中国医药工业信息中心对我区新医药产业进行研究布局并依托生物医药产业园进行产业项目招商。 | 区投促中心 开发区
27 | 围绕产业链部署创新链，加快打造“三百三行”产学研合作升级版，深入实施“五库十院”培育计划，构建“一会、一论坛、一中心”为主要内容的县域科技创新体系，建设鲁中科技创新基地。 | 一是成功举办“第十五届百名专家淄川行暨绿色低碳高质量发展淄川论坛”，突出绿色低碳高质量发展的主题，邀请了徐卫林、王玉忠等4位院士、专家发表主题演讲，组织开展山东能源新材料产业高端发展论坛、淄博市合成生物医药论坛、汽车大讲堂等22个分项活动，合作签约45个科技成果项目，签约校企联合研发中心等12家研发平台。开幕式等活动首次在齐盛宾馆举办，共有12位院士，4位高校院所领导，33位国家和省级重点人才专家和60余家高校院所的200余名专家教授参加相关活动。 二是金城集团获批省科技成果转化中试示范基地，金狮王陶瓷备案省院士工作站，山东产研高性能材料研究院备案山东省新型研发机构。 推荐重山光电、鲁维制药、雷帕得3家企业申报淄博市重点实验室。高新技术企业数量达到136家，获批省级以上科技项目16项。 | 区科技局
28 | 坚持“高精尖缺”导向，完善柔性引才模式，成立区人才科技发展集团，年内培育引进市级以上高层次人才20人以上，引进大专及以上毕业生3000人以上，建设750套人才公寓。 | 在区人才领导小组领导下，做好人才集团成立的各项前期工作。1人入选国家重点人才工程，3人入选泰山产业领军人才。市级“淄博英才”创新类、创业类已推荐8人上报，正在评审中。 在相桥书院和雁阳御城小区筹集了669套产权型人才公寓，利用商城西路拆迁安置楼81套作为租赁型人才公寓，圆满完成2022年750套人才公寓筹集任务 | 区科技局 区人社局 区住建局 区住房保障中心
29 | 加强知识产权全链条保护，突出企业创新主体地位，落实中小企业研发经费加计扣除政策，攻关一批“卡脖子”技术，让更多企业拥有“独门绝技”，力争年内新增高新技术企业10家、市级以上研发平台8家。 | 今年，新增高新技术企业40家，高新技术企业数量达到136家。新增国家级企业技术中心1家，国家级博士后科研工作站1家，省级企业技术中心2家，省级工业设计中心3家，省级一企一技术中心1家，省级软件工程技术中心1家，山东省大数据发展创新平台1家，省级乡村振兴专家服务基地1家，省级科技成果转化中试示范基地1家，山东省院士工作站1家，山东省新型研发机构1家。 | 区科技局 区发改局 区工信局 区人社局 区市场监管局 区统计局 区税务局
30 | 大力支持金融产品和服务创新，持续提升金融服务实体经济能力。积极扩大融资渠道，加速发行4200万美元全省AA评级首笔后续长期境外债；实施资本市场突破行动，加快省市入库企业登陆资本市场；发挥基金“酵母”作用，新增基金投资15亿元以上，以资本助推产业发展。 | 一是发布《淄川区金融赋能支持经济高质量发展五条政策》，推出“房惠贷”、“租金贷”等新型信贷金融产品，组织全区政银企合作推进会、全市产业链主办银行制度工作推进会等会议，引导金融机构着力扩大信贷投放，1-11月份全区新增信贷投放58亿元，创历史同期最好成绩。 二是充分挖掘上市后备资源，33家企业被列入“全市上市后备企业名单”入库培育（其中，Ⅰ类企业3家，Ⅱ类企业8家），拟北交所上市企业佳能科技再融资1.102亿元，修订出台《淄川区进一步支持企业上市发展七条意见》，重点增加北交所上市奖补资金800万元政策，2家企业齐鲁股权交易中心挂牌，2家企业报山东省证监局辅导备案。 三是区级共投资设立基金10支，基金实际规模105亿元，基金管理机构8家，基金对外投资企业103家，对企业投资额超过49亿元，其中今年以来对外投资17.55亿元。 | 区地方金融监管局 区人行 区财金公司
31 | 实施开发区争创国家级经济开发区“首位工程”，出台《支持淄川经济开发区高质量发展实施意见》，顶格成立工作专班，举全区之力支持开发区跻身“国家队”。 | 一是强化组织领导。制定印发《支持淄川经济开发区高质量发展的意见（试行）》，进一步明确工作机制、组织保障、支持重点，全面提升了开发区发展质效。 二是积极对上争取。在国家部委、省市层面都明确提出支持淄川经济开发区创建国家级经济开发区，为开发区基础设施及企业项目争取资金1960万元。 三是明确行动路径。制定《关于争创国家级开发区、实现高质量发展实施方案》，明确力争通过三年努力，园区的产业集聚力和对外开放程度，各项经济指标、创新支撑等均达到国家经济开发区评价指标体系标准，并成功获批国家经济技术开发区。GDP占全区总量70%左右，全省开发区考核稳定在前20%。 四是夯实产业基础。用好用足资源枯竭城市转型试点政策，做优做足特色优势，打造一批特色平台，不断提升园区承载力，为归拢剩余产业、拉高经济发展上限，提供有力支撑。 | 区发改局 开发区管委会
32 | 做实体制机制改革，支持开发区聚焦经济发展主责主业，轻装上阵、强势崛起、跨越腾飞，打造双招双引主战场、产业培育主阵地、对外开放主窗口、经济发展主力军。 | 鲁维制药等8家企业列入省瞪羚企业名单，佳能科技等5家企业列入国家级专精特新“小巨人”名单。 | 区发改局 区工信局 区投促中心 开发区管委会
33 | 创新完善“管委会+运营公司+基金”模式，提升淄博盈汇投资平台公司运营能力，激发园区内生发展动力。 | 共完成盈汇产业园主体建筑面积22000平方米，同步进行了招商，对有进驻意向的近20家企业进行了考察论证，现已确定一家企业使用全部车间，目前正在进行谈判。 | 区财金公司 开发区管委会
34 | 出台利益共享的“飞地经济”政策，引导优质企业、项目向开发区链式集聚发展。 | 拟定了《淄川区“飞地经济”发展的若干政策》，进一步促进区内资源要素合理流动，优化全区产业布局，逐步实现区内“飞地经济”规范有序发展。 | 区发改局 区工信局 区自然资源局 区生态环境分局 区投促中心 区税务局 开发区管委会
35 | 坚持多规合一，高质量编制国土空间规划、城区空间规划、片区组团规划、全域公园城市建设规划等，科学引领城市发展。 | 三区三线划定成果经自然资源部门审核已启用。配合市自然资源和规划局高质量编制城区国土空间规划，全面梳理全区产业发展和城镇发展需求，配合市自然资源和规划局科学划定了城镇开发边界，并经自然资源部批复。 | 区自然资源局 区住建局 区综合行政执法局 区园林中心 区规划办
36 | 全方位对接省会经济圈、济淄同城化科创大走廊、市主城区“紧密圈层”等重大布局，主动接受辐射、承接溢出效应，借势发展、融圈发展。 | 一是全面推进产业融合，共同培育优势产业集群。将开发区、岭子镇作为对标学习济南、承接产业转移的主阵地。共建优势产业集群，加强物流产业合作。打造科创高地，促进资源开放共享。随着济淄一体化进一步推进，淄川开发区地理优势越发显现，成为淄川承接济南产业转移、科技成果外溢的先行区。 二是实施科技创新“五库十院”计划，推动企业、园区与济南大学、山东大学、齐鲁工业大学、山东师范大学深化合作，规划建设“一中心、四院校”为核心的“济淄一体化科技先行区”。 三是立足地缘优势和产业基础，用好大通道、构建大平台、营造大环境，进一步集聚项目、人才、投资、市场等资源要素，打造济淄先进制造业基地、科创大走廊示范区、现代物流枢纽基地，建设济淄生态文明高地、特色文化旅游高地。 | 区发改局 区科技局 区工信局 区自然资源局 区交通运输局 区规划办
37 | 高速公路方面，抓好总投资190亿元的济淄潍高速、临临高速及其连接线建设，确保2023年全部竣工通车，全区高速公路里程突破100公里，高速路口达到8个，实现全域15分钟上高速。 | 济潍高速：路基工程完成99.96%；路面工程完73.04%；桥涵工程完成98.08%；隧道工程完成97.87%；房建工程累计完成67.3%截至目前完成总投资78.49亿元。 临临高速：路基工程累计完成85.1%，桥梁工程累计完成84.3%，隧道工程累计完成81.4%。截至目前完成总投资35.16亿元。 临临高速淄川东互通连接线：路基工程已完成53.1%，桥涵工程已完成63%，路面工程完成11%。实现工程投资3490.14万元，完成总投资20269.1万元。 济潍高速太河互通连接线：路基工程已完成86.8%；桥涵工程已完成94.4%。实现工程投资5030万元，完成总投资12374.55万元。 | 区交通运输局 洪山镇 昆仑镇 罗村镇 寨里镇 龙泉镇 岭子镇 西河镇 太河镇
38 | 国省道路方面，投资16亿元开工经十路东延改造工程，重点建设3处立交桥；做好新湖南路、新泉王路线型优化设计等前期工作，全力对上争取尽快组织实施，积极融入省会经济圈和市主城区“30分钟生活圈”。 | 经十路东延改造工程：土地手续组卷已基本完成，正在组织上报；已完成工程招标，正在公示。 新湖南路、新泉王路工程：已进行线型优化工作。 | 区交通运输局 区公路事业服务中心 开发区 洪山镇 罗村镇 寨里镇 龙泉镇 岭子镇 西河镇 松龄路街道
39 | 城市道路方面，投资20亿元开工张博铁路电气化改造主体工程，新建改建4座客运站、9个平交改立交路口、29条立交连接线，尽快开通动车组运行；改造张博路等11条城市干道，打通文峰路等6条断头路，提升盛景街等13条城区背街小巷，让城市更舒朗、更畅通。 | 张博铁路电气化改造：完成。土地报卷工作已完成；正在推进张博铁路淄川段土地使用权及地上附着物和青苗现状调查补偿工作；正在落实拆迁工作；配套工程已完成初步设计，报市审核。 文峰路东延：未完成。2022年累计完成投资3293.3万元。目前立项、环评、能评、地灾、水土保持、土地征收手续、林地手续已办理完成，涉路评价评审方案已通过；文勘审批正在等待区文旅局调整前来遗址保护区范围；1-12月文勘探坑回填已完成，般河污水管道改造220米，将军路街道段清表盖板涵完成便道施工完成650米，清表完成8400平方米，土方开挖19490方，二次甩方18641方。 淄城路（张博路城区段将军路至胶王路）道路提升改造工程：未完成。铺设完成污水管网6509米、雨水管网1314.8米、弱电管36856米、路灯照明保护管7881.7米、铺设强电穿线管43100米，强电井78座，强电电缆敷设47850米，敷设电缆4100米，安装环网柜8台，过路顶管630米，砌筑检查井206个，人行道砼垫层25000平方米、铺花砖25000平方米，店前路面砼垫层18592平方米，沥青照面50067平方米，安装沿石12233米。 雁阳路三里段：未完成。完成中心路至沿河东路地下管线、雨水方沟及路基施工。 中心路（张相湖片区）：未完成。已完成中心路至三里沟铁路口段。 | 区交通运输局 区住建局 区综合行政执法局 区投建中心 区公路事业服务中心 开发区 昆仑镇 双杨镇 将军路街道 松龄路街道
40 | 农村公路方面，投资1亿元完成30公里的“四好”农村路建设和83公里的大中修预防性养护，持续提升农村群众出行条件，让各镇30分钟进城。 | 完成41公里“四好农村路”建设，完成路面状况改善84公里，完成投资约41841.6万元（包括两条高速连接线的征地拆迁费）。 | 区交通运输局 区投建中心
41 | 推进城市更新。实行主城区建筑体量总量控制，科学划定张相湖、雁阳湖、文峰山、商城四大城市更新片区，有序推进9个棚户区、18个老旧小区改造，让群众住得更舒心、生活更幸福。 | 棚户区改造：未完成。朱家项目、马家项目、菜园项目、般阳城市综合体项目，内墙和二次结构完成；前来项目主体封顶；雁阳湖小李项目、三里项目未开工；雁阳湖小赵项目（已将2018年棚改计划调出）二里项目（已将2019年棚改计划调出）。 老旧小区改造：完成。目前3个片区18个小区已全面开工，已完成投资额5150万元。 | 区住建局 区自然资源局 区规划办
42 | 建设全域公园城市。抓好总投资45亿元的77个全域公园城市项目建设，新增园林绿地70万平方米、城市绿道15公里，让群众近可出门见园、远可郊游踏青，打造一城公园一城绿的品质公园城市。 | 共策划实施全域公园城市建设“十大行动”项目43个，总投资40.395亿元，年度投资18.03亿元。截至12月底，43个项目全部完工，完工率100％；累计完成投资18.22亿元，投资完成率101.05%。新增园林绿地40万平方米，建设城市绿道10公里。 | 区综合行政执法局 区投建中心 区园林中心
43 | 实施清水润城。坚持“以水活城、以水丽城”，科学规划用好河湖塘库泉瀑资源，实施般河、五里河等骨干河流整治，努力呈现“五源共用四水绕城、一河清水穿城而过、五分水景五分城”的山水园林淄川。 | 为扩宽项目建设资金筹集渠道有效解决项目建设资金，加大争取上级资金支持。将全区尚未进行系统综合治理的般河、五里河等8条支流打包列入“淄博市三河相通两库相连引蓄水治理工程”中，构建三河两库连通的“卅”字型水系总体布局，达到清水润城的效果。目前，已与省市主管部门进行了数次对接，项目可行性研究报告已取得批复，正在编制项目初步设计，计划2023年6月开工建设。 | 区水利局 区住建局 区投建中心
44 | 打造城市会客厅。加快万达城市广场、苏相湾CBD、文化中心地标建设，建设6处书房书吧，布局更多青年人喜闻乐见的动感地带、时尚空间，努力奏响“五好城市”淄川乐章。 | 苏相湾CBD：未完成。正在进行拆迁及土地手续办理 万达城市广场：未完成。正在进行拆迁及土地手续办理。 文化中心：未完成。目前区投建中心已与明冠公司实现解约，施工现场正在进行资料、现场情况有序交接；易启东续建工作。 书房书吧：完成。柳泉湿地公园城市书房已建设完成，并于10月1日对外开放。5处阅读书吧已全部打造完成并开放。 | 区住建局 区文旅局 区投建中心
45 | 推进全省四星级新型智慧城市试点创建，加快智慧监管“一张图”向城市防汛、景区管理、森林消防等领域拓展应用，实现“一屏观全域、一网管全城”。 | 在智慧城市试点创建方面：一是全力推进省级四星级新型智慧城市试点创建，组织提报了智慧城市创建任务书，明确了规定任务和特色任务。二是规划城市安全数据平台、物联感知平台等信息化项目，并完成建设方案设计，提出了“智慧般阳”新型智慧城市规划建议方案。三是按照省市大数据局部署和创建标准，在调研、摸底基础上组织我区16个社区申报创建智慧社区，目前，已通过区级初验和市级复核，省里已落实首笔智慧社区奖补资金。 在智慧监管“一张图”建设方面：一是协调相关单位持续推进应急防汛监管、景区监管、森林防火监管等专题模块的开发。截至目前，应急防汛监管已建成并上线运行；森林防火专题主要功能模块基本建成，正在进行优化提升和数据对接；景区监管主要功能模块已基本完成并按区里安排转入“淄川区智慧景区监管平台”独立运行。二是做好系统的持续优化和技术运维，确保系统安全可靠运行。三是加强系统宣传推介，在省大数据局开展的智慧城市优秀案例扩面打榜活动中，淄川智慧监管“一张图”成功上榜。 | 区大数据中心 区公安分局 区自然资源局 区生态环境分局 区文旅局 区应急管理局 区综合行政执法局 区消防大队
46 | 深化“五室六联”社会化联合治理模式，以“智慧执法平台”和“信用惩戒机制”为支撑，全面搭建社会共治体系。 | 以“智慧执法平台”和“信用惩戒机制”为支撑，协助镇办进行市容市貌联合整治行动34次；根据《淄川区城市管理领域守信联合激励和失信联合惩戒制度实施办法》对违规商户约谈4次。 | 区综合行政执法局
47 | 启动新一轮城乡环境大整治精细管理大提升行动，加力突破路域环境、工业扬尘等工作短板，以“一时一地”之功汇聚“全时全域”之美。 | 11月份淄川区在全市考评中位列第4名，1—11月总成绩位列全市第5名。 每月组织对市第三方测评反馈问题到各镇办督导验收。常态化推进重点领域问题“全面排查、动态清零”行动。组织各牵头部门积极与市主管部门对接沟通，加大对上争取力度。组织落后项目责任单位开展集中攻坚、消除短板。 | 区综合行政执法局 区生态环境分局 区住建局 区交通运输局 区农业农村局 区卫健局 区交警大队
48 | 培育坚持“一镇一业、一村一品”，大力发展香菇、小米、软籽石榴、中草药等优质特色农业，年内“三品一标”农产品达到200个以上。 | 根据省市通知要求，组织开展省级产业名品村示范创建工作，完成10个省级产业名品村申报工作，对农业农村部前期已认定的全国一村一品示范村（昆仑镇马棚村）进行网上填报、监测；积极推动认证方面的“三品一标”工作，不断做优做强特色农产品品牌，年内开展绿色企业年检15家，绿色食品新认证现场检查6家，双随机一公开检查2次，新增认证6家13个产品，完成无公害农产品续展52家112个产品，超额完成市级下达的年度12个任务数，截至目前全区累计“三品一标”认证农产品202个，其中无公害农产品142个，绿色食品35个，有机食品16个，地理标志农产品和证明商标9个，持续位列全市第一；大力推行标准化生产，积极引导各类新型农业经营主体争创省市级农业标准化生产基地，今年成功申报1家市级标准化示范基地，1家全国蔬菜质量标准中心试验示范基地。 | 区农业农村局
49 | 年内富硒农产品种植面积突破6万亩、种类达到40个以上，带动形成产值8亿元，让富硒成为淄川农业的“金招牌”。 | 组织18家企业参加“淄川美食周”布展和抖音直播等工作；组织30余家品牌农业企业参加农业农村部线上品牌培训；组织10家市级龙头企业参加淄川区寅阳富硒论坛会议及富硒产品展览；组织15家企业参加在高青举办的市级农业丰收节，同时在SM商场、寨里、西河等系列农民丰收节。 | 区农业农村局
50 | 抓好总投资22亿元的凤凰山田园综合体等15个农业重点项目建设，高水平建设久润、黛青山等一批特色现代农业产业园，争创国家级现代农业产业园和农产品质量安全区，让园区成为农业发展的“主阵地”。 | 截至12月上旬，2022年全区11个农业重点项目年度总投资5.45亿元，基本完成年度计划，黛青山公司被授予省级农业龙头企业称号。 | 区农业农村局
51 | 实施庭院经济“百万工程”，推行“党支部+合作社+农户”模式，新增村级党组织领办合作社50家，持续增加农民经营性、工资性收入。 | 下发关于提报庭院经济的通知，对全区庭院经济进行摸底调研，对太河镇方山村、龙泉镇和庄村，洪山土峪村，岭子镇北石村等庭院经济进行提炼总结了10种典型模式，并进行全区推广。 | 区农业农村局
52 | 加快数字农业农村先行示范区建设，推进俊岭农业、太河香菇小镇等10个数字农业应用场景建设，当好全市数字农业的“排头兵”。 | 新希望六和、俊岭农业、太河香菇小镇等10个数字农业应用场景建设均已完成年度投资和年度建设任务。 | 区农业农村局
53 | 坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，加快1万亩高标准农田建设，确保粮食播种面积稳定在20万亩以上、粮食产量5万吨以上。 | 全区收获小麦5.43万亩，产量1.82万吨，秋粮收获面积15.2万亩，其中玉米收获面积12.8万亩，产量4.36万吨，全年粮食播种面积完成20.63万亩，粮食产量完成6.18万吨，完成预期任务目标。1万亩高标准农田建设任务已经全部完成。 | 区农业农村局 区自然资源局
54 | 抓好“岭上云天”市级乡村振兴精品片区建设，推进龙泉镇市级全域美丽乡村创建，年内创建省级美丽乡村示范村4个、区级乡村振兴示范片7个，全力打造“点上有风情、线上有风景、面上有风光、美丽乡村全覆盖”的农村新景象。 | 2021年省级美丽乡村示范村建设，总投资410万元，目前已完成全部投资，市级初验第一，等待省厅验收。龙泉镇全域美丽乡村创建实施方案申报、审批工作，片区创建面积40.16平方公里，涉及人口4.1万人，涵盖19个村居，总投资7250万元，分两年实施，2022年计划完成投资4300万元，截至目前，年度投资已全部完成。 | 区农业农村局 区乡村振兴局 区文旅局
55 | 开展农村人居环境整治巩固提升五年行动，年内全区示范村达到30%以上，打造“生态、洁净、整齐、美丽”的农村人居环境。 | 清理三大堆4.1万余处，清理农村生活垃圾10.4万余吨，清理村庄立面28.3万平方米，清理私搭乱建1万余处，清理残垣断壁1300余处，通过示范村验收140个，占全区涉农村居37%，通过精品示范村验收41个，打造农村人居环境示范片区9个，涉及村庄115个。 | 区农业农村局 区妇联 区生态环境分局 区住建局 区市政环卫中心
56 | 全面实施“百千万”绿化管护工程，加快形成“百亩集体林，千米主干路，村村万株树，一片好风光”的森林乡村风貌。 | 制定下发村庄绿化五年行动方案，完成30各村居村庄绿化完善提升，组织申报1个市级森林镇、5个市级森林村，完成荒山绿化4900亩。 | 区自然资源局
57 | 坚决按时保质完成美丽宜居项目建设任务。 | 双杨镇东张、十里铺，寨里镇山头，将军路石门项目手续办理齐全，安置楼、配套设施建设完成并分房到户，洪山镇北工社区、寨里镇甘泉村完成货币安置，列入省台账的6个项目全部完成销号任务。 | 区农业农村局 区住建局
58 | 统筹推进农田水利、供水供电、乡村道路、快递、厕所等基础设施改造管护，增强乡村发展承载能力。 | 我区由区市政环卫中心负责改厕后续管护相关工作，坚持政府引导、社会参与、市场运作、有偿服务的原则，对改造后的厕所进行统一管理,统一收集、统一运输、统一无害化处理和资源化利用，确保满足农户抽吸粪液需求。 | 区住建局 区交通运输局 区水利局 区供电中心 区邮政管理局
59 | 推进“三变三联两个共同体”改革深化扩面，全面完成4个区级、13个镇级试点村改革，年内再推开一批试点村，发展壮大农村集体经济，促进农民致富增收。 | 三里、西楼等2个镇级试点村进行年中分红，共实现收益22.48万元。年底可累计实现村集体增收346.47万元、股东分红191.33万元，惠及农民3.2万余人。 | 区农业农村局
60 | 试点农村集体经营性建设用地入市，稳慎推动农村宅基地“三权分置”。 | 试点农村集体经营性建设用地入市因国家政策暂时停止试行。目前，探索出集体有偿收回宅基地和农户宅基地入股合作社等2种发展模式。 | 区自然资源局 区农业农村局
61 | 抓好涉农资金统筹改革，提高土地出让收益用于农业农村比例，发挥鲁农担、“农十条”政策激励作用，推动金融、工商资本参与乡村振兴。 | 截至目前，鲁农担累计担保业务946笔，累计担保金额5.6亿余元。 | 区农业农村局 区财政局 区自然资源局 区地方金融监管局
62 | 大力培育“田秀才”“土专家”，打造一支高素质乡村技术人才队伍。 | 完成农民专项培训570人，高素质农民培育50人，乡村专业技术人才教育培训47人。开展乡村之星大讲堂2次。 | 区农业农村局 区科技局 区人社局
63 | 严格执行五年过渡期政策，落实“四个不摘”要求，健全完善防止返贫动态监测和帮扶机制，持续巩固脱贫攻坚成果。 | 一是严格落实过渡期内“四个不摘”要求，保持现有主要帮扶政策的总体稳定。发放2022到2023学年教育补助资金523.35万元，惠及脱贫享受政策（含动态监测帮扶对象）家庭学生1937人次；为脱贫人口创设乡村公益岗1032个岗位，巩固脱贫人口家庭稳定增收。 二是保持帮扶队伍总体稳定，及时调整有动态变化的帮扶干部。 三是完善落实防止返贫动态监测和帮扶机制。与教体局、民政局等8部门联合下发《关于进一步健全完善防止返贫监测预警机制的工作方案》的通知，扎实开展集中排查，对全区14.93万户农户进行日常监测，2022年以来，累计反馈核实市区预警信息数据7672条，对符合条件的困难农户及时履行识别认定程序纳入全国防返贫监测信息系统。截至目前，共纳入监测帮扶对象29户85人，并即时信息共享至相关行业部门落实帮扶政策。 | 区农业农村局 区乡村振兴局 各镇（街道、开发区）
64 | 开展臭氧污染防治攻坚，完成118家涉VOCs企业、69家在营加油站提标治理，统筹抓好道路、工地、矿山等扬尘治理，实施6家水泥企业窑炉超低排放改造，精准落实重大活动、重污染天气等应对管控方案，力争全年空气质量良好以上天数达到226天。 | 今年以来，我区以《全市工业企业大气污染治理品质提升实施方案》为基础，强化工程治理，突出行业标杆正向引导，加大政策扶持，2022年共完成品质提升任务104个，其中，脱硫设施治理提升28个，脱硝治污设施提升6个，除尘治理设施提升50个，VOC治理设施提升20个；6家水泥熟料企业完成超低排放改造；积极帮扶企业申请中央大气污染防治资金1262万元。精准落实重大活动、重污染天气等应对管控方案，空气质量改善成效显著。今年截至目前，我区空气质量优良天数238天，同比改善22天。 | 区生态环境分局 区工信局 区自然资源局 区住建局 区交通运输局 区商务局
65 | 严格落实河（湖）长制，常态化推进河湖“清四乱”，抓好美丽幸福河湖建设。 | 加强河湖巡查，督导履职尽责。持续开展河湖“清四乱”整治，深入开展自查自纠，坚决遏增量、清存量，实现“清四乱”全覆盖。完成峨庄支流、漫泗河、青阳河支流、槲林支流、聚峰支流5条河道美丽幸福河湖建设，并通过市级验收。 | 区水利局 区生态环境分局
66 | 全面推进城镇雨污分流改造，完成年度农村生活污水、黑臭水体治理任务，强化17家水重点排污单位及污水处理厂监管，完成镇级水源保护区划定立标、问题排查整治工作，确保主要河流水质稳定达标。 | 按照城市建成区雨污合流管网清零要求，我区总的雨污合流管网改造任务为25.5公里，2022年改造任务为11.6公里，目前三里沟雨污分流、苇沟河雨污分流等项目正常推进中，共改造合流制管网16.62公里，建设污水管道公11.32里，雨水管道6.685公里，完成年度任务的143.28%。开展专项执法检查，加强全区水重点监管单位监管力度，重点排水单位全部完成废水水质在线监测设施安装和联网。完成洪水水厂镇级水源地保护区调整。截至目前全区地表水环境质量持续改善，国、省控断面优良水体比例达到100%。 | 区生态环境分局 区住建局 区水利局 区农业农村局 区综合行政执法局
67 | 严格农用地分类管理和建设用地土壤污染风险管控，安全有效处置固废危废。 | 一是持续强化建设用地准入管理，常态化开展建设用地土壤污染状况调查，全年完成调查评审地块11块，重点建设用地安全利用率100%。 二是开展固废、危废专项执法检查。出动行政执法人员420余人次，排查企业165家次，发现危废方面问题和不规范行为15个，截至目前已全部整改完成，2022年度，我区未发生固废、危险废物收集、贮存、处置等安全事故及非法转移、倾倒危险废物案件。 三是清理历史遗留问题。完成小李化工厂历史遗留五硫化二磷、良积附近窑湾污泥、南韩村养牛场及斜坡及罗村庭旺庄园点位等13处点位规范化整治工作，累计规范解决历史遗留危固废共计38.5万余吨，持续提升全区居民人居生态环境及各类用地安全性。 | 区生态环境分局
68 | 巩固提升矿业秩序整顿成果，保持打击“私开滥挖”高压态势，完成生态修复2600亩。 | 全部完成上级下达的9处关闭矿山生态修复任务，其中工程治理1处、转型利用8处。 | 区自然资源局
69 | 严格落实“林长制”，完成新增和绿化提升造林3600亩。 | 种植侧柏、黄栌、连翘等树种，完成山体绿化提升3600亩。 | 区自然资源局
70 | 科学编制我区碳达峰、碳中和行动方案，实施“减碳降碳十大行动”，抓好能源消费总量和强度“双控”工作，杜绝“两高”项目盲目上马，创建一批零碳园区、零碳企业、绿色工厂，加快建立绿色低碳循环的产业体系。 | 抓好能源消费总量和强度“双控”工作，实行对重点用能单位能耗、煤耗月调度，能耗总量在“十四五”控制范围之内。 | 区发改局 区工信局 区能源中心
71 | 开展新一轮“四减四增”行动，深入推进水泥、建陶、耐火、铸造等重点行业节能改造、绿色转型。 | 逐一核查铸造企业。主要是配合区发改局陪同省四进工作组开展工作，核查铸造企业涉及7个镇办74家，其中1家企业注销，核查内容涉及企业立项备案、土地、规划、施工许可、设备、水电天然气能耗等方面，最终形成上报全省铸造行业“两高”项目台账。 | 区工信局
72 | 实施“六大能源工程”，抓好总投资120亿元的华电“光储氢热”一体化智慧能源基地建设，加快建立清洁低碳、安全高效的能源体系。 | 罗村一期240MWp光伏项目：已进入施工阶段，项目所需主要材料设备（光伏组件、逆变器、箱变、主变压器）已完成采购及合同签订。光伏场区及围栏桩基打桩施工；罗村一期升压站取得建设用地土地预审与选址意见书，取得环评批复；项目已完成投资4.5亿元。 岭子废旧矿区195MWp光伏项目：可研收口已完成，可研报告编制、接入系统报告编制已编制完成；环评报告已编制完成并上报主管部门，与主管部门沟通协调审查工作；与岭子镇政府对接，开展土地流转工作。项目已完成投资3950万元。 多能互补项目：完成可研报告的修编工作；抽水蓄能多能互补项目已开工，现进行上水库土方、上下水库联系道路施工中，已完成投资2350万元。 西河一期项目：已完成可研报告编制、接入系统报告编制；环评报告已编制完成并上报主管部门，与主管部门沟通协调审查工作；已编制完成文物古迹批复、无军事证明、压覆矿产批复三项工作，申请进行评审工作；已完成投资1315万元。 分布式光伏项目：齐鲁激光产业园、七星产业园、医药产业园可研报告编制审查完成，主要设备逆变器、光伏组件完成采购工作；完成100MW分布式光伏项目备案立项，将于近期分批次开工建设。生物医药项目设计院出具设计图纸；已完成投资4150万元。 | 区发改局 区能源中心
73 | 探索“两山”理论转换机制和路径选择，积极争取碳汇交易，充分体现林业资源的经济价值。 | 已将申报函、国家级“两山”基地实施方案、《淄川区太河镇国家级“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建申报条件说明材料》等材料报给市局、省厅，请示省厅推荐淄川区太河镇申报国家级两山基地。 | 区生态环境分局 区自然资源局 区发改局
74 | 集中支持太河发展，打造“两山”理论创新示范区。 | 已将申报函、国家级“两山”基地实施方案、《淄川区太河镇国家级“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建申报条件说明材料》等材料报给市局、省厅，请示省厅推荐淄川区太河镇申报国家级两山基地。 | 区生态环境分局 区自然资源局 区文旅局 太河镇
75 | 完善“全员环保”运行机制和实现路径，压实各级生态治理责任，构建全行业、全链条、全领域、全社会齐抓共管的闭环机制。 | 一是对镇办实行生态环境工作量化考核成绩月通报，压实各级生态治理责任。成立区环保工作专班，凝聚职能部门力量，聚焦聚力中央、省环保督察问题整改和全区生态环境攻坚工作，推动区委、区政府有关生态环境保护的工作部署落地见效。 二是加强宣传力度，充分发挥淄川环保等微信公众号平台作用，扎实组织“六五世界环境日”“国际生物多样性日”“低碳日”等与生态环保息息相关的宣传教育活动，定期开展法律“五进”、市民代表看生态环境变化、环保设施向公众集中开放等活动，进一步提升公众参与环保的积极性，凝聚起各方攻坚合力，推动“全员环保”观念深入人心。 | 区生态环境分局
76 | 严实抓好各级环保督察反馈问题整改，彻底解决突出环境问题。 | 第二轮中央生态环境督察反馈意见共15个问题，已完成13个，剩余2个问题正在有序整改；第二轮省生态环境督察反馈意见共37个问题，已完成33个，剩余4个问题正在有序整改。 | 区生态环境分局
77 | 加大“刑责治污”力度，严厉打击偷排偷放、擅停环保设施、数据造假等违法犯罪行为。 | 依法履行公安机关环保职责，积极采取措施强化环境类案件线索摸排，严厉打击各类污染环境违法犯罪。继续加强与生态环境、自然资源等职能部门间的情报结合，推动环保行政执法与刑事司法的有效衔接，加强线索移送、案件协查、信息共享，不断扩大案源，形成打击犯罪合力。推动食药环侦数字化转型，投资86万元在直属大队建成了实用面积60平方米的淄川公安食药环侦大数据作战室，研发了淄川分局食药环知一体化平台，在实际应用中不断强化涉案信息检索、数据下载及线索研判，全方位构筑数字化研判堡垒，实现了日常工作与一线作战的无缝衔接。年内，共立环境类案件1起，刑事拘留1人，取保候审10人。今年共出动执法人员18100余人次，立案处罚42起，处罚金额351.3236万元。其中淄博宝塔钙业有限公司在线监测弄虚作假案已移交公安机关刑事立案侦查。 | 区生态环境分局 区公安分局
78 | 严格落实援企稳岗各项政策，抓好高校毕业生、退役军人、农村转移劳动力等重点群体就业，年内新增就业4000人，发放创业担保贷款1亿元。 | 通过公开招聘、校园招聘、安置公费师范生等工作措施，共招聘221名中小学、幼儿园教师，全部安置到基层学校任教。今年以来审核发放退役军人创业贷款42笔，共计1097.5万元，其中已放款33笔787.5万元，审核通过未放款9笔310万元。截至11月底，城镇累计新增就业4779人，完成指标计划119.48%。 | 区人社局 区教体局 区财政局 区农业农村局 区退役军人事务局
79 | 完善社会救助保障体系，兜牢基本民生保障底线，为3万余名城乡低保、特殊困难家庭、残疾人、困难群众发放保障金、救助金等各种补贴1.1亿元，为7万余名城乡居民养老保险参保人员补贴510万元，为8100名困难群体代缴养老保险80万元，为40万名城乡居民基本医疗保险参保人员补贴6100万元，为3万余名困难群体代缴医疗保险1300万元。 | 为26276名城乡低保、特殊困难家庭、残疾人、困难群众发放保障金、救助金等各种补贴1.17亿元（动态管理，以实际发放数为准）。为7万余名城乡居民养老保险参保人员补贴510万元，为8100名困难群体代缴养老保险80万元。 | 区民政局 区残联 区人社局 区医保分局
80 | 加快社区养老服务设施建设，提高社区日间照料中心覆盖率，完善社区养老服务网络和服务模式。 | 严格执行《关于规范国有建设用地土地出让集体决策材料的通知》，规范社区养老服务设施配建。规范提升18处社区日间照料中心运营。开展居家和社区基本养老服务行动提升项目，建设467张居家照护床位，并提供每月不少于20次的居家照护服务。 | 区民政局
81 | 全面推广“长者食堂”建设，建设一批农村民生服务综合体。 | 积极推进长者食堂建设，今年目标任务建设68处，目前建设完成39处，日均就餐老人1万余人。建设完成11处民生服务综合体。 | 区民政局
82 | 坚持教育优先发展战略，优化教育投融资机制，建成小学2处，新建改建幼儿园4处，完善部分学校配套设施，全力支持淄博师专升本、水利学院升格，落实义务教育“双减”政策，深化教育评价、集团化办学等改革，强化职教高地建设，引进高端教育资源，着力打造“学在淄川”教育品牌。 | 一是成立淄博般阳教育发展有限公司，优化教育投融资机制，为教育工程建设提供有力资金保障。完成曜华小学、开发区中心小学一期工程、杜坡山幼儿园及雁阳御城幼儿园、双杨镇阳光幼儿园、双沟中心幼儿园建设任务，更新可调节课桌椅44164套，新增护眼灯教室1767间，学生在校生活更加舒心便利。全力支持淄博师专升本，完成1000亩土地空间规划调整工作，上报国务院等待批复。 二是加力落实“双减”政策。实施作业清单制度，健全学生作业全程监控体系。全面推行课后服务，组织73所中小学开设5大类、60余项课程，指导建立“课程超市”65家，参与学生达4.3万余人。实施校外培训机构“清单式管理”，录入监管平台培训机构176处、课程239门、师资信息736名，组织121人次开展“暑期护苗”专项检查、学科类培训“回头看”等活动，关停无证办学机构3所，学生校外培训负担不断减轻。 三是探索实施小学综合素质评价、初中兴趣指数评价、高中学习能力评价和中小学教育质量动态分类评价，构建“一体化分段分类动态”评价体系，学校及师生内驱发展动力进一步增强。 四是以城区优质中小学、幼儿园为龙头，分学段、分类别组建教育集团7个，涵盖幼儿园、小学、初中等三个学段，覆盖全区8个镇办、28处中小学和幼儿园。 五是优化中职学校与区域产业发展精准对接机制。调整专业设置，完成新能源汽车运用与维修专业备案，修改完善人才培养方案，加强双师型教师队伍建设；加强中高职一体化人才培养，组建职普办学共同体，进一步构建产学深度融合、校企协同育人模式。 六是深化与国内名校、教育集团合作，实现多种形式的合作办学。截至目前，淄川中学与山东山仑教育集团、淄川般阳中学与西班牙马德里康普顿斯大学、淄川雁阳小学与香港郭怡雅神父纪念学校已经分别签订合作协议，各项合作内容正按计划开展实施。 | 区教体局
83 | 新建改造6处健身休闲公园，全力创建“全国全民运动健身模范区”。 | 新建改造柳泉湿地公园健身步道、休闲广场、健身设施完成100%，已投入使用；成语主题公园文体广场、球类场地已完成100%；月湖湿地公园健身场地、健身设施已完成100%；张相湖湿地公园健身步道、骑行道已完成100%，已投入使用；留仙湖公园健身步道、二代智能场地、健身器材完成100%，已投入使用。柳泉潜流湿地公园因土地原因未施工。 | 区教体局 区投建中心
84 | 完善基层公共文化服务体系，提高“淄川文化云”服务水平，打造书香淄川。 | 柳泉湿地公园城市书房和新华书店城市书房全部建成，并对外开放营业。5处阅读书吧已打造完成并开放。完成提升“5+N”综合性文化服务中心50处、农家书屋提质增效示范点50处。完成送戏下乡446场次，实现村居全覆盖。完成热土欢歌活动村级海选446场次，镇级决赛13场次，区级总决赛4场次。阅读推广活动1000余场次。全区村级文化管理员培训覆盖446个村居。 | 区文旅局
85 | 全面推进健康淄川建设，深化紧密型医联体、医共体建设，构建区镇村中医保健体系，建设一批医疗次中心、中心村卫生室，加大优质医疗资源下沉力度，补齐基层医疗卫生短板。 | 一是积极推进区级医院积极同国、省内优质高端三级医院开展医联体建设和战略合作，已争取上级医院在我区设立“名医工作站”15个，大大提升了区级医院综合诊疗服务能力。进一步推进紧密型县域医共体建设，现19家卫生院均已建成卓有成效的特色科室，依托罗村、昆仑、西河卫生院建成3个区域医疗次中心，在本辖区内取得了良好的社会效益。 二是9处中心村卫生室建设已完成，统一标识牌、科室牌，配置了桌椅板凳、档案橱、候诊椅、药品架等办公用品，配备心电图机、血压计、听诊器、身高体重计、电磁波治疗仪、氧气瓶、观察床等医疗设施设备。 三是依托中医医共体，让群众享受优质资源，方便看中医，放心用中药。19家卫生院全部挂牌扁鹊国医堂，100%开展中医药适宜技术，90%卫生室具备基本的中医药服务能力。相应的属地村居挂牌20家杏林驿站，延伸中医药服务到终端。 | 区卫健局
86 | 新配备自动体外除颤器95台，实现主要公共场所全覆盖。 | 区红十字会坚持“布设+培训”模式，稳步推进自动体外除颤器（AED）设备安装和培训使用。累计完成自动体外除颤器设备安装181台，达到平均每10万人配置30.7台，开展一系列社会化、现场化、普及化使用技能培训，对AED设备安装单位的1074名工作人员，开展应急救护知识和AED使用培训班，让更多群众敢于伸手急救，更好地保护人民群众的生命和健康，构建起公共急救体系的一道重要防线。 | 区红十字会
87 | 健全“情指勤舆”一体化实战化运行机制，严密反恐防暴措施，常态化推进扫黑除恶，全力打好新一轮禁毒人民战争，扎实开展打击治理电信网络新型违法犯罪三年攻坚行动，坚决守护人民群众生命财产安全。 | 以“情指勤舆”一体化实战化运行中心和所队综合指挥室两级指挥体系为依托，研发“情指勤舆”一体化作战平台，以警情、稳情、舆情为主线，实行平时、应急、安保、专项四级响应，构建“一个中枢、两级体系、三情主线、四级响应”的“情指行”一体化实战化运行机制，助力圆满完成党的二十大、冬（残）奥会等系列重大安保维稳任务和服务全区疫情防控工作，全面实现了省委“六个不发生、三个不出事”和公安部“五个严防、三个确保”目标。深化110接处警勤务模式改革，建设体育公园和煤炭技术学院2处警务工作站和5处驻勤点，实行“站所捆绑、巡处前置、自处减负、梯次增援”机制，最大限度提升“1.3.5”分钟快反和个人极端、突发案事件处置能力和水平。警务工作站处警量覆盖总警情的75%、自处率达96%，处警时间平均缩短21%。公安分局在全市公安机关“情指勤舆”一体化实战化运行机制建设工作视频推进会上作典型发言。 | 区公安分局
88 | 推动退役军人服务保障体系创新，深入实施军人全生命全覆盖全方位服务。 | 开展退役军人线上线下专场招聘会10场；完成退役军人和三属优待证集中办理工作，现已转入常态办理；开展2022年春、秋两季役前集训新兵慰问、光荣牌悬挂等工作，年度悬挂光荣牌210块；开展重点优抚对象走访慰问工作，开展关爱烈属春风行动、浓情端午关爱孤老优抚对象慰问工作；先后为41人荣立三等功人员送立功喜报，送慰问金计8.2万元；完成符合政府安排工作条件退役士兵18人，军官1人安置工作；开展了双服务双报到工作，建立了三本台账；军人全方位全生命周期全覆盖服务工作按计划实施，完成全省“一网通办”试点，制定了常态化联系退役军人工作制度；退役士兵集中报到工作全面完成，共报到149人；开展服务对象30人以上村社区创建全国示范型退役军人服务站创建工作，服务保障能力进一步提升。 | 区退役军人事务局
89 | 加强和改进食品药品安全监管。 | 食品安全监管：一是第四季度学校食堂检查覆盖率达到100%。二是推动全区食品销售者实现追溯信息化建设，全区2496家食品流通环节经营户全部注册激活“山东食链”，并实现部分食品上链使用，激活率、上链率均实现100%。三是按照最新生产企业两年内监管全覆盖要求，已完成96家企业监管，覆盖率100%。有效获证在产食品生产企业三标管理覆盖率已达到100%。 药品安全监管：一是根据检查计划，完成对药品经营使用单位任务年度计划的100%；二是完成全区疫苗接种单位全覆盖检查。 | 区市场监管局
90 | 严格落实安全生产责任，健全完善应急管理体系，提升防灾减灾抗灾救灾能力，筑牢发展安全屏障。 | 深入组织开展安全生产专项整治三年行动，截至目前，全区成立检查组1674个，督导检查次数10162次，检查单位10396家，督导问题19951个，罚款739.85万元。积极推进危化品企业信息化建设与应用，目前，我区27家需开展此项工作的危化品企业已全部完成，同时对全区8家重大危险源企业开展两轮专项检查督导。持续开展非煤矿山企业安全生产诊断，11家非煤矿山已全部完成2022年度诊断工作。完成133家危化品企业、11家非煤矿山企业、563家小微企业双重预防体系建设工作并运行。完成区级应急演练17次，镇办级应急演练30次、企业应急演练3400次。完善防汛防台风体制机制，组织开展全区综合性应急抢险避险演练，提高应急处置能力。有序推进第一次全国自然灾害普查工作，应急系统共填报调查数据2687条。 | 区应急管理局